## خلاصه
محدوده: کیلومتر ۷۴+۰۰۰ تا ۱۳۲+۰۰۰
آبنماهای ساخته‌شده بر اساس کیفیت تطبیق | تعداد
دقیق (اختلاف تا ۵ متر) | 11
خوب (۵ تا ۳۰ متر) | 12
متوسط (۳۰ تا ۷۵ متر) | 16
ضعیف (۷۵ تا ۱۵۰ متر) | 1
بدون تطبیق (اضافه بر طراحی) | 14
جمع | 54
آبنماهای طراحی بر اساس وضعیت اجرا | تعداد
آبنما تکمیل | 30
در حال اجرا / بخشی انجام شده | 3
فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 0
پیاده‌سازی / حفاری نشده | 4
بدون وضعیت در فایل | 3
اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | 337
جمع | 377
نوع آبنمای طراحی | کل | تطبیق داده‌شده | تکمیل
گدار | 331 | 38 | 29
لوله ای | 13 | 1 | 1
دریواسیون به کیلومتر کمتر | 24 | 1 | 0
دریواسیون به کیلومتر بیشتر | 9 | 0 | 0
تطبیق روی کل مسیر انجام شده و این فایل فقط بخش کیلومتر ۷۴ تا ۱۳۲ آن است.
در فایل آبنماهای ساخته‌شده، از کیلومتر ۸۷+۰۰۰ تا ۱۱۵+۸۵۵ و از ۱۱۶+۷۲۹ تا ۱۲۸+۹۸۰ (به‌جز ۱۲۵+۱۴۰) ردیفی وجود ندارد.
مختصات: UTM Zone 40N – WGS84، بر اساس کیلومتراژ سراسری از ۰+۹۰۰ روی خط مسیر موجود.
اعداد این شیت عدد ثابت‌اند (فرمول نیستند).

## ساخته‌شده ← طراحی
ردیف فایل ساخته‌شده | کیلومتر ساخته‌شده | وضعیت اجرا | وضعیت (متن فایل) | طول/ابعاد اجراشده | ردیف طراحی | کیلومتر طراحی | نوع آبنمای طراحی | ابعاد طراحی | اختلاف کیلومتر (m) | کیفیت تطبیق | Easting (UTM 40N) | Northing (UTM 40N) | توضیحات
222 | 74+660 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | اتمام بتن ریزی رودخانه | 30 | [5 empty] | بدون تطبیق | 416987.23 | 3219632.74 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 74+840 (لوله ای) با -180 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
223 | 74+920 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 402 | 74+950 | لوله ای | 5*1 | -30 | خوب | 417236.84 | 3219560.27 | برداشت نشده
224 | 75+140 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 404 | 75+150 | گدار | 1 | -10 | خوب | 417448.05 | 3219498.95 | برداشت نشده
225 | 75+350 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 417649.66 | 3219440.42 | برداشت نشده؛ اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 75+420 (گدار) با -70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
226 | 75+455 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 406 | 75+420 | گدار | 2 | 35 | متوسط | 417750.46 | 3219411.15
227 | 76+040 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 410 | 76+000 | گدار | 1 | 40 | متوسط | 418298.64 | 3219209.79
228 | 76+160 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 418409.46 | 3219163.86 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 76+280 (گدار) با -120 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
229 | 76+325 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 18.5 | 411 | 76+280 | گدار | 1 | 45 | متوسط | 418561.84 | 3219100.71
230 | 76+494 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 12 | 412 | 76+460 | گدار | 1 | 34 | متوسط | 418717.92 | 3219036.03
231 | 76+912 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | [5 empty] | بدون تطبیق | 419103.94 | 3218876.05 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 76+760 (گدار) با +152 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
232 | 78+050 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | حفاری نشده |  | 418 | 77+980 | گدار | 1 | 70 | متوسط | 420154.9 | 3218440.5 | رودخانه
233 | 78+680 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11 | [5 empty] | بدون تطبیق | 420724.91 | 3218179.74 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 78+520 (گدار) با +160 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
234 | 79+234 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 13 | [5 empty] | بدون تطبیق | 421249.59 | 3218007.53 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 79+040 (دریواسیون به کیلومتر کمتر) با +194 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
235 | 79+525 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 14.5 | 425 | 79+520 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 421463.41 | 3217842.29
| 79+803 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11 | 427 | 79+800 | گدار | 2 | 3 | دقیق | 421728.86 | 3217759.99
| 80+174 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 14.5 | 431 | 80+140 | گدار | 2 | 34 | متوسط | 422083.1 | 3217650.15
| 80+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 422495.07 | 3217449.82 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 80+760 (گدار) با -120 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 81+310 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 423114.55 | 3217195.18 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 81+420 (گدار) با -110 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 82+050 | آبنما تکمیل | 1405-05-04آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 423804.88 | 3216931.14 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 82+200 (گدار) با -150 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
| 82+194 | آبنما تکمیل | 1405-05-05آبنما تکمیل |  | 442 | 82+200 | گدار | 1 | -6 | خوب | 423942.88 | 3216890.19
| 82+310 | آبنما تکمیل | 1405-05-05آبنما تکمیل |  | 443 | 82+280 | گدار | 1 | 30 | خوب | 424054.05 | 3216857.2
| 82+407 | آبنما تکمیل | 1405-05-06آبنما تکمیل |  | 444 | 82+460 | گدار | 2 | -53 | متوسط | 424144.26 | 3216822.14
| 82+522 | آبنما تکمیل | 1405-05-08آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 424249.21 | 3216775.22 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 82+460 (گدار) با +62 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
| 83+075 | آبنما تکمیل | 1405-05-13آبنما تکمیل | 13 | [5 empty] | بدون تطبیق | 424759.55 | 3216563.08 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 82+780 (گدار) با +295 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 83+290 | آبنما تکمیل | 1405-05-15آبنما تکمیل | 14 | [5 empty] | بدون تطبیق | 424957.73 | 3216479.93 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 83+420 (گدار) با -130 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 83+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-20 | 10 | 449 | 83+680 | گدار | 1 | -40 | متوسط | 425279.68 | 3216342.93
| 84+153 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-22 | 10 | 452 | 84+120 | گدار | 1 | 33 | متوسط | 425743.84 | 3216125.11
| 84+568 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-24 | 11 | 457 | 84+540 | گدار | 1 | 28 | خوب | 426122.55 | 3215955.74
| 84+848 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-25 | 10 | 458 | 84+840 | گدار | 2 | 8 | خوب | 426378.18 | 3215841.71
| 85+006 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-30 | 10 | 459 | 84+960 | گدار | 1 | 46 | متوسط | 426524.57 | 3215782.42
| 85+285 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 461 | 85+280 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 426783.15 | 3215677.9
| 85+578 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11 | [5 empty] | بدون تطبیق | 427054.71 | 3215568.13 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 85+480 (دریواسیون به کیلومتر کمتر) با +98 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 86+184 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 468 | 86+140 | گدار | 2 | 44 | متوسط | 427611.14 | 3215372.78
| 86+263 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بسترسازی | [6 empty] | بدون تطبیق | 427687.38 | 3215355.34 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 86+140 (گدار) با +123 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
| 86+416 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | حفاری شده |  | 469 | 86+400 | گدار | 2 | 16 | خوب | 427821.24 | 3215281.36
| 86+578 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | در حال بتن ریزی نهایی و بستر سازی | 22 | 470 | 86+520 | گدار | 2 | 58 | متوسط | 427962.99 | 3215203.03
| 86+614 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | در حال حفاری | 34 | 471 | 86+670 | گدار | 1 | -56 | متوسط | 427994.49 | 3215185.63
| 86+793 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | پیاده سازی |  | 472 | 86+760 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | 33 | متوسط | 428159.89 | 3215118.35 | به دریواسیون نسبت داده شد
| 86+885 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | پیاده سازی |  | 473 | 86+880 | گدار | 1 | 5 | دقیق | 428246.32 | 3215086.94
| 86+980 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | پیاده سازی |  | 474 | 87+060 | گدار | 1 | -80 | ضعیف | 428335.58 | 3215054.49
| 115+855 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 658 | 115+860 | گدار | 2 | -5 | دقیق | 455699.23 | 3212336.78
282 | 116+512 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 663 | 116+500 | گدار | 2 | 12 | خوب | 456328.53 | 3212482.94
283 | 116+729 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 664 | 116+720 | گدار | 1 | 9 | خوب | 456512.78 | 3212596.19
| 125+140 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 728 | 125+140 | گدار | 3 | 0 | دقیق | 464373.04 | 3215477.91
285 | 128+980 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3*18.20 | 756 | 128+980 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 467978.49 | 3216732.54
236 | 129+335 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.20*21.5 | 757 | 129+320 | گدار | 1 | 15 | خوب | 468326.23 | 3216803.26
237 | 129+500 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.9*18 | 758 | 129+440 | گدار | 1 | 60 | متوسط | 468487.86 | 3216836.13
238 | 129+660 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4*19.8 | 760 | 129+680 | گدار | 1 | -20 | خوب | 468644.59 | 3216868.01
239 | 129+860 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5*16.7 | 761 | 129+860 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 468840.53 | 3216907.74
240 | 129+940 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.90*19.6 | 762 | 129+940 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 468918.91 | 3216923.57
241 | 130+295 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.9*19 | 763 | 130+240 | گدار | 1 | 55 | متوسط | 469266.75 | 3216993.83
242 | 130+387 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7 | 764 | 130+380 | گدار | 1 | 7 | خوب | 469356.96 | 3217011.72
243 | 130+460 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4*17.90 | 765 | 130+460 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 469428.53 | 3217025.92
244 | 130+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8*18.7 | 767 | 130+640 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 469605.02 | 3217060.93

## طراحی ← وضعیت اجرا
ردیف طراحی | کیلومتر طراحی | نوع آبنما | ابعاد | وضعیت اجرا | کیلومتر ساخته‌شده | ردیف فایل ساخته‌شده | وضعیت (متن فایل) | اختلاف کیلومتر (m) | کیفیت تطبیق | Easting (UTM 40N) | Northing (UTM 40N) | توضیحات
397 | 74+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416353.6 | 3219816.71
398 | 74+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416392 | 3219805.56
399 | 74+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416430.4 | 3219794.41
400 | 74+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416776.02 | 3219694.07
401 | 74+840 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 417160.03 | 3219582.57
402 | 74+950 | لوله ای | 5*1 | آبنما تکمیل | 74+920 | 223 | آبنما تکمیل | -30 | خوب | 417265.64 | 3219551.91
403 | 75+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 417371.24 | 3219521.25
404 | 75+150 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 75+140 | 224 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 417457.65 | 3219496.16
405 | 75+210 | لوله ای | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 417515.25 | 3219479.44
406 | 75+420 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 75+455 | 226 | آبنما تکمیل | 35 | متوسط | 417716.86 | 3219420.9
407 | 75+630 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 417918.47 | 3219362.37
408 | 75+730 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 418012.35 | 3219328.44
409 | 75+820 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 418095.47 | 3219293.99
410 | 76+000 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 76+040 | 227 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 418261.7 | 3219225.1
411 | 76+280 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 76+325 | 229 | آبنما تکمیل | 45 | متوسط | 418520.28 | 3219117.93
412 | 76+460 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 76+494 | 230 | آبنما تکمیل | 34 | متوسط | 418686.52 | 3219049.04
413 | 76+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 418834.28 | 3218987.81
414 | 76+760 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 418963.57 | 3218934.22
415 | 77+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 419369.92 | 3218765.82
416 | 77+340 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 419499.21 | 3218712.24
417 | 77+360 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 419517.68 | 3218704.58
418 | 77+980 | گدار | 1 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | 78+050 | 232 | حفاری نشده | 70 | متوسط | 420090.26 | 3218467.29
419 | 78+300 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 420383.17 | 3218339.59
420 | 78+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 420572.22 | 3218227.36
421 | 78+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 420877.61 | 3218132.13
422 | 78+960 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 420992.14 | 3218096.43
423 | 79+040 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421068.49 | 3218072.63
424 | 79+450 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421391.8 | 3217864.5
425 | 79+520 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 79+525 | 235 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 421458.64 | 3217843.77
426 | 79+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421687.8 | 3217772.72
427 | 79+800 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 79+803 |  | آبنما تکمیل | 3 | دقیق | 421725.99 | 3217760.88
428 | 79+860 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421783.28 | 3217743.11
429 | 79+920 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421840.57 | 3217725.35
430 | 80+080 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421993.35 | 3217677.98
431 | 80+140 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 80+174 |  | آبنما تکمیل | 34 | متوسط | 422050.64 | 3217660.22
432 | 80+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422127.02 | 3217636.53
433 | 80+280 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422184.31 | 3217618.77
434 | 80+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422298.89 | 3217583.24
435 | 80+440 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422336.84 | 3217570.82
436 | 80+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422606.02 | 3217404.21
437 | 80+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422753.96 | 3217343.4
438 | 81+420 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 423216.31 | 3217153.49
440 | 81+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 423493.82 | 3217039.78
441 | 81+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 423549.32 | 3217017.04
442 | 82+200 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 82+194 |  | 1405-05-05آبنما تکمیل | -6 | خوب | 423948.63 | 3216888.48
443 | 82+280 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 82+310 |  | 1405-05-05آبنما تکمیل | 30 | خوب | 424025.3 | 3216865.73
444 | 82+460 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 82+407 |  | 1405-05-06آبنما تکمیل | -53 | متوسط | 424192.63 | 3216800.52
445 | 82+640 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 424356.91 | 3216727.09
446 | 82+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 424485.09 | 3216670.95
447 | 83+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425077.31 | 3216429.04
448 | 83+560 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425206.09 | 3216374.24
449 | 83+680 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 83+640 |  | آبنما تکمیل 1405-05-20 | -40 | متوسط | 425316.47 | 3216327.27
450 | 83+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425390.01 | 3216295.84
451 | 83+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425570.08 | 3216208.95
452 | 84+120 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 84+153 |  | آبنما تکمیل 1405-05-22 | 33 | متوسط | 425714.13 | 3216139.44
453 | 84+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425804.84 | 3216097.45
454 | 84+340 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425914.39 | 3216048.59
455 | 84+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425987.43 | 3216016.01
456 | 84+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 426042.21 | 3215991.57
457 | 84+540 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 84+568 |  | آبنما تکمیل 1405-05-24 | 28 | خوب | 426096.99 | 3215967.14
458 | 84+840 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 84+848 |  | آبنما تکمیل 1405-05-25 | 8 | خوب | 426370.87 | 3215844.97
459 | 84+960 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 85+006 |  | آبنما تکمیل 1405-05-30 | 46 | متوسط | 426481.94 | 3215799.66
460 | 85+120 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 426630.23 | 3215739.72
461 | 85+280 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 85+285 |  | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 426778.52 | 3215679.77
462 | 85+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 426908.27 | 3215627.32
463 | 85+480 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 426963.88 | 3215604.85
464 | 85+760 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 427225.97 | 3215507.5
465 | 85+840 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 427286.32 | 3215455.19
466 | 85+940 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 427369.23 | 3215403.99
467 | 86+040 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 427468.37 | 3215391.2
468 | 86+140 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 86+184 |  | آبنما تکمیل | 44 | متوسط | 427567.52 | 3215378.41
469 | 86+400 | گدار | 2 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 86+416 |  | حفاری شده | 16 | خوب | 427807.25 | 3215289.1
470 | 86+520 | گدار | 2 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 86+578 |  | در حال بتن ریزی نهایی و بستر سازی | 58 | متوسط | 427912.24 | 3215231.08
471 | 86+670 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 86+614 |  | در حال حفاری | -56 | متوسط | 428044.33 | 3215160.35
472 | 86+760 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | پیاده‌سازی / حفاری نشده | 86+793 |  | پیاده سازی | 33 | متوسط | 428128.88 | 3215129.62
473 | 86+880 | گدار | 1 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | 86+885 |  | پیاده سازی | 5 | دقیق | 428241.63 | 3215088.64
474 | 87+060 | گدار | 1 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | 86+980 |  | پیاده سازی | -80 | ضعیف | 428411.04 | 3215028.02
475 | 87+140 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 428486.6 | 3215001.81
476 | 87+240 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 428581.04 | 3214969.04
477 | 87+540 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 428852.83 | 3214844.88
478 | 87+700 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 428992.61 | 3214767.13
479 | 87+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429115.7 | 3214700.77
480 | 87+900 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429172.12 | 3214680.43
481 | 88+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429303.79 | 3214632.98
482 | 88+080 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429341.4 | 3214619.42
483 | 88+300 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429548.3 | 3214544.85
484 | 88+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429847.93 | 3214432.9
485 | 88+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429978.17 | 3214381.67
486 | 88+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430015.38 | 3214367.04
487 | 88+980 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430181.99 | 3214299.2
488 | 89+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430381.76 | 3214207.23
489 | 89+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430581.53 | 3214115.25
490 | 89+640 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430781.3 | 3214023.28
491 | 89+660 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430799.46 | 3214014.92
492 | 89+740 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430872.1 | 3213981.47
493 | 89+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431075.1 | 3213897
494 | 90+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431260.74 | 3213822.77
495 | 90+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431353.56 | 3213785.66
496 | 90+320 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431409.26 | 3213763.39
497 | 90+380 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431464.95 | 3213741.12
498 | 90+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431520.64 | 3213718.85
499 | 90+600 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431667.81 | 3213656.25
500 | 90+700 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431759.52 | 3213616.46
501 | 90+820 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431869.56 | 3213568.71
502 | 90+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431961.27 | 3213528.92
503 | 91+200 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432218.04 | 3213417.51
504 | 91+240 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432254.73 | 3213401.59
505 | 91+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432438.14 | 3213322.02
439 | 91+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432548.73 | 3213275.57 | کیلومتر در لیست 81+560 بود
506 | 91+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432548.73 | 3213275.57 | کیلومتر در لیست 81+560 بود
507 | 91+785 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432757.39 | 3213191.59
508 | 91+940 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432901.13 | 3213133.74
509 | 92+020 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432975.32 | 3213103.88
510 | 92+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433049.51 | 3213074.02
511 | 92+220 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433160.79 | 3213029.23
512 | 92+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433272.07 | 3212984.44
513 | 92+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433605.92 | 3212850.07
514 | 92+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433753.86 | 3212789.29
515 | 93+100 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433974.87 | 3212695.93
516 | 93+320 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434177.46 | 3212610.35
517 | 93+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434251.13 | 3212579.23
518 | 93+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434306.38 | 3212555.89
519 | 93+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434380.05 | 3212524.77
520 | 93+840 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434656.31 | 3212408.08
521 | 93+980 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434785.23 | 3212353.62
522 | 94+120 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434914.15 | 3212299.16
523 | 94+220 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435006.71 | 3212261.42
524 | 94+300 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435080.87 | 3212231.47
525 | 94+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435284.79 | 3212149.12
526 | 94+640 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435396.02 | 3212104.2
527 | 95+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435727.49 | 3211964.1
528 | 95+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435801.04 | 3211932.7
529 | 95+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435856.21 | 3211909.15
530 | 95+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435984.92 | 3211854.21
531 | 95+320 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436021.7 | 3211838.52
532 | 95+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436169.44 | 3211777.28
533 | 95+500 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436188.05 | 3211769.97
534 | 95+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436336.91 | 3211711.46
535 | 95+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436411.34 | 3211682.2
536 | 95+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436504.37 | 3211645.63
537 | 95+920 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436578.8 | 3211616.37
538 | 96+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436690.44 | 3211572.49
539 | 96+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436801.85 | 3211528.04
540 | 96+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437134.38 | 3211390.44
541 | 96+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437319.12 | 3211314
542 | 96+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437393.02 | 3211283.42
543 | 96+940 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437522.34 | 3211229.91
544 | 97+120 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437688.6 | 3211161.11
545 | 97+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438002.66 | 3211031.16
546 | 97+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438113.5 | 3210985.29
547 | 97+660 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438187.4 | 3210954.72
548 | 97+900 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438409.08 | 3210862.99
549 | 97+960 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438464.5 | 3210840.05
550 | 98+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438575.35 | 3210794.19
551 | 98+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438686.19 | 3210748.32
552 | 98+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438741.61 | 3210725.39
553 | 98+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438852.45 | 3210679.52
554 | 98+440 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438907.88 | 3210656.59
555 | 98+600 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439055.67 | 3210595.44
556 | 98+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439166.51 | 3210549.57
557 | 98+785 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439226.55 | 3210524.73
558 | 99+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439433.94 | 3210468.41
559 | 99+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439491.86 | 3210452.83
560 | 99+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439587.44 | 3210423.83
561 | 99+240 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439662.51 | 3210396.28
562 | 99+360 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439777.85 | 3210366.26
563 | 99+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439817.61 | 3210361.99
564 | 99+500 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439917 | 3210351.31
565 | 99+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440115.6 | 3210328.37
566 | 99+820 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440234.55 | 3210312.88
567 | 99+880 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440294.03 | 3210305.13
568 | 99+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440333.68 | 3210299.97
569 | 100+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440412.98 | 3210289.64
570 | 100+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440611.16 | 3210263.35
571 | 100+260 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440670.03 | 3210251.89
572 | 100+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440807.4 | 3210225.14
573 | 100+420 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440827.02 | 3210221.32
574 | 100+480 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440885.9 | 3210209.85
575 | 100+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441121.39 | 3210163.99
576 | 100+860 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441258.76 | 3210137.24
577 | 100+900 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441298.01 | 3210129.59
578 | 101+080 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441477.05 | 3210113.87
579 | 101+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441676.56 | 3210100.94
580 | 101+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441796.26 | 3210093.18
581 | 101+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441876.07 | 3210088.01
582 | 101+620 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442015.72 | 3210078.95
583 | 101+740 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442135.43 | 3210071.19
584 | 101+860 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442255.13 | 3210063.43
585 | 101+890 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442285.06 | 3210061.49
586 | 102+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442394.79 | 3210054.38
587 | 102+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442494.55 | 3210047.91
588 | 102+340 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442733.96 | 3210032.4
589 | 102+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442813.76 | 3210027.22
590 | 102+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442933.47 | 3210019.46
591 | 102+680 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443073.12 | 3210010.41
592 | 102+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443312.85 | 3210007.1
593 | 103+020 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443412.8 | 3210008.54
594 | 103+100 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443484.64 | 3209976.72
595 | 103+140 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443518.55 | 3209955.52
596 | 103+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443700.38 | 3209887.94
597 | 103+540 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443899.88 | 3209888.56
598 | 103+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 444082.36 | 3209970.24
599 | 104+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 444715.41 | 3210155.09
600 | 104+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 444792.32 | 3210177
601 | 104+620 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 444927.29 | 3210213.96
602 | 104+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445082 | 3210254.54
603 | 104+860 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445159.35 | 3210274.82
604 | 104+940 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445236.71 | 3210295.11
605 | 105+060 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445352.74 | 3210325.55
606 | 105+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445488.11 | 3210361.05
607 | 105+320 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445601.52 | 3210398.56
608 | 105+500 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445762.02 | 3210479.88
609 | 105+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445989.76 | 3210552.34
610 | 105+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446163.77 | 3210598.12
611 | 106+120 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446357.12 | 3210648.98
612 | 106+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446434.46 | 3210669.33
613 | 106+560 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446782.49 | 3210760.88
614 | 106+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446840.48 | 3210776.2
615 | 106+700 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446917.57 | 3210797.48
616 | 107+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447303 | 3210903.89
617 | 107+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447418.63 | 3210935.81
618 | 107+320 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447514.99 | 3210962.41
619 | 107+460 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447649.89 | 3210999.65
620 | 107+620 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447804.07 | 3211042.21
621 | 107+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447919.7 | 3211074.13
622 | 107+900 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448073.87 | 3211116.7
623 | 108+350 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448507.49 | 3211236.4
624 | 108+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448574.94 | 3211255.02
625 | 108+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448729.11 | 3211297.59
626 | 108+745 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448888.11 | 3211341.48
627 | 109+010 | لوله ای | 10*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 449143.19 | 3211412.93
628 | 109+220 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 449345.23 | 3211469.91
629 | 109+900 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 449999.76 | 3211653.32
630 | 110+040 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450135.23 | 3211688.43
631 | 110+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450425.52 | 3211763.69
632 | 110+440 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450522.29 | 3211788.77
633 | 110+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450560.99 | 3211798.81
634 | 110+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450923.2 | 3211887.24
635 | 111+050 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451108.4 | 3211919.97
636 | 111+240 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451295.86 | 3211929.67
637 | 111+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451493.41 | 3211956.79
638 | 111+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451630.86 | 3211983.12
639 | 111+880 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451920.59 | 3212060.48
640 | 112+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452067.04 | 3212003.24
641 | 112+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452124.25 | 3211987.08
642 | 112+420 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452440.37 | 3211938.17
643 | 112+660 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452678.76 | 3211911.65
644 | 112+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452937.34 | 3211885.49
645 | 113+015 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453031.82 | 3211875.94
646 | 113+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453156.14 | 3211863.36
647 | 113+300 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453315.92 | 3211856.72
648 | 113+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453595.63 | 3211846.66
649 | 113+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453715.51 | 3211842.35
650 | 113+980 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453986.52 | 3211786.81
651 | 114+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 454251.85 | 3211709.13
652 | 114+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 454461.84 | 3211764.18
653 | 114+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 454604.97 | 3211873.23
654 | 114+960 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 454885.88 | 3211967.43
655 | 115+180 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 455085.52 | 3212059.57
656 | 115+240 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 455139.88 | 3212084.92
657 | 115+530 | لوله ای | 60*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 455402.61 | 3212207.43
658 | 115+860 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 115+855 |  | آبنما تکمیل | -5 | دقیق | 455704.22 | 3212336.75
659 | 115+900 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 455744.21 | 3212336.54
660 | 116+260 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456094.35 | 3212390.16
661 | 116+360 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456187.8 | 3212425.64
662 | 116+460 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456280.39 | 3212463.33
663 | 116+500 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 116+512 | 282 |  | 12 | خوب | 456317.42 | 3212478.41
664 | 116+720 | گدار | 1 | بدون وضعیت در فایل | 116+729 | 283 |  | 9 | خوب | 456505.28 | 3212591.23
665 | 116+880 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456651.26 | 3212656.19
666 | 116+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456688.01 | 3212671.93
667 | 116+980 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456743.15 | 3212695.53
668 | 117+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456911.89 | 3212757.88
669 | 117+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457027.97 | 3212779.41
670 | 117+550 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457271.78 | 3212882.6
671 | 117+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457503.1 | 3212976.29
672 | 117+970 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457664.68 | 3213028.91
673 | 118+105 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457789.15 | 3213079.79
674 | 118+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457837.6 | 3213105.78
675 | 118+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457890.45 | 3213134.13
676 | 118+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457943.3 | 3213162.49
677 | 118+360 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458016.21 | 3213195.12
678 | 118+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458293.87 | 3213308.42
679 | 118+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458386.43 | 3213346.19
680 | 118+880 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458498.76 | 3213388.04
682 | 119+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458650.93 | 3213437.3
681 | 119+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458765.05 | 3213474.24
683 | 119+350 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458945.74 | 3213532.74
684 | 119+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459050.36 | 3213566.61
685 | 119+620 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459202.52 | 3213615.87
686 | 119+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459328.46 | 3213703.99
687 | 119+930 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459454.37 | 3213777.08
688 | 120+033 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459556.6 | 3213789.36
689 | 120+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459583.03 | 3213794.41
690 | 120+180 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459694.46 | 3213838.81
691 | 120+300 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459805.9 | 3213883.21
692 | 120+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459973.05 | 3213949.81
693 | 120+540 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460029.12 | 3213971.09
694 | 120+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460217.23 | 3214038.8
695 | 121+000 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460461.77 | 3214126.81
696 | 121+180 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460631.07 | 3214187.75
697 | 121+260 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460706.31 | 3214214.83
698 | 121+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460837.99 | 3214262.22
699 | 121+500 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460932.05 | 3214296.08
700 | 121+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461063.72 | 3214343.47
701 | 121+720 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461138.97 | 3214370.55
702 | 121+760 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461176.59 | 3214384.09
703 | 121+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461251.83 | 3214411.18
704 | 122+000 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461402.45 | 3214464.98
705 | 122+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461535.03 | 3214509.8
706 | 122+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461610.78 | 3214535.4
707 | 122+360 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461743.36 | 3214580.22
708 | 122+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461857 | 3214618.64
709 | 122+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461951.69 | 3214650.65
710 | 122+700 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462065.33 | 3214689.06
711 | 122+980 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462330.48 | 3214778.69
712 | 123+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462595.64 | 3214868.33
713 | 123+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462747.15 | 3214919.55
714 | 123+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462860.79 | 3214957.96
715 | 123+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462898.67 | 3214970.77
716 | 123+700 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463012.3 | 3215009.18
717 | 123+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463144.88 | 3215054
718 | 123+940 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463239.58 | 3215086.01
719 | 124+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463353.21 | 3215124.42
720 | 124+120 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463410.03 | 3215143.63
721 | 124+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463561.55 | 3215194.85
722 | 124+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463618.37 | 3215214.06
723 | 124+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463879.95 | 3215313.56
724 | 124+710 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463965.53 | 3215341.27
725 | 124+820 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464070.36 | 3215374.47
726 | 124+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464164.96 | 3215406.77
727 | 125+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464278.46 | 3215445.57
728 | 125+140 | گدار | 3 | بدون وضعیت در فایل | 125+140 |  |  | 0 | دقیق | 464373.04 | 3215477.91
729 | 125+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464505.46 | 3215523.19
730 | 125+470 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464685.18 | 3215584.64
731 | 125+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464751.39 | 3215607.28
732 | 125+690 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464893.26 | 3215655.79
733 | 125+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465148.64 | 3215743.11
734 | 126+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465262.15 | 3215781.91
735 | 126+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465337.82 | 3215807.79
736 | 126+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465451.32 | 3215846.59
737 | 126+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465640.49 | 3215911.28
738 | 126+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465735.07 | 3215943.62
739 | 126+605 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465758.72 | 3215951.7
740 | 126+870 | لوله ای | 40*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466009.37 | 3216037.4
741 | 127+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466189.08 | 3216098.85
742 | 127+320 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466435.01 | 3216182.93
743 | 127+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466680.93 | 3216267.02
744 | 127+620 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466718.76 | 3216279.96
745 | 127+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466832.35 | 3216318.5
746 | 127+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466927.39 | 3216349.49
747 | 127+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467041.43 | 3216386.67
748 | 128+020 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467098.46 | 3216405.27
749 | 128+080 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467155.48 | 3216423.86
750 | 128+140 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467212.5 | 3216442.45
751 | 128+220 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467288.53 | 3216467.24
752 | 128+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467459.6 | 3216523.02
753 | 128+480 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467530.87 | 3216556.71
754 | 128+680 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467688.6 | 3216667.72
755 | 128+740 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467748.54 | 3216669.75
756 | 128+980 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 128+980 | 285 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 467978.49 | 3216732.54
757 | 129+320 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+335 | 236 | آبنما تکمیل | 15 | خوب | 468311.54 | 3216800.27
758 | 129+440 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+500 | 237 | آبنما تکمیل | 60 | متوسط | 468429.09 | 3216824.18
759 | 129+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 468546.64 | 3216848.09
760 | 129+680 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+660 | 238 | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 468664.18 | 3216871.99
761 | 129+860 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+860 | 239 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 468840.53 | 3216907.74
762 | 129+940 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+940 | 240 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 468918.91 | 3216923.57
763 | 130+240 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 130+295 | 241 | آبنما تکمیل | 55 | متوسط | 469212.86 | 3216982.96
764 | 130+380 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 130+387 | 242 | آبنما تکمیل | 7 | خوب | 469350.09 | 3217010.36
765 | 130+460 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 130+460 | 243 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 469428.53 | 3217025.92
766 | 130+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 469546.19 | 3217049.26
767 | 130+640 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 130+640 | 244 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 469605.02 | 3217060.93
768 | 130+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 469799.88 | 3217150.76
769 | 131+320 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470129.63 | 3217467.55
770 | 131+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470169.25 | 3217512.59
771 | 131+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470235.27 | 3217587.64
772 | 131+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470424.95 | 3217761.66
773 | 131+960 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470547.82 | 3217942.99