## خلاصه
دسته وضعیت | تعداد | مجموع طول اجرا شده (m)
آبنما تکمیل | 271 | 2023.45
در حال اجرا / بخشی انجام شده | 25 | 312.8
فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 36 | 369.04
پیاده‌سازی / حفاری نشده | 4 | 0
بدون وضعیت در فایل | 11 | 0
جمع | 347 | 2705.29
خارج از مسیر موجود | 0
حجم کل بتن دال (m³) | 13526.79
حجم کل بتن روی لوله (m³) | 17310.2
حجم کل بتن کاتاف راست+چپ (m³) | 3829.47
اعداد این شیت از جدول «آبنماهای ساخته‌شده» محاسبه و به‌صورت عدد ثابت درج شده‌اند
سیستم مختصات: UTM Zone 40N – WGS84 (EPSG:32640)
مبنای جانمایی: کیلومتراژ سراسری پیوسته روی خط مسیر، از ۰+۹۰۰ (همان مبنای جانمایی آبنماهای طراحی)
منبع: شیت Sheet1 فایل آبنماهای ساخته‌شده؛ شیت‌های «1404-11-14» و «Sheet1 (2)» فهرست‌های کمکی بودند و استفاده نشدند
ستون «نزدیک‌ترین آبنمای طراحی» فقط برای مقایسه است و به معنی تطبیق قطعی نیست
دقت: مسیر طراحی حدود ۶٫۷ کیلومتر بلندتر از خط مسیر موجود است؛ خطای جانمایی به سمت انتهای مسیر بیشتر می‌شود

## آبنماهای ساخته‌شده
ردیف فایل | کیلومتر | طول اجرا شده (m) | ابعاد | وضعیت (متن فایل) | دسته وضعیت | تاریخ | حجم بتن دال | حجم بتن روی لوله | حجم بتن کاتاف راست | حجم بتن کاتاف چپ | طول مازاد | حجم بتن مازاد | Easting (UTM 40N) | Northing (UTM 40N) | Latitude | Longitude | وضعیت جانمایی | نزدیک‌ترین آبنمای طراحی | نوع طراحی | اختلاف با طراحی (m) | توضیحات
1 | 2+300 | 10.2 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 134.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346792.81 | 3211678.12 | 29.0241 | 55.4268 | جانمایی شد | 2+360 | گدار | -60
| 2+560 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 347018.4 | 3211807.32 | 29.0253 | 55.4291 | جانمایی شد | 2+500 | گدار | 60
| 2+600 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 347053.11 | 3211827.2 | 29.0255 | 55.4294 | جانمایی شد | 2+500 | گدار | 100
| 3+020 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 347417.52 | 3212035.9 | 29.0274 | 55.4331 | جانمایی شد | 3+020 | گدار | 0
| 3+080 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 347469.58 | 3212065.72 | 29.0277 | 55.4337 | جانمایی شد | 3+060 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 20
2 | 3+150 | 15.8 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 211.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347530.32 | 3212100.5 | 29.028 | 55.4343 | جانمایی شد | 3+140 | گدار | 10
3 | 3+250 | 11 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 142.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347617.09 | 3212150.2 | 29.0285 | 55.4352 | جانمایی شد | 3+140 | گدار | 110
| 3+410 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/03/22 | [6 empty] | 347755.91 | 3212229.7 | 29.0292 | 55.4366 | جانمایی شد | 3+400 | گدار | 10
4 | 3+570 | 8.5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347894.7 | 3212309.28 | 29.0299 | 55.438 | جانمایی شد | 3+600 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر | -30
| 3+690 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/03/11 | [6 empty] | 347998.63 | 3212369.23 | 29.0305 | 55.4391 | جانمایی شد | 3+680 | گدار | 10
5 | 3+790 | 17.7 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 128.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348085.25 | 3212419.2 | 29.031 | 55.4399 | جانمایی شد | 3+780 | گدار | 10
| 3+910 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 348189.18 | 3212479.15 | 29.0315 | 55.441 | جانمایی شد | 3+900 | گدار | 10
6 | 4+190 | 20.6 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/03/12 | 0 | 169.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348431.69 | 3212619.04 | 29.0328 | 55.4435 | جانمایی شد | 4+160 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 30
7 | 4+580 | 21.3 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/03/11 | 0 | 187.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348750.82 | 3212842.64 | 29.0349 | 55.4467 | جانمایی شد | 4+540 | گدار | 40
8 | 4+690 | 19.8 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 170.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348839.8 | 3212907.29 | 29.0355 | 55.4476 | جانمایی شد | 4+700 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | -10 | برداشت نشده
9 | 4+950 | 24 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 216.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349050.11 | 3213060.11 | 29.0369 | 55.4498 | جانمایی شد | 4+900 | گدار | 50 | برداشت نشده
10 | 5+070 | 13.9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 163.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349147.18 | 3213130.64 | 29.0375 | 55.4507 | جانمایی شد | 5+120 | گدار | -50 | برداشت نشده
11 | 5+130 | 47.3 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 400.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349195.71 | 3213165.9 | 29.0378 | 55.4512 | جانمایی شد | 5+120 | گدار | 10 | برداشت نشده
12 | 5+300 | 15 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 134.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349332.8 | 3213266.39 | 29.0387 | 55.4526 | جانمایی شد | 5+280 | گدار | 20 | برداشت نشده
13 | 5+400 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 349412.74 | 3213326.46 | 29.0393 | 55.4534 | جانمایی شد | 5+380 | گدار | 20 | برداشت نشده
14 | 5+510 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 102.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349504.05 | 3213386.05 | 29.0398 | 55.4544 | جانمایی شد | 5+500 | گدار | 10 | برداشت نشده
15 | 5+620 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 349613.7 | 3213387.31 | 29.0399 | 55.4555 | جانمایی شد | 5+600 | گدار | 20 | برداشت نشده
16 | 5+810 | 30 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 170.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349803.67 | 3213385.74 | 29.0399 | 55.4574 | جانمایی شد | 5+820 | گدار | -10 | برداشت نشده
17 | 5+980 | 30 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 183.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349973.64 | 3213385.3 | 29.0399 | 55.4592 | جانمایی شد | 5+960 | گدار | 20 | برداشت نشده
18 | 6+130 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 133.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350123.63 | 3213385.82 | 29.0399 | 55.4607 | جانمایی شد | 6+120 | گدار | 10 | برداشت نشده
19 | 6+460 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 135.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350453.58 | 3213386.96 | 29.04 | 55.4641 | جانمایی شد | 6+460 | گدار | 0 | برداشت نشده
20 | 6+550 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 135.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350543.57 | 3213387.27 | 29.04 | 55.465 | جانمایی شد | 6+560 | گدار | -10 | برداشت نشده
21 | 6+700 | 9 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 219.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350693.55 | 3213387.79 | 29.04 | 55.4666 | جانمایی شد | 6+680 | گدار | 20
22 | 7+100 | 37 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351093.5 | 3213389.18 | 29.0401 | 55.4707 | جانمایی شد | 7+120 | گدار | -20 | برداشت نشده
23 | 7+170 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 85.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351163.48 | 3213389.69 | 29.0401 | 55.4714 | جانمایی شد | 7+165 | گدار | 5 | برداشت نشده
24 | 7+320 | 10 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 77.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351312.48 | 3213406.82 | 29.0402 | 55.4729 | جانمایی شد | 7+340 | گدار | -20
25 | 7+340 | 6.9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351332.35 | 3213409.11 | 29.0403 | 55.4731 | جانمایی شد | 7+340 | گدار | 0 | برداشت نشده
26 | 7+475 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 351466.44 | 3213424.56 | 29.0404 | 55.4745 | جانمایی شد | 7+520 | گدار | -45 | برداشت نشده
27 | 7+610 | 9 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 40.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351600.54 | 3213440.01 | 29.0406 | 55.4759 | جانمایی شد | 7+580 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 30
28 | 7+880 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 39.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351866.96 | 3213410.33 | 29.0403 | 55.4786 | جانمایی شد | 7+815 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 65 | برداشت نشده
29 | 8+020 | 20.5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 160.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352004.91 | 3213387.14 | 29.0402 | 55.48 | جانمایی شد | 8+160 | گدار | -140 | برداشت نشده
30 | 8+070 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352054.7 | 3213391.58 | 29.0402 | 55.4806 | جانمایی شد | 8+160 | گدار | -90 | برداشت نشده
31 | 8+354 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 352337.53 | 3213416.89 | 29.0405 | 55.4835 | جانمایی شد | 8+370 | گدار | -16 | برداشت نشده
32 | 8+490 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 93.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352473.24 | 3213411.38 | 29.0404 | 55.4849 | جانمایی شد | 8+480 | گدار | 10 | برداشت نشده
33 | 8+760 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 352739.44 | 3213424.62 | 29.0406 | 55.4876 | جانمایی شد | 8+760 | گدار | 0 | برداشت نشده
34 | 8+970 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 352943.59 | 3213449.56 | 29.0408 | 55.4897 | جانمایی شد | 9+020 | گدار | -50 | برداشت نشده
35 | 9+150 | 8 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 33.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353117.45 | 3213464.22 | 29.041 | 55.4915 | جانمایی شد | 9+160 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر | -10 | برداشت نشده
36 | 9+230 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353192.73 | 3213489.31 | 29.0412 | 55.4922 | جانمایی شد | 9+240 | گدار | -10 | برداشت نشده
37 | 9+360 | 6 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 27.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353322.32 | 3213499.44 | 29.0413 | 55.4936 | جانمایی شد | 9+360 | گدار | 0
38 | 9+420 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 91.04 | 73.54 | 14.63 | 19.88 | 0 | 0 | 353382.13 | 3213504.11 | 29.0414 | 55.4942 | جانمایی شد | 9+360 | گدار | 60
39 | 9+590 | 11 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 90.11 | 83.67 | 16.16 | 22.95 | 9.5 | 52.74 | 353551.59 | 3213517.34 | 29.0415 | 55.4959 | جانمایی شد | 9+580 | گدار | 10
40 | 9+720 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 83.18 | 57.13 | 14.23 | 16.35 | 0 | 0 | 353681.18 | 3213527.46 | 29.0416 | 55.4972 | جانمایی شد | 9+800 | گدار | -80
41 | 9+800 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 92.08 | 42.09 | 13.84 | 15.07 | 4.7 | 21.25 | 353760.92 | 3213533.69 | 29.0417 | 55.4981 | جانمایی شد | 9+800 | گدار | 0
42 | 9+890 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 105.29 | 39.78 | 14.84 | 16.21 | 5.3 | 25.36 | 353850.64 | 3213540.7 | 29.0418 | 55.499 | جانمایی شد | 9+940 | گدار | -50
43 | 9+950 | 6 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353910.45 | 3213545.37 | 29.0418 | 55.4996 | جانمایی شد | 9+940 | گدار | 10
44 | 10+025 | 7 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353985.16 | 3213551.74 | 29.0419 | 55.5004 | جانمایی شد | 9+940 | گدار | 85
45 | 10+090 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 105.87 | 51.37 | 15.06 | 15.76 | 0 | 0 | 354049.9 | 3213557.46 | 29.0419 | 55.501 | جانمایی شد | 10+220 | گدار | -130
46 | 10+190 | 9 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354149.5 | 3213566.25 | 29.042 | 55.502 | جانمایی شد | 10+220 | گدار | -30
47 | 10+330 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 83.8 | 68.7 | 14.89 | 13.94 | 7 | 48.07 | 354288.94 | 3213578.56 | 29.0421 | 55.5035 | جانمایی شد | 10+360 | گدار | -30
48 | 10+370 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 68.57 | 65.52 | 8.63 | 9.19 | 3.5 | 24.85 | 354328.78 | 3213582.08 | 29.0422 | 55.5039 | جانمایی شد | 10+360 | گدار | 10
49 | 10+410 | 11 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 78.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354368.62 | 3213585.59 | 29.0422 | 55.5043 | جانمایی شد | 10+440 | گدار | -30
50 | 10+470 | 9 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 75.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354428.38 | 3213590.87 | 29.0423 | 55.5049 | جانمایی شد | 10+440 | گدار | 30
51 | 10+570 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 132.54 | 48.17 | 7.28 | 8.49 | 0 | 0 | 354527.98 | 3213599.66 | 29.0424 | 55.5059 | جانمایی شد | 10+640 | گدار | -70
52 | 10+650 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 102.61 | 42.28 | 8.12 | 8.47 | 0 | 0 | 354607.66 | 3213606.7 | 29.0424 | 55.5067 | جانمایی شد | 10+640 | گدار | 10
53 | 10+690 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 73.32 | 54.35 | 8.28 | 6.71 | 2 | 10.59 | 354647.5 | 3213610.21 | 29.0425 | 55.5072 | جانمایی شد | 10+640 | گدار | 50
54 | 10+750 | 7 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 44.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354707.26 | 3213615.49 | 29.0425 | 55.5078 | جانمایی شد | 10+750 | گدار | 0
55 | 10+770 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 61.31 | 50.27 | 8.66 | 8.55 | 4.8 | 53.13 | 354727.18 | 3213617.25 | 29.0425 | 55.508 | جانمایی شد | 10+750 | گدار | 20
56 | 10+910 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 75.85 | 57.88 | 8.3 | 8.2 | 5.6 | 40.52 | 354866.73 | 3213628.21 | 29.0427 | 55.5094 | جانمایی شد | 10+980 | گدار | -70
57 | 11+040 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 79.91 | 53.19 | 8.86 | 8.93 | 5.4 | 35.54 | 354996.32 | 3213638.24 | 29.0428 | 55.5107 | جانمایی شد | 10+980 | گدار | 60
58 | 11+140 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 71.19 | 56.98 | 8.58 | 7.84 | 2.2 | 11.14 | 355096.01 | 3213645.95 | 29.0428 | 55.5118 | جانمایی شد | 11+120 | گدار | 20
59 | 11+200 | 10.5 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 87.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355155.82 | 3213650.58 | 29.0429 | 55.5124 | جانمایی شد | 11+120 | گدار | 80
60 | 11+230 | 12.3 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 100.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355185.73 | 3213652.9 | 29.0429 | 55.5127 | جانمایی شد | 11+280 | گدار | -50
61 | 11+290 | 11.3 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 141.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355245.4 | 3213659.05 | 29.043 | 55.5133 | جانمایی شد | 11+280 | گدار | 10
62 | 11+370 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 85.93 | 58.71 | 11.43 | 12.76 | 2.9 | 2.25 | 355324.88 | 3213667.97 | 29.0431 | 55.5141 | جانمایی شد | 11+360 | گدار | 10
63 | 11+420 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 93.37 | 58.34 | 16.21 | 12.87 | 4.7 | 36.64 | 355374.57 | 3213673.54 | 29.0431 | 55.5146 | جانمایی شد | 11+460 | گدار | -40
64 | 11+480 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 80.08 | 54.49 | 14.74 | 14.66 | 2.3 | 24.39 | 355434.18 | 3213680.23 | 29.0432 | 55.5152 | جانمایی شد | 11+460 | گدار | 20
65 | 11+540 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 68.34 | 51.73 | 12.19 | 15.45 | 4.5 | 45.31 | 355493.8 | 3213686.92 | 29.0433 | 55.5158 | جانمایی شد | 11+580 | گدار | -40
66 | 11+620 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 87.28 | 62.34 | 19.52 | 16.54 | 1.8 | 11.22 | 355573.29 | 3213695.84 | 29.0433 | 55.5166 | جانمایی شد | 11+580 | گدار | 40
67 | 11+660 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 70.01 | 49.94 | 14.15 | 17.62 | 6 | 35.26 | 355613.14 | 3213699.13 | 29.0434 | 55.5171 | جانمایی شد | 11+580 | گدار | 80
68 | 11+825 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 58.14 | 49.1 | 14.06 | 17.47 | 5.3 | 50.6 | 355777.71 | 3213710.81 | 29.0435 | 55.5187 | جانمایی شد | 11+840 | گدار | -15
69 | 11+900 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 67.26 | 60.74 | 17.62 | 14.12 | 0 | 0 | 355852.51 | 3213716.12 | 29.0436 | 55.5195 | جانمایی شد | 11+940 | گدار | -40
70 | 11+970 | 11 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 71.42 | 57.11 | 15.69 | 12.31 | 2.4 | 12.26 | 355922.34 | 3213720.63 | 29.0436 | 55.5202 | جانمایی شد | 11+940 | گدار | 30
71 | 12+385 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 74.55 | 58.37 | 15.13 | 14.52 | 0 | 0 | 356333.99 | 3213718.32 | 29.0436 | 55.5245 | جانمایی شد | 12+440 | گدار | -55
72 | 12+445 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 78.83 | 92.28 | 18.19 | 19.33 | 6.5 | 49.87 | 356393.09 | 3213725.04 | 29.0437 | 55.5251 | جانمایی شد | 12+440 | گدار | 5
73 | 12+585 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 59.33 | 59.21 | 18.29 | 19.25 | 2.7 | 13.34 | 356529.77 | 3213755.28 | 29.044 | 55.5265 | جانمایی شد | 12+580 | گدار | 5
74 | 12+670 | 10 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 64.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356613.27 | 3213770.2 | 29.0441 | 55.5273 | جانمایی شد | 12+740 | گدار | -70
75 | 12+780 | 12 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 93.44 | 74.66 | 20.38 | 22.55 | 18 | 129.63 | 356722.93 | 3213778.66 | 29.0442 | 55.5284 | جانمایی شد | 12+740 | گدار | 40
76 | 13+000 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 80.57 | 51.5 | 14.95 | 20.25 | 0 | 0 | 356942.34 | 3213794.07 | 29.0444 | 55.5307 | جانمایی شد | 12+920 | گدار | 80
77 | 13+080 | 9.2 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357022.23 | 3213798.11 | 29.0444 | 55.5315 | جانمایی شد | 13+140 | گدار | -60
78 | 13+200 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 64.15 | 43.3 | 18.1 | 18.81 | 0 | 0 | 357142.06 | 3213804.18 | 29.0445 | 55.5327 | جانمایی شد | 13+140 | گدار | 60
79 | 13+340 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 58.49 | 52.26 | 15.44 | 15.33 | 2.36 | 16.85 | 357278.36 | 3213833.97 | 29.0448 | 55.5341 | جانمایی شد | 13+360 | گدار | -20
80 | 13+500 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 68.23 | 51.18 | 10.21 | 14.1 | 0 | 0 | 357434.85 | 3213862.28 | 29.0451 | 55.5357 | جانمایی شد | 13+460 | گدار | 40
81 | 13+620 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 68.56 | 38.41 | 9.97 | 9.47 | 0 | 0 | 357554.83 | 3213862 | 29.0451 | 55.537 | جانمایی شد | 13+580 | گدار | 40
82 | 13+670 | 6 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 49.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357604.82 | 3213861.88 | 29.0451 | 55.5375 | جانمایی شد | 13+660 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر | 10
83 | 13+730 | 7 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357664.81 | 3213861.74 | 29.0451 | 55.5381 | جانمایی شد | 13+740 | گدار | -10
84 | 13+760 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 111.91 | 42.98 | 17.13 | 15.65 | 0 | 0 | 357694.81 | 3213861.67 | 29.0451 | 55.5384 | جانمایی شد | 13+740 | گدار | 20
85 | 13+860 | 7 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 95.25 | 40.22 | 15.32 | 14.13 | 3.4 | 18.72 | 357794.79 | 3213861.44 | 29.0451 | 55.5394 | جانمایی شد | 13+860 | گدار | 0
86 | 14+310 | 6 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 55.72 | 31.3 | 9.41 | 8.17 | 3 | 16.68 | 358242.09 | 3213901.89 | 29.0455 | 55.544 | جانمایی شد | 14+300 | گدار | 10
87 | 14+370 | 5.7 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 39.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358301.56 | 3213909.72 | 29.0456 | 55.5446 | جانمایی شد | 14+300 | گدار | 70
88 | 14+470 | 9.7 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 64.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358401.37 | 3213906.71 | 29.0456 | 55.5457 | جانمایی شد | 14+300 | گدار | 170
89 | 14+560 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 39.53 | 28.71 | 4.26 | 9.1 | 4.5 | 26.12 | 358491.21 | 3213903.92 | 29.0456 | 55.5466 | جانمایی شد | 14+700 | گدار | -140
90 | 14+700 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 38.77 | 22.82 | 6.19 | 6.82 | 4.5 | 37.17 | 358630.64 | 3213916.3 | 29.0457 | 55.548 | جانمایی شد | 14+700 | گدار | 0
91 | 14+855 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 35.93 | 23.08 | 8.04 | 9.77 | 7.5 | 50.8 | 358785.01 | 3213930 | 29.0458 | 55.5496 | جانمایی شد | 14+840 | گدار | 15
92 | 14+910 | 6.8 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 46.1 | 0 | 0 |  | 0 | 358839.78 | 3213934.86 | 29.0459 | 55.5502 | جانمایی شد | 14+840 | گدار | 70
93 | 15+030 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 36.97 | 25.8 | 6.56 | 7.79 | 5.4 | 40.76 | 358958.88 | 3213948.26 | 29.046 | 55.5514 | جانمایی شد | 15+020 | گدار | 10
94 | 15+130 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 40.34 | 19.47 | 6.86 | 8.42 | 2 | 9.5 | 359056.32 | 3213970.7 | 29.0462 | 55.5524 | جانمایی شد | 15+220 | گدار | -90
95 | 15+240 | 6 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 27.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359163.5 | 3213995.38 | 29.0465 | 55.5535 | جانمایی شد | 15+220 | گدار | 20
96 | 15+310 | 7 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359232.44 | 3214006.52 | 29.0466 | 55.5542 | جانمایی شد | 15+320 | گدار | -10
97 | 15+390 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 43.55 | 19.48 | 7.19 | 9.52 | 0 | 0 | 359312.19 | 3214012.76 | 29.0466 | 55.555 | جانمایی شد | 15+320 | گدار | 70
98 | 15+500 | 6 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 48.71 | 18.26 | 13.25 | 11.11 | 3.7 | 17.99 | 359421.83 | 3214021.35 | 29.0467 | 55.5561 | جانمایی شد | 15+480 | گدار | 20
99 | 15+550 | 10.1 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 69.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359471.67 | 3214025.25 | 29.0468 | 55.5566 | جانمایی شد | 15+580 | گدار | -30
100 | 15+600 | 9.8 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 52.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359521.51 | 3214029.15 | 29.0468 | 55.5571 | جانمایی شد | 15+580 | گدار | 20
101 | 15+640 | 6 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 54.37 | 19.52 | 3.48 | 2.16 | 3.8 | 22.27 | 359561.38 | 3214032.28 | 29.0468 | 55.5576 | جانمایی شد | 15+640 | گدار | 0
102 | 15+810 | 20 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 172.48 | 81.76 | 15.84 | 14.65 | 10.8 | 66.55 | 359730.76 | 3214046.45 | 29.047 | 55.5593 | جانمایی شد | 15+800 | گدار | 10
103 | 16+090 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 47.63 | 15.98 | 3.43 | 3.5 | 2.2 | 13.52 | 360009.72 | 3214070.13 | 29.0472 | 55.5622 | جانمایی شد | 16+200 | گدار | -110
104 | 16+200 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 33.68 | 28.97 | 3.06 | 2.37 | 2 | 10.82 | 360119.31 | 3214079.32 | 29.0473 | 55.5633 | جانمایی شد | 16+200 | گدار | 0
105 | 16+400 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 38.72 | 18.27 | 4.19 | 2.38 | 6.6 | 32.7 | 360318.58 | 3214096.03 | 29.0475 | 55.5653 | جانمایی شد | 16+370 | گدار | 30
106 | 16+580 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 36.51 | 19.37 | 3.46 | 3.09 | 3.7 | 20.77 | 360497.9 | 3214111.38 | 29.0476 | 55.5672 | جانمایی شد | 16+620 | گدار | -40
107 | 16+690 | 6 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360607.48 | 3214120.8 | 29.0477 | 55.5683 | جانمایی شد | 16+700 | گدار | -10
108 | 16+735 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 39.27 | 9.96 | 4.19 | 4.05 | 11 | 88.66 | 360652.3 | 3214124.66 | 29.0478 | 55.5687 | جانمایی شد | 16+700 | گدار | 35
109 | 16+830 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 54.01 | 20.03 | 4.05 | 4.68 | 43 | 298.34 | 360746.94 | 3214132.8 | 29.0479 | 55.5697 | جانمایی شد | 16+840 | گدار | -10
110 | 16+915 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 32.14 | 13.39 | 3.09 | 2.97 | 7 | 41.56 | 360831.62 | 3214139.99 | 29.0479 | 55.5706 | جانمایی شد | 16+840 | گدار | 75
111 | 17+010 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 35.61 | 13.49 | 3.91 | 3.8 | 2.8 | 12.58 | 360926.28 | 3214147.89 | 29.048 | 55.5716 | جانمایی شد | 16+840 | گدار | 170
112 | 17+090 | 11.6 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361005.98 | 3214154.55 | 29.0481 | 55.5724 | جانمایی شد | 17+240 | گدار | -150
113 | 17+145 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 38.72 | 20.97 | 3.95 | 3.97 | 17.5 | 122.83 | 361060.79 | 3214159.13 | 29.0481 | 55.5729 | جانمایی شد | 17+240 | گدار | -95
114 | 17+245 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 45.06 | 24.34 | 3.64 | 4.59 | 41 | 255.95 | 361160.42 | 3214167.45 | 29.0482 | 55.574 | جانمایی شد | 17+240 | گدار | 5
115 | 17+360 | 8 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 53.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361275.02 | 3214176.85 | 29.0483 | 55.5751 | جانمایی شد | 17+360 | گدار | 0
116 | 17+390 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 49.98 | 29.9 | 4.04 | 5.48 | 37.5 | 247.15 | 361304.92 | 3214179.15 | 29.0483 | 55.5754 | جانمایی شد | 17+360 | گدار | 30
117 | 17+500 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 35.29 | 26.02 | 4.06 | 2.57 | 5 | 34.37 | 361414.58 | 3214187.59 | 29.0484 | 55.5766 | جانمایی شد | 17+360 | گدار | 140
118 | 17+685 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 33.26 | 11.52 | 3.02 | 2.99 | 1.8 | 10.58 | 361599.01 | 3214201.79 | 29.0486 | 55.5785 | جانمایی شد | 17+680 | گدار | 5
119 | 17+745 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 73.36 | 43.27 | 7.4 | 8.35 | 2 | 11.94 | 361658.82 | 3214206.4 | 29.0486 | 55.5791 | جانمایی شد | 17+720 | گدار | 25
120 | 18+200 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 81.03 | 48.61 | 6.78 | 5.13 | 108 | 682.53 | 362112.28 | 3214242.91 | 29.049 | 55.5837 | جانمایی شد | 18+210 | گدار | -10
121 | 18+340 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 70.91 | 48.27 | 7.45 | 7.48 | 1 | 7.03 | 362251.74 | 3214254.81 | 29.0491 | 55.5852 | جانمایی شد | 18+340 | گدار | 0
122 | 18+510 | 35 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 300.06 | 117.92 | 28.43 | 28.4 | 26 | 151.3 | 362421 | 3214270.4 | 29.0493 | 55.5869 | جانمایی شد | 18+515 | گدار | -5
123 | 18+600 | 20 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 120.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362510.57 | 3214278.98 | 29.0494 | 55.5878 | جانمایی شد | 18+515 | گدار | 85
124 | 18+720 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 40.15 | 30.19 | 3.84 | 3.72 | 9 | 56.62 | 362630.01 | 3214290.45 | 29.0495 | 55.589 | جانمایی شد | 18+720 | گدار | 0
125 | 18+840 | 18.5 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 97.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362749.44 | 3214301.91 | 29.0496 | 55.5903 | جانمایی شد | 18+840 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 0
126 | 18+920 | 19 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 127.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362829.03 | 3214309.78 | 29.0497 | 55.5911 | جانمایی شد | 18+920 | گدار | 0
127 | 18+985 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 67.54 | 48.08 | 7.11 | 7.56 | 5.5 | 51.22 | 362893.65 | 3214316.73 | 29.0498 | 55.5917 | جانمایی شد | 18+920 | گدار | 65
128 | 19+245 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 46.68 | 20.51 | 3.42 | 3.87 | 9.5 | 49.57 | 363152.12 | 3214344.53 | 29.05 | 55.5944 | جانمایی شد | 19+240 | گدار | 5
129 | 19+310 | 9 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 42.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363216.73 | 3214351.48 | 29.0501 | 55.5951 | جانمایی شد | 19+240 | گدار | 70
130 | 19+440 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 38.48 | 15.44 | 3.2 | 4.14 | 16.6 | 89.25 | 363345.96 | 3214365.38 | 29.0502 | 55.5964 | جانمایی شد | 19+440 | گدار | 0
131 | 19+520 | 15 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 146.03 | 30.73 | 12.92 | 15.83 | 20 | 114.8 | 363425.49 | 3214373.93 | 29.0503 | 55.5972 | جانمایی شد | 19+500 | گدار | 20
132 | 19+650 | 24 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363554.72 | 3214387.83 | 29.0505 | 55.5985 | جانمایی شد | 19+500 | گدار | 150
133 | 19+800 | 70 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 508.88 | 236.49 | 68.42 | 51.57 | 155 | 885 | 363703.84 | 3214403.87 | 29.0506 | 55.6 | جانمایی شد | 19+800 | گدار | 0
134 | 20+000 | 15 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 153.03 | 52.39 | 13.2 | 11.33 | 45 | 225 | 363902.66 | 3214425.25 | 29.0508 | 55.6021 | جانمایی شد | 20+000 | گدار | 0
135 | 20+350 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 44.31 | 8.41 | 4.1 | 3.85 | 2.5 | 10.53 | 364251.59 | 3214449.36 | 29.0511 | 55.6057 | جانمایی شد | 20+000 | گدار | 350
136 | 20+920 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 37.44 | 22.16 | 4.83 | 3.48 | 1.8 | 12.28 | 364819.68 | 3214491.02 | 29.0515 | 55.6115 | جانمایی شد | 20+920 | گدار | 0
137 | 21+090 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 37.96 | 11.6 | 3.57 | 3.83 | 1.5 | 5.02 | 364988.68 | 3214509.17 | 29.0517 | 55.6132 | جانمایی شد | 20+920 | گدار | 170
138 | 21+180 | 6.3 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 39.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365078.31 | 3214510.61 | 29.0517 | 55.6141 | جانمایی شد | 20+920 | گدار | 260
139 | 21+600 | 6.94 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 36.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365496.37 | 3214518.39 | 29.0519 | 55.6184 | جانمایی شد | 21+720 | گدار | -120
140 | 21+810 | 6.75 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365705.38 | 3214538.17 | 29.0521 | 55.6206 | جانمایی شد | 21+800 | گدار | 10
141 | 21+865 | 32.55 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 44.58 | 20.2 | 3.04 | 2.61 | 26 | 104.53 | 365760.26 | 3214541.63 | 29.0521 | 55.6211 | جانمایی شد | 21+860 | گدار | 5
142 | 22+010 | 5.2 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365904.82 | 3214552.05 | 29.0522 | 55.6226 | جانمایی شد | 21+860 | گدار | 150
143 | 22+170 | 9.35 |  | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 40.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366063.5 | 3214572.34 | 29.0524 | 55.6243 | جانمایی شد | 22+200 | گدار | -30
144 | 22+745 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 128.22 | 36.3 | 9.36 | 7.86 | 24 | 148.93 | 366635.46 | 3214615.36 | 29.0529 | 55.6301 | جانمایی شد | 22+760 | گدار | -15
145 | 22+990 | 20 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 156.44 | 92.71 | 20.37 | 24.72 | 124 | 777.85 | 366879.65 | 3214625.53 | 29.053 | 55.6326 | جانمایی شد | 23+080 | گدار | -90
146 | 23+470 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 33.71 | 25.04 | 2.76 | 2.14 | 1 | 4.89 | 367355.8 | 3214685.51 | 29.0536 | 55.6375 | جانمایی شد | 23+400 | گدار | 70
147 | 23+640 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 46.99 | 24.22 | 4.69 | 3.69 | 25 | 161.66 | 367524.65 | 3214704.87 | 29.0538 | 55.6392 | جانمایی شد | 23+660 | گدار | -20
148 | 24+190 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 42.32 | 26.16 | 4.18 | 3.16 | 1 | 7.91 | 368072.34 | 3214753.99 | 29.0543 | 55.6449 | جانمایی شد | 24+540 | گدار | -350
149 | 24+510 | 20 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 193.84 | 76.84 | 18.55 | 21.23 | 22 | 126.8 | 368391.45 | 3214776.93 | 29.0545 | 55.6481 | جانمایی شد | 24+540 | گدار | -30
150 | 25+110 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 52.87 | 20.22 | 4.29 | 4.18 | 1 | 6.27 | 368989.68 | 3214821.52 | 29.055 | 55.6543 | جانمایی شد | 25+080 | گدار | 30
151 | 25+570 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 91.6 | 39.24 | 6.97 | 4.93 | 6 | 34.2 | 369448.47 | 3214805.58 | 29.0549 | 55.659 | جانمایی شد | 25+600 | گدار | -30
152 | 25+620 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 38.43 | 16.67 | 2.78 | 3.26 | 6 | 46.86 | 369498.34 | 3214802.11 | 29.0548 | 55.6595 | جانمایی شد | 25+600 | گدار | 20
153 | 25+740 | 4 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 36.42 | 28.22 | 3.87 | 3.44 | 2 | 11.21 | 369616.21 | 3214781.05 | 29.0547 | 55.6607 | جانمایی شد | 25+600 | گدار | 140
154 | 26+000 | 4 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 42.53 | 21.01 | 3.75 | 3.16 | 1 | 5.41 | 369869.77 | 3214723.78 | 29.0542 | 55.6633 | جانمایی شد | 26+000 | گدار | 0
155 | 26+224 | 4 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 35.12 | 28.88 | 3.51 | 3.27 | 7.5 | 40.9 | 370088.23 | 3214674.45 | 29.0537 | 55.6656 | جانمایی شد | 26+220 | گدار | 4
156 | 26+270 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 40.64 | 21 | 2.56 | 2.44 | 4 | 23.98 | 370133.09 | 3214664.31 | 29.0537 | 55.666 | جانمایی شد | 26+220 | گدار | 50
157 | 26+410 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 36.93 | 24.53 | 3.02 | 2.31 | 3 | 11.9 | 370270.41 | 3214641.94 | 29.0535 | 55.6675 | جانمایی شد | 26+400 | گدار | 10
158 | 26+480 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 37.36 | 23.31 | 3.56 | 3.24 | 5 | 30.59 | 370340.26 | 3214646.33 | 29.0535 | 55.6682 | جانمایی شد | 26+400 | گدار | 80
159 | 26+640 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 32.72 | 21.25 | 2.73 | 3.41 | 2.5 | 11.19 | 370496.33 | 3214625.02 | 29.0533 | 55.6698 | جانمایی شد | 26+560 | گدار | 80
160 | 26+725 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 32.43 | 26.95 | 2.41 | 2.41 | 4 | 27.87 | 370577.34 | 3214599.36 | 29.0531 | 55.6706 | جانمایی شد | 26+720 | گدار | 5
161 | 26+910 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 33.21 | 21.71 | 4.32 | 2.48 | 2 | 14.46 | 370753.67 | 3214543.51 | 29.0526 | 55.6724 | جانمایی شد | 26+900 | گدار | 10
162 | 26+975 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 38.29 | 29.28 | 4.37 | 3.35 | 18 | 141.04 | 370815.63 | 3214523.89 | 29.0525 | 55.6731 | جانمایی شد | 26+900 | گدار | 75
163 | 27+148 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 34.67 | 17.17 | 3.87 | 2.98 | 1 | 11.5 | 370980.52 | 3214471.67 | 29.052 | 55.6748 | جانمایی شد | 27+160 | گدار | -12
164 | 27+190 | 5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 33 | 16.3 | 3.99 | 2.33 | 1.5 | 15.08 | 371020.55 | 3214458.99 | 29.0519 | 55.6752 | جانمایی شد | 27+160 | گدار | 30
| 27+330 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 371153.99 | 3214416.73 | 29.0515 | 55.6766 | جانمایی شد | 27+320 | گدار | 10
| 27+480 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 371297.25 | 3214372.56 | 29.0511 | 55.678 | جانمایی شد | 27+480 | گدار | 0
| 27+530 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 371346.45 | 3214363.67 | 29.0511 | 55.6785 | جانمایی شد | 27+520 | گدار | 10
| 28+000 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 371806.78 | 3214308.4 | 29.0506 | 55.6833 | جانمایی شد | 27+975 | گدار | 25
| 28+060 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 371862.65 | 3214329.38 | 29.0508 | 55.6838 | جانمایی شد | 28+070 | گدار | -10
| 28+200 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [7 empty] | 371996.09 | 3214370.32 | 29.0512 | 55.6852 | جانمایی شد | 28+220 | گدار | -20
| 29+600 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 373100.46 | 3215103.63 | 29.0579 | 55.6965 | جانمایی شد | 29+560 | گدار | 40
| 29+800 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 373293.24 | 3215156.74 | 29.0584 | 55.6984 | جانمایی شد | 29+820 | گدار | -20
| 29+990 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 373476.38 | 3215207.19 | 29.0589 | 55.7003 | جانمایی شد | 30+050 | گدار | -60
| 30+060 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 373543.85 | 3215225.77 | 29.0591 | 55.701 | جانمایی شد | 30+050 | گدار | 10
| 30+210 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 373688.44 | 3215265.6 | 29.0594 | 55.7025 | جانمایی شد | 30+120 | گدار | 90
| 30+290 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 373765.55 | 3215286.84 | 29.0596 | 55.7033 | جانمایی شد | 30+300 | گدار | -10
| 31+330 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 374741.88 | 3215532.62 | 29.062 | 55.7133 | جانمایی شد | 31+300 | گدار | 30
165 | 31+460 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 59.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374869.57 | 3215518.88 | 29.0618 | 55.7146 | جانمایی شد | 31+560 | گدار | -100
166 | 31+940 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 84.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375345.03 | 3215551.73 | 29.0622 | 55.7195 | جانمایی شد | 31+960 | گدار | -20
167 | 32+090 | 7.5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375494.87 | 3215557.98 | 29.0623 | 55.721 | جانمایی شد | 31+960 | گدار | 130
168 | 32+240 | 10.5 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 105.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375643.55 | 3215575.61 | 29.0624 | 55.7225 | جانمایی شد | 32+280 | گدار | -40
169 | 32+370 | 8.6 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 105.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375771.82 | 3215596.63 | 29.0626 | 55.7238 | جانمایی شد | 32+280 | گدار | 90
170 | 32+870 | 8.2 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 52.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376267.4 | 3215661.99 | 29.0633 | 55.7289 | جانمایی شد | 32+960 | گدار | -90
171 | 33+210 | 13.5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 92.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376604.53 | 3215705.53 | 29.0637 | 55.7324 | جانمایی شد | 33+280 | گدار | -70
172 | 33+290 | 7.8 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 60.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376683.85 | 3215715.77 | 29.0638 | 55.7332 | جانمایی شد | 33+280 | گدار | 10
173 | 33+530 | 7 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 54.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376923.45 | 3215723.11 | 29.0639 | 55.7357 | جانمایی شد | 33+740 | گدار | -210
174 | 33+795 | 7 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 60.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377188.38 | 3215725.64 | 29.0639 | 55.7384 | جانمایی شد | 33+740 | گدار | 55
175 | 34+180 | 7.3 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 59.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377572.6 | 3215748.06 | 29.0642 | 55.7423 | جانمایی شد | 34+240 | گدار | -60
176 | 34+310 | 6.4 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377702.22 | 3215757.56 | 29.0643 | 55.7437 | جانمایی شد | 34+240 | گدار | 70
177 | 35+595 | 5.7 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378980.31 | 3215876.92 | 29.0655 | 55.7568 | جانمایی شد | 35+300 | گدار | 295
178 | 35+675 | 6.3 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 44.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379060.02 | 3215883.47 | 29.0655 | 55.7576 | جانمایی شد | 35+300 | گدار | 375
179 | 54+025 | 16 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 126.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396558.33 | 3219978.93 | 29.104 | 55.9369 | جانمایی شد | 54+020 | گدار | 5
180 | 54+195 | 17 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 132.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396725.76 | 3219999.9 | 29.1042 | 55.9387 | جانمایی شد | 54+260 | گدار | -65
181 | 54+280 | 19.5 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 129.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396810.64 | 3220003.97 | 29.1043 | 55.9395 | جانمایی شد | 54+260 | گدار | 20
182 | 54+540 | 19 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 103.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397069.11 | 3220026.61 | 29.1045 | 55.9422 | جانمایی شد | 54+560 | گدار | -20
183 | 54+720 | 5 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 64.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397248.05 | 3220042.56 | 29.1047 | 55.944 | جانمایی شد | 54+780 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر | -60
184 | 55+170 | 5.7 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 62.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397697.36 | 3220065.13 | 29.1049 | 55.9486 | جانمایی شد | 55+140 | گدار | 30
185 | 56+700 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 399225.31 | 3220134.9 | 29.1057 | 55.9643 | جانمایی شد | 56+660 | گدار | 40 | برداشت نشده
186 | 57+330 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 399854.34 | 3220166.5 | 29.106 | 55.9708 | جانمایی شد | 57+360 | گدار | -30 | برداشت نشده
187 | 57+620 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 400143.89 | 3220181.05 | 29.1061 | 55.9738 | جانمایی شد | 57+640 | گدار | -20 | برداشت نشده
188 | 58+480 | 19.5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 68.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401002.57 | 3220224.2 | 29.1066 | 55.9826 | جانمایی شد | 58+520 | گدار | -40 | برداشت نشده
189 | 59+040 | 18.6 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 68.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401561.4 | 3220242.26 | 29.1068 | 55.9883 | جانمایی شد | 59+020 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر | 20
190 | 58+480 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 59.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401002.57 | 3220224.2 | 29.1066 | 55.9826 | جانمایی شد | 58+520 | گدار | -40 | برداشت نشده؛ کیلومتر تکراری (ردیف فایل 210)؛ خارج از ترتیب؛ بین ۵۹+۰۴۰ و ۵۹+۲۰۰ آمده (شاید ۵۹+۱۰۰ یا ۵۹+۴۸۰ باشد)
191 | 59+200 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 401721.15 | 3220250.29 | 29.1069 | 55.99 | جانمایی شد | 59+340 | گدار | -140 | برداشت نشده
192 | 59+580 | 32 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 65.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402100.57 | 3220269.35 | 29.1071 | 55.9939 | جانمایی شد | 59+480 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 100
193 | 59+685 | 9.9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 0 | 60.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402205.41 | 3220274.62 | 29.1072 | 55.9949 | جانمایی شد | 59+800 | گدار | -115 | برداشت نشده
194 | 59+750 | 9 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 72.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402270.31 | 3220277.88 | 29.1072 | 55.9956 | جانمایی شد | 59+800 | گدار | -50
195 | 59+800 | 9 |  | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 66.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402320.23 | 3220280.39 | 29.1072 | 55.9961 | جانمایی شد | 59+800 | گدار | 0
196 | 60+050 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 402568.53 | 3220302.88 | 29.1074 | 55.9987 | جانمایی شد | 59+960 | گدار | 90 | برداشت نشده
197 | 62+400 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 404914.88 | 3220420.77 | 29.1087 | 56.0228 | جانمایی شد | 62+340 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 60 | برداشت نشده
198 | 63+450 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 405963.25 | 3220473.44 | 29.1092 | 56.0335 | جانمایی شد | 63+420 | گدار | 30 | برداشت نشده
199 | 63+800 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 406312.7 | 3220491 | 29.1094 | 56.0371 | جانمایی شد | 63+720 | گدار | 80 | برداشت نشده
200 | 64+350 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 406861.85 | 3220518.59 | 29.1097 | 56.0428 | جانمایی شد | 64+280 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 70 | برداشت نشده
201 | 64+550 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 407061.54 | 3220528.63 | 29.1098 | 56.0448 | جانمایی شد | 64+540 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر | 10 | برداشت نشده
202 | 65+050 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 407560.76 | 3220553.71 | 29.1101 | 56.0499 | جانمایی شد | 65+080 | گدار | -30 | برداشت نشده
203 | 66+460 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 408968.57 | 3220624.44 | 29.1108 | 56.0644 | جانمایی شد | 66+280 | گدار | 180 | برداشت نشده
204 | 68+380 | 8 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 93.41 | 49.53 | 10.85 | 10.09 | 1.5 | 12.63 | 410885.59 | 3220720.76 | 29.1118 | 56.0841 | جانمایی شد | 68+660 | گدار | -280
205 | 69+270 | 29 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 291.6 | 281.21 | 45.33 | 42.95 | 2.8 | 10 | 411773.71 | 3220750.37 | 29.1121 | 56.0932 | جانمایی شد | 69+540 | لوله ای | -270
206 | 69+650 | 76 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 1249.1 | 724.9 | 125.7 | 137.06 | 0 | 0 | 412153.11 | 3220769.43 | 29.1123 | 56.0971 | جانمایی شد | 69+640 | گدار | 10
207 | 70+420 | 32 |  | فقط CCW انجام گرفته کنار ترانشه | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) |  | 0 | 130.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412921.91 | 3220808.06 | 29.1127 | 56.105 | جانمایی شد | 70+380 | گدار | 40
208 | 70+565 | 9 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 99.57 | 126.01 | 8.29 | 8.35 | 2.8 | 34.58 | 413061.88 | 3220772.42 | 29.1124 | 56.1065 | جانمایی شد | 70+600 | گدار | -35
209 | 70+740 | 3 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 333.79 | 261.72 | 24.84 | 31.57 | 1.5 | 13.12 | 413229.89 | 3220723.64 | 29.112 | 56.1082 | جانمایی شد | 70+740 | گدار | 0
210 | 70+960 | 15 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 111.37 | 85.55 | 11.57 | 10.75 | 1.8 | 11.02 | 413441.1 | 3220662.32 | 29.1115 | 56.1104 | جانمایی شد | 71+020 | گدار | -60
211 | 71+220 | 15 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 114.21 | 95.51 | 11.68 | 10.43 | 1.5 | 8.88 | 413690.71 | 3220589.85 | 29.1108 | 56.1129 | جانمایی شد | 71+240 | گدار | -20
212 | 71+500 | 18 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 157.12 | 194 | 13.2 | 13.79 | 2.6 | 36.68 | 413959.53 | 3220511.8 | 29.1101 | 56.1157 | جانمایی شد | 71+500 | گدار | 0
213 | 71+640 | 12 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 93.58 | 119.22 | 8.35 | 7.17 | 2 | 27.54 | 414097.76 | 3220496.62 | 29.11 | 56.1171 | جانمایی شد | 71+500 | گدار | 140
214 | 71+910 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 88.9 | 61.8 | 9.15 | 8.4 | 8 | 61.27 | 414352.75 | 3220415.75 | 29.1093 | 56.1198 | جانمایی شد | 71+920 | گدار | -10
215 | 72+090 | 14 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 113.34 | 113.32 | 11.53 | 9.76 | 5 | 55.36 | 414520.04 | 3220349.45 | 29.1087 | 56.1215 | جانمایی شد | 72+200 | گدار | -110
216 | 72+380 | 41 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 463.58 | 155.26 | 36.34 | 37.55 | 4 | 20.87 | 414798.33 | 3220268.26 | 29.108 | 56.1243 | جانمایی شد | 72+360 | گدار | 20
217 | 72+860 | 15 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 117.68 | 78.49 | 10.75 | 10.75 | 3.5 | 24.49 | 415259.15 | 3220134.47 | 29.1068 | 56.1291 | جانمایی شد | 72+960 | گدار | -100
218 | 73+415 | 6 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 51.49 | 52.15 | 4.21 | 4.17 | 8 | 62.24 | 415791.98 | 3219979.77 | 29.1055 | 56.1346 | جانمایی شد | 73+360 | گدار | 55
219 | 73+560 | 13 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 106.67 | 73.81 | 11.21 | 9.67 | 12 | 94.99 | 415931.18 | 3219939.35 | 29.1051 | 56.136 | جانمایی شد | 73+700 | گدار | -140
220 | 73+620 | 13 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 99.4 | 91.92 | 10.89 | 9.98 | 7 | 55.28 | 415988.78 | 3219922.63 | 29.105 | 56.1366 | جانمایی شد | 73+700 | گدار | -80
221 | 73+705 | 13 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 138.42 | 61.68 | 9.55 | 9.77 | 6.8 | 47.7 | 416070.39 | 3219898.94 | 29.1048 | 56.1374 | جانمایی شد | 73+700 | گدار | 5
222 | 74+660 | 30 |  | اتمام بتن ریزی رودخانه | در حال اجرا / بخشی انجام شده |  | 0 | 187.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416987.23 | 3219632.74 | 29.1024 | 56.1469 | جانمایی شد | 74+840 | لوله ای | -180
223 | 74+920 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 417236.84 | 3219560.27 | 29.1018 | 56.1495 | جانمایی شد | 74+950 | لوله ای | -30 | برداشت نشده
224 | 75+140 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 417448.05 | 3219498.95 | 29.1012 | 56.1516 | جانمایی شد | 75+150 | گدار | -10 | برداشت نشده
225 | 75+350 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 417649.66 | 3219440.42 | 29.1007 | 56.1537 | جانمایی شد | 75+420 | گدار | -70 | برداشت نشده
226 | 75+455 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 417750.46 | 3219411.15 | 29.1005 | 56.1547 | جانمایی شد | 75+420 | گدار | 35
227 | 76+040 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 418298.64 | 3219209.79 | 29.0987 | 56.1604 | جانمایی شد | 76+000 | گدار | 40
228 | 76+160 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 418409.46 | 3219163.86 | 29.0983 | 56.1615 | جانمایی شد | 76+280 | گدار | -120
229 | 76+325 | 18.5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 418561.84 | 3219100.71 | 29.0977 | 56.1631 | جانمایی شد | 76+280 | گدار | 45
230 | 76+494 | 12 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 418717.92 | 3219036.03 | 29.0971 | 56.1647 | جانمایی شد | 76+460 | گدار | 34
231 | 76+912 | 10 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 419103.94 | 3218876.05 | 29.0957 | 56.1687 | جانمایی شد | 76+760 | گدار | 152
232 | 78+050 |  |  | حفاری نشده | پیاده‌سازی / حفاری نشده | [7 empty] | 420154.9 | 3218440.5 | 29.0919 | 56.1795 | جانمایی شد | 77+980 | گدار | 70 | رودخانه
233 | 78+680 | 11 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 420724.91 | 3218179.74 | 29.0895 | 56.1854 | جانمایی شد | 78+520 | گدار | 160
234 | 79+234 | 13 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 421249.59 | 3218007.53 | 29.088 | 56.1908 | جانمایی شد | 79+040 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 194
235 | 79+525 | 14.5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 421463.41 | 3217842.29 | 29.0865 | 56.193 | جانمایی شد | 79+520 | گدار | 5
| 79+803 | 11 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 421728.86 | 3217759.99 | 29.0858 | 56.1957 | جانمایی شد | 79+800 | گدار | 3
| 80+174 | 14.5 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 422083.1 | 3217650.15 | 29.0848 | 56.1994 | جانمایی شد | 80+140 | گدار | 34
| 80+640 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 422495.07 | 3217449.82 | 29.0831 | 56.2036 | جانمایی شد | 80+760 | گدار | -120
| 81+310 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 423114.55 | 3217195.18 | 29.0808 | 56.21 | جانمایی شد | 81+420 | گدار | -110
| 82+050 |  |  | 1405-05-04آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/05/04 | [6 empty] | 423804.88 | 3216931.14 | 29.0785 | 56.2171 | جانمایی شد | 82+200 | گدار | -150
| 82+194 |  |  | 1405-05-05آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/05/05 | [6 empty] | 423942.88 | 3216890.19 | 29.0781 | 56.2186 | جانمایی شد | 82+200 | گدار | -6
| 82+310 |  |  | 1405-05-05آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/05/05 | [6 empty] | 424054.05 | 3216857.2 | 29.0778 | 56.2197 | جانمایی شد | 82+280 | گدار | 30
| 82+407 |  |  | 1405-05-06آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/05/06 | [6 empty] | 424144.26 | 3216822.14 | 29.0775 | 56.2206 | جانمایی شد | 82+460 | گدار | -53
| 82+522 |  |  | 1405-05-08آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/05/08 | [6 empty] | 424249.21 | 3216775.22 | 29.0771 | 56.2217 | جانمایی شد | 82+460 | گدار | 62
| 83+075 | 13 |  | 1405-05-13آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/05/13 | [6 empty] | 424759.55 | 3216563.08 | 29.0752 | 56.227 | جانمایی شد | 82+780 | گدار | 295
| 83+290 | 14 |  | 1405-05-15آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 1405/05/15 | [6 empty] | 424957.73 | 3216479.93 | 29.0745 | 56.229 | جانمایی شد | 83+420 | گدار | -130
| 83+640 | 10 |  | آبنما تکمیل 1405-05-20 | آبنما تکمیل | 1405/05/20 | [6 empty] | 425279.68 | 3216342.93 | 29.0732 | 56.2323 | جانمایی شد | 83+680 | گدار | -40
| 84+153 | 10 |  | آبنما تکمیل 1405-05-22 | آبنما تکمیل | 1405/05/22 | [6 empty] | 425743.84 | 3216125.11 | 29.0713 | 56.2371 | جانمایی شد | 84+120 | گدار | 33
| 84+568 | 11 |  | آبنما تکمیل 1405-05-24 | آبنما تکمیل | 1405/05/24 | [6 empty] | 426122.55 | 3215955.74 | 29.0698 | 56.241 | جانمایی شد | 84+540 | گدار | 28
| 84+848 | 10 |  | آبنما تکمیل 1405-05-25 | آبنما تکمیل | 1405/05/25 | [6 empty] | 426378.18 | 3215841.71 | 29.0688 | 56.2436 | جانمایی شد | 84+840 | گدار | 8
| 85+006 | 10 |  | آبنما تکمیل 1405-05-30 | آبنما تکمیل | 1405/05/30 | [6 empty] | 426524.57 | 3215782.42 | 29.0683 | 56.2451 | جانمایی شد | 84+960 | گدار | 46
| 85+285 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 426783.15 | 3215677.9 | 29.0673 | 56.2478 | جانمایی شد | 85+280 | گدار | 5
| 85+578 | 11 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 427054.71 | 3215568.13 | 29.0663 | 56.2506 | جانمایی شد | 85+480 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 98
| 86+184 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 427611.14 | 3215372.78 | 29.0646 | 56.2563 | جانمایی شد | 86+140 | گدار | 44
| 86+263 |  |  | بسترسازی | در حال اجرا / بخشی انجام شده | [7 empty] | 427687.38 | 3215355.34 | 29.0645 | 56.2571 | جانمایی شد | 86+140 | گدار | 123
| 86+416 |  |  | حفاری شده | در حال اجرا / بخشی انجام شده | [7 empty] | 427821.24 | 3215281.36 | 29.0638 | 56.2585 | جانمایی شد | 86+400 | گدار | 16
| 86+578 | 22 |  | در حال بتن ریزی نهایی و بستر سازی | در حال اجرا / بخشی انجام شده | [7 empty] | 427962.99 | 3215203.03 | 29.0631 | 56.26 | جانمایی شد | 86+520 | گدار | 58
| 86+614 | 34 |  | در حال حفاری | در حال اجرا / بخشی انجام شده | [7 empty] | 427994.49 | 3215185.63 | 29.0629 | 56.2603 | جانمایی شد | 86+670 | گدار | -56
| 86+793 |  |  | پیاده سازی | پیاده‌سازی / حفاری نشده | [7 empty] | 428159.89 | 3215118.35 | 29.0624 | 56.262 | جانمایی شد | 86+760 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | 33
| 86+885 |  |  | پیاده سازی | پیاده‌سازی / حفاری نشده | [7 empty] | 428246.32 | 3215086.94 | 29.0621 | 56.2629 | جانمایی شد | 86+880 | گدار | 5
| 86+980 |  |  | پیاده سازی | پیاده‌سازی / حفاری نشده | [7 empty] | 428335.58 | 3215054.49 | 29.0618 | 56.2638 | جانمایی شد | 87+060 | گدار | -80
| 115+855 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 455699.23 | 3212336.78 | 29.0385 | 56.545 | جانمایی شد | 115+860 | گدار | -5
282 | 116+512 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [5 empty] | 0 | 0 | 456328.53 | 3212482.94 | 29.0398 | 56.5515 | جانمایی شد | 116+500 | گدار | 12
283 | 116+729 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [5 empty] | 0 | 0 | 456512.78 | 3212596.19 | 29.0409 | 56.5533 | جانمایی شد | 116+720 | گدار | 9
| 125+140 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [7 empty] | 464373.04 | 3215477.91 | 29.0671 | 56.634 | جانمایی شد | 125+140 | گدار | 0
285 | 128+980 |  | 3*18.20 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [5 empty] | 0 | 0 | 467978.49 | 3216732.54 | 29.0785 | 56.671 | جانمایی شد | 128+980 | گدار | 0
236 | 129+335 |  | 3.20*21.5 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 63.69 | 21.92 | 13.28 | 11.49 | 0 | 0 | 468326.23 | 3216803.26 | 29.0792 | 56.6746 | جانمایی شد | 129+320 | گدار | 15
237 | 129+500 |  | 3.9*18 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 42.74 | 12.46 | 10.45 | 7.73 | 0 | 0 | 468487.86 | 3216836.13 | 29.0795 | 56.6762 | جانمایی شد | 129+440 | گدار | 60
238 | 129+660 |  | 4*19.8 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 45.18 | 28.36 | 9.51 | 8.41 | 0 | 0 | 468644.59 | 3216868.01 | 29.0798 | 56.6778 | جانمایی شد | 129+680 | گدار | -20
239 | 129+860 |  | 5*16.7 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 53.1 | 27.44 | 6 | 6.39 | 0 | 0 | 468840.53 | 3216907.74 | 29.0801 | 56.6798 | جانمایی شد | 129+860 | گدار | 0
240 | 129+940 |  | 3.90*19.6 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 41.72 | 45.08 | 14.01 | 10.46 | 0 | 0 | 468918.91 | 3216923.57 | 29.0803 | 56.6806 | جانمایی شد | 129+940 | گدار | 0
241 | 130+295 |  | 3.9*19 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 43.07 | 23.75 | 9.57 | 7.44 | 0 | 0 | 469266.75 | 3216993.83 | 29.0809 | 56.6842 | جانمایی شد | 130+240 | گدار | 55
242 | 130+387 | 7 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 41.4 | 17.49 | 7.05 | 8.85 | 0 | 0 | 469356.96 | 3217011.72 | 29.0811 | 56.6851 | جانمایی شد | 130+380 | گدار | 7
243 | 130+460 |  | 4*17.90 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 45.08 | 34.25 | 9.47 | 9.61 | 0 | 0 | 469428.53 | 3217025.92 | 29.0812 | 56.6859 | جانمایی شد | 130+460 | گدار | 0
244 | 130+640 |  | 8*18.7 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 117.69 | 22.28 | 7.7 | 8.26 | 0 | 0 | 469605.02 | 3217060.93 | 29.0815 | 56.6877 | جانمایی شد | 130+640 | گدار | 0
245 | 132+270 |  | 4*17.5 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 38.89 | 22.2 | 9.56 | 9.68 | 0 | 0 | 470759.55 | 3218169.23 | 29.0916 | 56.6995 | جانمایی شد | 132+280 | گدار | -10
246 | 132+345 |  | 3.8*19 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 36.13 | 29.49 | 9.71 | 9.88 | 0 | 0 | 470810.96 | 3218223.8 | 29.0921 | 56.7001 | جانمایی شد | 132+340 | گدار | 5
247 | 132+810 |  | 5.8*17.20 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 43.11 | 34.21 | 11.9 | 10.51 | 0 | 0 | 471129.67 | 3218562.15 | 29.0951 | 56.7033 | جانمایی شد | 132+810 | گدار | 0
248 | 133+210 |  | 10*20 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 122.65 | 93.54 | 19.06 | 16.94 | 0 | 0 | 471396.17 | 3218859.94 | 29.0978 | 56.706 | جانمایی شد | 133+200 | گدار | 10
249 | 133+405 |  | 4*19.50 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 55.47 | 31.55 | 13.59 | 12.7 | 0 | 0 | 471519.73 | 3219010.7 | 29.0992 | 56.7073 | جانمایی شد | 133+405 | گدار | 0
250 | 133+515 |  | 8*18.60 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 81.83 | 106.18 | 22.29 | 23.83 | 0 | 0 | 471588.36 | 3219096.6 | 29.1 | 56.708 | جانمایی شد | 133+520 | گدار | -5
251 | 133+628 |  | 4*20.50 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 47.17 | 40.2 | 11.67 | 10.57 | 0 | 0 | 471671.3 | 3219173.05 | 29.1007 | 56.7089 | جانمایی شد | 133+620 | گدار | 8
252 | 133+670 |  | 4*20.50 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 65 | 76.07 | 11.12 | 14.96 | 0 | 0 | 471700.15 | 3219203.44 | 29.1009 | 56.7092 | جانمایی شد | 133+660 | گدار | 10
253 | 133+770 |  | 7.45*19.7 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 45.67 | 21.45 | 15.34 | 17.59 | 0 | 0 | 471765.26 | 3219279.28 | 29.1016 | 56.7098 | جانمایی شد | 133+760 | گدار | 10
254 | 133+845 |  | 3.9*18 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 41.1 | 17.43 | 11.61 | 10.45 | 0 | 0 | 471814.18 | 3219336.08 | 29.1021 | 56.7103 | جانمایی شد | 133+840 | گدار | 5
255 | 134+100 |  | 5.3*17.90 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 58.21 | 48.51 | 13.44 | 16.8 | 0 | 0 | 472016.49 | 3219488.71 | 29.1035 | 56.7124 | جانمایی شد | 134+060 | گدار | 40
256 | 134+560 |  | 3.5*19.5 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 48.83 | 27.96 | 12.74 | 10.65 | 0 | 0 | 472404.14 | 3219731.34 | 29.1057 | 56.7164 | جانمایی شد | 134+560 | گدار | 0
257 | 134+710 |  | 7.5*19.3 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 91.34 | 72.67 | 17.81 | 30.17 | 0 | 0 | 472503.41 | 3219843.71 | 29.1067 | 56.7174 | جانمایی شد | 134+710 | گدار | 0
258 | 134+780 |  | 5.7*17.25 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 60.73 | 50.47 | 13.55 | 16.95 | 0 | 0 | 472554.43 | 3219890.8 | 29.1072 | 56.7179 | جانمایی شد | 134+780 | گدار | 0
259 | 134+920 |  | 5.8*14.90 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 70.48 | 54.11 | 14.22 | 21.5 | 0 | 0 | 472673 | 3219965.14 | 29.1078 | 56.7191 | جانمایی شد | 134+920 | گدار | 0
260 | 135+160 |  | 4.20*19.20 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 47.86 | 69.49 | 14.71 | 18.47 | 0 | 0 | 472876.26 | 3220092.58 | 29.109 | 56.7212 | جانمایی شد | 135+160 | گدار | 0
261 | 135+240 |  | 7.97*18.40 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 92.62 | 106.09 | 22.89 | 24.03 | 0 | 0 | 472944.01 | 3220135.06 | 29.1094 | 56.7219 | جانمایی شد | 135+240 | گدار | 0
262 | 135+440 |  | 5.9*19.70 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 69.38 | 85.7 | 14.31 | 14.19 | 0 | 0 | 473126.65 | 3220201.22 | 29.11 | 56.7238 | جانمایی شد | 135+440 | گدار | 0
263 | 135+600 |  | 7.25*25.6 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 146.14 | 161.3 | 14.02 | 15.24 | 0 | 0 | 473286.47 | 3220207.34 | 29.11 | 56.7254 | جانمایی شد | 135+600 | گدار | 0
264 | 135+750 |  | 6*18.90 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 83.04 | 101.77 | 8.61 | 15.94 | 0 | 0 | 473436.31 | 3220213.07 | 29.1101 | 56.727 | جانمایی شد | 135+760 | گدار | -10
265 | 135+935 |  | 5.9*18.7 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 66.99 | 43.06 | 10.64 | 13.92 | 0 | 0 | 473621.1 | 3220220.15 | 29.1102 | 56.7289 | جانمایی شد | 135+940 | گدار | -5
286 | 137+100 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [5 empty] | 0 | 0 | 474776.05 | 3220241.3 | 29.1104 | 56.7408 | جانمایی شد | 137+100 | گدار | 0
287 | 137+361 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [5 empty] | 0 | 0 | 475022.24 | 3220155.07 | 29.1096 | 56.7433 | جانمایی شد | 137+360 | گدار | 1
266 | 139+615 | 12.17 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 106.76 | 83.41 | 12.37 | 15.29 | 0 | 0 | 477186.28 | 3220369.67 | 29.1116 | 56.7655 | جانمایی شد | 139+620 | گدار | -5
267 | 139+750 | 7.59 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 50.52 | 31.98 | 8.2 | 8.01 | 0 | 0 | 477318.67 | 3220343.65 | 29.1113 | 56.7669 | جانمایی شد | 139+820 | گدار | -70
268 | 139+808 | 9.62 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 45.08 | 26.1 | 21.55 | 11.15 | 0 | 0 | 477375.43 | 3220331.86 | 29.1112 | 56.7675 | جانمایی شد | 139+820 | گدار | -12
269 | 140+198 | 12.15 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 67.5 | 33.77 | 12.71 | 15.51 | 0 | 0 | 477734.94 | 3220207.59 | 29.1101 | 56.7712 | جانمایی شد | 140+080 | گدار | 118
270 | 140+325 | 7.85 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 43.7 | 19.04 | 9.24 | 7.29 | 0 | 0 | 477859.41 | 3220182.62 | 29.1099 | 56.7724 | جانمایی شد | 140+440 | لوله ای | -115
271 | 141+030 | 10.75 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 56.18 | 46.05 | 17.31 | 13.7 | 0 | 0 | 478553.11 | 3220147.65 | 29.1096 | 56.7796 | جانمایی شد | 141+060 | گدار | -30
272 | 141+150 | 13.4 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 94.14 | 35.25 | 21.73 | 28.82 | 0 | 0 | 478671.62 | 3220129.09 | 29.1094 | 56.7808 | جانمایی شد | 141+160 | گدار | -10
273 | 141+445 | 10.37 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 70.87 | 49.36 | 16.81 | 15.32 | 0 | 0 | 478964.1 | 3220116.66 | 29.1093 | 56.7838 | جانمایی شد | 141+420 | گدار | 25
274 | 141+605 | 11.052 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 76.39 | 71.91 | 18.11 | 22.21 | 0 | 0 | 479123.75 | 3220122.49 | 29.1094 | 56.7854 | جانمایی شد | 141+580 | گدار | 25
275 | 141+900 | 9.57 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 72.9 | 68.9 | 15.43 | 15.8 | 0 | 0 | 479418.63 | 3220120.99 | 29.1094 | 56.7885 | جانمایی شد | 141+860 | گدار | 40
276 | 144+180 | 6.65 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 49.36 | 50.21 | 16.38 | 17.87 | 0 | 0 | 481680.28 | 3220209.66 | 29.1102 | 56.8117 | جانمایی شد | 144+200 | دریواسیون به کیلومتر کمتر | -20
288 | 144+356 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [5 empty] | 0 | 0 | 481854.53 | 3220233.91 | 29.1104 | 56.8135 | جانمایی شد | 144+320 | گدار | 36
289 | 144+906 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [5 empty] | 0 | 0 | 482401.49 | 3220283.97 | 29.1109 | 56.8191 | جانمایی شد | 144+860 | گدار | 46
277 | 160+357 | 8.25 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 88.01 | 55.82 | 22.11 | 22.66 | 0 | 0 | 495828.43 | 3223552.11 | 29.1405 | 56.9571 | جانمایی شد | 160+280 | گدار | 77
278 | 160+442 | 8.35 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 79 | 43.65 | 21.4 | 21.61 | 0 | 0 | 495904.06 | 3223590 | 29.1408 | 56.9579 | جانمایی شد | 160+535 | گدار | -93
279 | 160+512 | 8.4 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 72.35 | 54.64 | 15.4 | 24.46 | 0 | 0 | 495964.4 | 3223625.07 | 29.1412 | 56.9585 | جانمایی شد | 160+535 | گدار | -23
280 | 160+570 | 6.53 |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 78.25 | 58.36 | 9.52 | 11.72 | 0 | 0 | 496018.99 | 3223644.58 | 29.1413 | 56.9591 | جانمایی شد | 160+580 | گدار | -10
290 | 160+618 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [5 empty] | 0 | 0 | 496065.19 | 3223657.5 | 29.1414 | 56.9595 | جانمایی شد | 160+580 | گدار | 38
291 | 160+680 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [5 empty] | 0 | 0 | 496123.8 | 3223675.53 | 29.1416 | 56.9601 | جانمایی شد | 160+700 | گدار | -20
292 | 160+835 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [5 empty] | 0 | 0 | 496214.96 | 3223795.75 | 29.1427 | 56.9611 | جانمایی شد | 160+860 | گدار | -25
293 | 161+142 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [5 empty] | 0 | 0 | 496479.4 | 3223911.64 | 29.1437 | 56.9638 | جانمایی شد | 161+080 | گدار | 62
| 161+695 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [7 empty] | 496986.39 | 3224128.1 | 29.1457 | 56.969 | جانمایی شد | 161+680 | گدار | 15
294 | 161+810 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [5 empty] | 0 | 0 | 497087.12 | 3224183.49 | 29.1462 | 56.9701 | جانمایی شد | 161+760 | گدار | 50
295 | 162+030 |  |  | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [5 empty] | 0 | 0 | 497292.7 | 3224223.07 | 29.1466 | 56.9722 | جانمایی شد | 161+940 | گدار | 90
298 | 162+237 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [5 empty] | 0 | 0 | 497490.82 | 3224265.75 | 29.1469 | 56.9742 | جانمایی شد | 162+260 | گدار | -23
299 | 162+450 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [5 empty] | 0 | 0 | 497688.43 | 3224344.92 | 29.1477 | 56.9762 | جانمایی شد | 162+440 | گدار | 10
| 162+650 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [7 empty] | 497876.62 | 3224412.31 | 29.1483 | 56.9782 | جانمایی شد | 162+740 | گدار | -90
300 | 162+916 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [5 empty] | 0 | 0 | 498134.94 | 3224474.46 | 29.1488 | 56.9808 | جانمایی شد | 162+920 | گدار | -4
301 | 163+328 |  |  |  | بدون وضعیت در فایل | [5 empty] | 0 | 0 | 498380.04 | 3224781.04 | 29.1516 | 56.9833 | جانمایی شد | 163+340 | گدار | -12