## خلاصه
آبنماهای ساخته‌شده بر اساس کیفیت تطبیق | تعداد
دقیق (اختلاف تا ۵ متر) | 66
خوب (۵ تا ۳۰ متر) | 118
متوسط (۳۰ تا ۷۵ متر) | 56
ضعیف (۷۵ تا ۱۵۰ متر) | 14
بدون تطبیق (اضافه بر طراحی) | 93
جمع | 347
آبنماهای طراحی بر اساس وضعیت اجرا | تعداد
آبنما تکمیل | 203
در حال اجرا / بخشی انجام شده | 17
فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 19
پیاده‌سازی / حفاری نشده | 4
بدون وضعیت در فایل | 11
اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | 874
جمع | 1128
نوع آبنمای طراحی | کل | تطبیق داده‌شده | تکمیل
گدار | 933 | 242 | 196
لوله ای | 71 | 1 | 1
دریواسیون به کیلومتر کمتر | 84 | 7 | 4
دریواسیون به کیلومتر بیشتر | 40 | 4 | 2
روش: تطبیق یک‌به‌یک با حفظ ترتیب کیلومتر (هر آبنمای ساخته‌شده حداکثر به یک آبنمای طراحی و برعکس)، با کمترین مجموع اختلاف کیلومتر.
حداکثر اختلاف مجاز ۱۵۰ متر؛ نسبت دادن به دریواسیون ۳۰ متر جریمه دارد تا اولویت با گدار و لوله‌ای باشد.
فاصلهٔ متوسط آبنماهای طراحی حدود ۱۶۰ متر است؛ تطبیق‌های «متوسط» و «ضعیف» را با بازدید یا نقشه کنترل کنید.
مختصات: UTM Zone 40N – WGS84، بر اساس کیلومتراژ سراسری از ۰+۹۰۰ روی خط مسیر موجود.
اعداد این شیت از جدول‌ها محاسبه و به‌صورت عدد ثابت درج شده‌اند.

## ساخته‌شده ← طراحی
ردیف فایل ساخته‌شده | کیلومتر ساخته‌شده | وضعیت اجرا | وضعیت (متن فایل) | طول/ابعاد اجراشده | ردیف طراحی | کیلومتر طراحی | نوع آبنمای طراحی | ابعاد طراحی | اختلاف کیلومتر (m) | کیفیت تطبیق | Easting (UTM 40N) | Northing (UTM 40N) | توضیحات
1 | 2+300 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10.2 | 13 | 2+360 | گدار | 1 | -60 | متوسط | 346792.81 | 3211678.12
| 2+560 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 14 | 2+500 | گدار | 1 | 60 | متوسط | 347018.4 | 3211807.32
| 2+600 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 347053.11 | 3211827.2 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 2+500 (گدار) با +100 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
| 3+020 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 17 | 3+020 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 347417.52 | 3212035.9
| 3+080 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 18 | 3+060 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | 20 | خوب | 347469.58 | 3212065.72 | به دریواسیون نسبت داده شد
2 | 3+150 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 15.8 | 19 | 3+140 | گدار | 2 | 10 | خوب | 347530.32 | 3212100.5
3 | 3+250 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11 | [5 empty] | بدون تطبیق | 347617.09 | 3212150.2 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 3+140 (گدار) با +110 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
| 3+410 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 20 | 3+400 | گدار | 2 | 10 | خوب | 347755.91 | 3212229.7
4 | 3+570 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8.5 | 22 | 3+600 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | -30 | خوب | 347894.7 | 3212309.28 | به دریواسیون نسبت داده شد
| 3+690 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 23 | 3+680 | گدار | 1 | 10 | خوب | 347998.63 | 3212369.23
5 | 3+790 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 17.7 | 24 | 3+780 | گدار | 1 | 10 | خوب | 348085.25 | 3212419.2
| 3+910 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 25 | 3+900 | گدار | 3 | 10 | خوب | 348189.18 | 3212479.15
6 | 4+190 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 20.6 | 28 | 4+160 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | 30 | خوب | 348431.69 | 3212619.04 | به دریواسیون نسبت داده شد
7 | 4+580 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 21.3 | 30 | 4+540 | گدار | 1 | 40 | متوسط | 348750.82 | 3212842.64
8 | 4+690 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 19.8 | 31 | 4+700 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | -10 | خوب | 348839.8 | 3212907.29 | برداشت نشده؛ به دریواسیون نسبت داده شد
9 | 4+950 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 24 | 32 | 4+900 | گدار | 1 | 50 | متوسط | 349050.11 | 3213060.11 | برداشت نشده
10 | 5+070 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 13.9 | 33 | 5+000 | گدار | 1 | 70 | متوسط | 349147.18 | 3213130.64 | برداشت نشده
11 | 5+130 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 47.3 | 34 | 5+120 | گدار | 2 | 10 | خوب | 349195.71 | 3213165.9 | برداشت نشده
12 | 5+300 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 15 | 35 | 5+280 | گدار | 1 | 20 | خوب | 349332.8 | 3213266.39 | برداشت نشده
13 | 5+400 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 36 | 5+380 | گدار | 1 | 20 | خوب | 349412.74 | 3213326.46 | برداشت نشده
14 | 5+510 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 37 | 5+500 | گدار | 1 | 10 | خوب | 349504.05 | 3213386.05 | برداشت نشده
15 | 5+620 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 38 | 5+600 | گدار | 1 | 20 | خوب | 349613.7 | 3213387.31 | برداشت نشده
16 | 5+810 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 30 | 42 | 5+820 | گدار | 1 | -10 | خوب | 349803.67 | 3213385.74 | برداشت نشده
17 | 5+980 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 30 | 44 | 5+960 | گدار | 1 | 20 | خوب | 349973.64 | 3213385.3 | برداشت نشده
18 | 6+130 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 45 | 6+120 | گدار | 1 | 10 | خوب | 350123.63 | 3213385.82 | برداشت نشده
19 | 6+460 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 47 | 6+460 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 350453.58 | 3213386.96 | برداشت نشده
20 | 6+550 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 48 | 6+560 | گدار | 2 | -10 | خوب | 350543.57 | 3213387.27 | برداشت نشده
21 | 6+700 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 9 | 50 | 6+680 | گدار | 3 | 20 | خوب | 350693.55 | 3213387.79
22 | 7+100 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 37 | 53 | 7+120 | گدار | 2 | -20 | خوب | 351093.5 | 3213389.18 | برداشت نشده
23 | 7+170 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 54 | 7+165 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 351163.48 | 3213389.69 | برداشت نشده
24 | 7+320 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 10 | [5 empty] | بدون تطبیق | 351312.48 | 3213406.82 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 7+340 (گدار) با -20 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
25 | 7+340 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 6.9 | 55 | 7+340 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 351332.35 | 3213409.11 | برداشت نشده
26 | 7+475 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 57 | 7+520 | گدار | 1 | -45 | متوسط | 351466.44 | 3213424.56 | برداشت نشده
27 | 7+610 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 9 | 58 | 7+580 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | 30 | خوب | 351600.54 | 3213440.01 | به دریواسیون نسبت داده شد
28 | 7+880 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 60 | 7+800 | گدار | 1 | 80 | ضعیف | 351866.96 | 3213410.33 | برداشت نشده
29 | 8+020 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 20.5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 352004.91 | 3213387.14 | برداشت نشده؛ اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 8+160 (گدار) با -140 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
30 | 8+070 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 62 | 8+160 | گدار | 2 | -90 | ضعیف | 352054.7 | 3213391.58 | برداشت نشده
31 | 8+354 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 64 | 8+370 | گدار | 2 | -16 | خوب | 352337.53 | 3213416.89 | برداشت نشده
32 | 8+490 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 66 | 8+480 | گدار | 2 | 10 | خوب | 352473.24 | 3213411.38 | برداشت نشده
33 | 8+760 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 69 | 8+760 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 352739.44 | 3213424.62 | برداشت نشده
34 | 8+970 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 72 | 9+020 | گدار | 1 | -50 | متوسط | 352943.59 | 3213449.56 | برداشت نشده
35 | 9+150 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8 | 73 | 9+160 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | -10 | خوب | 353117.45 | 3213464.22 | برداشت نشده؛ به دریواسیون نسبت داده شد
36 | 9+230 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 74 | 9+240 | گدار | 1 | -10 | خوب | 353192.73 | 3213489.31 | برداشت نشده
37 | 9+360 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 6 | 75 | 9+360 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 353322.32 | 3213499.44
38 | 9+420 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | [5 empty] | بدون تطبیق | 353382.13 | 3213504.11 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 9+360 (گدار) با +60 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
39 | 9+590 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11 | 76 | 9+580 | گدار | 2 | 10 | خوب | 353551.59 | 3213517.34
40 | 9+720 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 353681.18 | 3213527.46 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 9+800 (گدار) با -80 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
41 | 9+800 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 77 | 9+800 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 353760.92 | 3213533.69
42 | 9+890 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | [5 empty] | بدون تطبیق | 353850.64 | 3213540.7 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 9+940 (گدار) با -50 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
43 | 9+950 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 6 | 78 | 9+940 | گدار | 2 | 10 | خوب | 353910.45 | 3213545.37
44 | 10+025 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 7 | [5 empty] | بدون تطبیق | 353985.16 | 3213551.74 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 9+940 (گدار) با +85 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
45 | 10+090 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 354049.9 | 3213557.46 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 10+220 (گدار) با -130 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
46 | 10+190 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 9 | 79 | 10+220 | گدار | 2 | -30 | خوب | 354149.5 | 3213566.25
47 | 10+330 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 354288.94 | 3213578.56 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 10+360 (گدار) با -30 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
48 | 10+370 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 80 | 10+360 | گدار | 2 | 10 | خوب | 354328.78 | 3213582.08
49 | 10+410 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 11 | 81 | 10+440 | گدار | 2 | -30 | خوب | 354368.62 | 3213585.59
50 | 10+470 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 354428.38 | 3213590.87 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 10+440 (گدار) با +30 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
51 | 10+570 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 354527.98 | 3213599.66 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 10+640 (گدار) با -70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
52 | 10+650 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 82 | 10+640 | گدار | 2 | 10 | خوب | 354607.66 | 3213606.7
53 | 10+690 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 354647.5 | 3213610.21 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 10+640 (گدار) با +50 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
54 | 10+750 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 7 | 83 | 10+750 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 354707.26 | 3213615.49
55 | 10+770 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 354727.18 | 3213617.25 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 10+750 (گدار) با +20 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
56 | 10+910 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 354866.73 | 3213628.21 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 10+980 (گدار) با -70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
57 | 11+040 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 84 | 10+980 | گدار | 1 | 60 | متوسط | 354996.32 | 3213638.24
58 | 11+140 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 85 | 11+120 | گدار | 1 | 20 | خوب | 355096.01 | 3213645.95
59 | 11+200 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 10.5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 355155.82 | 3213650.58 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 11+120 (گدار) با +80 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
60 | 11+230 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 12.3 | [5 empty] | بدون تطبیق | 355185.73 | 3213652.9 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 11+280 (گدار) با -50 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
61 | 11+290 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 11.3 | 86 | 11+280 | گدار | 2 | 10 | خوب | 355245.4 | 3213659.05
62 | 11+370 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 87 | 11+360 | گدار | 1 | 10 | خوب | 355324.88 | 3213667.97
63 | 11+420 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 355374.57 | 3213673.54 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 11+460 (گدار) با -40 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
64 | 11+480 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | 88 | 11+460 | گدار | 1 | 20 | خوب | 355434.18 | 3213680.23
65 | 11+540 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 89 | 11+580 | گدار | 1 | -40 | متوسط | 355493.8 | 3213686.92
66 | 11+620 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | [5 empty] | بدون تطبیق | 355573.29 | 3213695.84 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 11+580 (گدار) با +40 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
67 | 11+660 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 355613.14 | 3213699.13 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 11+580 (گدار) با +80 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
68 | 11+825 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 90 | 11+840 | گدار | 2 | -15 | خوب | 355777.71 | 3213710.81
69 | 11+900 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 355852.51 | 3213716.12 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 11+940 (گدار) با -40 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
70 | 11+970 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11 | 91 | 11+940 | گدار | 1 | 30 | خوب | 355922.34 | 3213720.63
71 | 12+385 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 94 | 12+320 | گدار | 1 | 65 | متوسط | 356333.99 | 3213718.32
72 | 12+445 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | 95 | 12+440 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 356393.09 | 3213725.04
73 | 12+585 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 96 | 12+580 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 356529.77 | 3213755.28
74 | 12+670 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 10 | [5 empty] | بدون تطبیق | 356613.27 | 3213770.2 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 12+740 (گدار) با -70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
75 | 12+780 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 12 | 97 | 12+740 | گدار | 2 | 40 | متوسط | 356722.93 | 3213778.66
76 | 13+000 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | 98 | 12+920 | گدار | 2 | 80 | ضعیف | 356942.34 | 3213794.07
77 | 13+080 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 9.2 | 99 | 13+140 | گدار | 1 | -60 | متوسط | 357022.23 | 3213798.11
78 | 13+200 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 100 | 13+260 | گدار | 1 | -60 | متوسط | 357142.06 | 3213804.18
79 | 13+340 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 101 | 13+360 | گدار | 1 | -20 | خوب | 357278.36 | 3213833.97
80 | 13+500 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 102 | 13+460 | گدار | 1 | 40 | متوسط | 357434.85 | 3213862.28
81 | 13+620 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 103 | 13+580 | گدار | 1 | 40 | متوسط | 357554.83 | 3213862
82 | 13+670 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 6 | 104 | 13+660 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | 10 | خوب | 357604.82 | 3213861.88 | به دریواسیون نسبت داده شد
83 | 13+730 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 7 | 105 | 13+740 | گدار | 1 | -10 | خوب | 357664.81 | 3213861.74
84 | 13+760 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 357694.81 | 3213861.67 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 13+740 (گدار) با +20 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
85 | 13+860 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7 | 106 | 13+860 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 357794.79 | 3213861.44
86 | 14+310 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 6 | 112 | 14+300 | گدار | 2 | 10 | خوب | 358242.09 | 3213901.89
87 | 14+370 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 5.7 | [5 empty] | بدون تطبیق | 358301.56 | 3213909.72 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 14+300 (گدار) با +70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
88 | 14+470 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 9.7 | [5 empty] | بدون تطبیق | 358401.37 | 3213906.71 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 14+300 (گدار) با +170 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
89 | 14+560 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 358491.21 | 3213903.92 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 14+700 (گدار) با -140 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
90 | 14+700 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 113 | 14+700 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 358630.64 | 3213916.3
91 | 14+855 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 114 | 14+840 | گدار | 1 | 15 | خوب | 358785.01 | 3213930
92 | 14+910 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 6.8 | [5 empty] | بدون تطبیق | 358839.78 | 3213934.86 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 14+840 (گدار) با +70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
93 | 15+030 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 115 | 15+020 | گدار | 1 | 10 | خوب | 358958.88 | 3213948.26
94 | 15+130 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 359056.32 | 3213970.7 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 15+220 (گدار) با -90 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
95 | 15+240 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 6 | 116 | 15+220 | گدار | 1 | 20 | خوب | 359163.5 | 3213995.38
96 | 15+310 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 7 | 117 | 15+320 | گدار | 1 | -10 | خوب | 359232.44 | 3214006.52
97 | 15+390 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 359312.19 | 3214012.76 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 15+320 (گدار) با +70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
98 | 15+500 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 6 | 118 | 15+480 | گدار | 1 | 20 | خوب | 359421.83 | 3214021.35
99 | 15+550 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 10.1 | [5 empty] | بدون تطبیق | 359471.67 | 3214025.25 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 15+580 (گدار) با -30 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
100 | 15+600 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 9.8 | 119 | 15+580 | گدار | 1 | 20 | خوب | 359521.51 | 3214029.15
101 | 15+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 6 | 120 | 15+640 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 359561.38 | 3214032.28
102 | 15+810 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 20 | 121 | 15+800 | گدار | 3 | 10 | خوب | 359730.76 | 3214046.45
103 | 16+090 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 360009.72 | 3214070.13 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 16+200 (گدار) با -110 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
104 | 16+200 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 123 | 16+200 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 360119.31 | 3214079.32
105 | 16+400 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 124 | 16+370 | گدار | 1 | 30 | خوب | 360318.58 | 3214096.03
106 | 16+580 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 125 | 16+620 | گدار | 1 | -40 | متوسط | 360497.9 | 3214111.38
107 | 16+690 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 6 | 126 | 16+700 | گدار | 1 | -10 | خوب | 360607.48 | 3214120.8
108 | 16+735 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 360652.3 | 3214124.66 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 16+700 (گدار) با +35 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
109 | 16+830 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 127 | 16+840 | گدار | 1 | -10 | خوب | 360746.94 | 3214132.8
110 | 16+915 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 360831.62 | 3214139.99 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 16+840 (گدار) با +75 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
111 | 17+010 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 360926.28 | 3214147.89 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 16+840 (گدار) با +170 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
112 | 17+090 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 11.6 | [5 empty] | بدون تطبیق | 361005.98 | 3214154.55 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 17+240 (گدار) با -150 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
113 | 17+145 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 361060.79 | 3214159.13 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 17+240 (گدار) با -95 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
114 | 17+245 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 128 | 17+240 | گدار | 1 | 5 | دقیق | 361160.42 | 3214167.45
115 | 17+360 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 8 | 129 | 17+360 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 361275.02 | 3214176.85
116 | 17+390 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 361304.92 | 3214179.15 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 17+360 (گدار) با +30 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
117 | 17+500 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 361414.58 | 3214187.59 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 17+360 (گدار) با +140 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
118 | 17+685 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 130 | 17+680 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 361599.01 | 3214201.79
119 | 17+745 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | 131 | 17+720 | گدار | 2 | 25 | خوب | 361658.82 | 3214206.4
120 | 18+200 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | 134 | 18+210 | گدار | 1 | -10 | خوب | 362112.28 | 3214242.91
121 | 18+340 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | 136 | 18+340 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 362251.74 | 3214254.81
122 | 18+510 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 35 | 138 | 18+515 | گدار | 3 | -5 | دقیق | 362421 | 3214270.4
123 | 18+600 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 20 | [5 empty] | بدون تطبیق | 362510.57 | 3214278.98 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 18+515 (گدار) با +85 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
124 | 18+720 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 139 | 18+720 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 362630.01 | 3214290.45
125 | 18+840 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 18.5 | 140 | 18+840 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | 0 | دقیق | 362749.44 | 3214301.91 | به دریواسیون نسبت داده شد
126 | 18+920 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 19 | 141 | 18+920 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 362829.03 | 3214309.78
127 | 18+985 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | [5 empty] | بدون تطبیق | 362893.65 | 3214316.73 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 18+920 (گدار) با +65 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
128 | 19+245 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 143 | 19+240 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 363152.12 | 3214344.53
129 | 19+310 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 363216.73 | 3214351.48 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 19+240 (گدار) با +70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
130 | 19+440 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 144 | 19+440 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 363345.96 | 3214365.38
131 | 19+520 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 15 | 145 | 19+500 | گدار | 1 | 20 | خوب | 363425.49 | 3214373.93
132 | 19+650 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 24 | [5 empty] | بدون تطبیق | 363554.72 | 3214387.83 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 19+500 (گدار) با +150 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
133 | 19+800 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 70 | 146 | 19+800 | گدار | 3 | 0 | دقیق | 363703.84 | 3214403.87
134 | 20+000 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 15 | 148 | 20+000 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 363902.66 | 3214425.25
135 | 20+350 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 364251.59 | 3214449.36 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 20+000 (گدار) با +350 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
136 | 20+920 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 149 | 20+920 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 364819.68 | 3214491.02
137 | 21+090 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 364988.68 | 3214509.17 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 20+920 (گدار) با +170 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
138 | 21+180 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 6.3 | [5 empty] | بدون تطبیق | 365078.31 | 3214510.61 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 20+920 (گدار) با +260 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
139 | 21+600 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 6.94 | [5 empty] | بدون تطبیق | 365496.37 | 3214518.39 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 21+720 (گدار) با -120 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
140 | 21+810 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 6.75 | 151 | 21+800 | گدار | 1 | 10 | خوب | 365705.38 | 3214538.17
141 | 21+865 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 32.55 | 152 | 21+860 | گدار | 1 | 5 | دقیق | 365760.26 | 3214541.63
142 | 22+010 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 5.2 | [5 empty] | بدون تطبیق | 365904.82 | 3214552.05 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 21+860 (گدار) با +150 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
143 | 22+170 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 9.35 | 153 | 22+200 | گدار | 1 | -30 | خوب | 366063.5 | 3214572.34
144 | 22+745 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | 155 | 22+760 | گدار | 1 | -15 | خوب | 366635.46 | 3214615.36
145 | 22+990 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 20 | 156 | 23+080 | گدار | 1 | -90 | ضعیف | 366879.65 | 3214625.53
146 | 23+470 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 157 | 23+400 | گدار | 1 | 70 | متوسط | 367355.8 | 3214685.51
147 | 23+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 158 | 23+660 | گدار | 1 | -20 | خوب | 367524.65 | 3214704.87
148 | 24+190 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 368072.34 | 3214753.99 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 24+540 (گدار) با -350 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
149 | 24+510 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 20 | 159 | 24+540 | گدار | 3 | -30 | خوب | 368391.45 | 3214776.93
150 | 25+110 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 162 | 25+080 | گدار | 1 | 30 | خوب | 368989.68 | 3214821.52
151 | 25+570 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 369448.47 | 3214805.58 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 25+600 (گدار) با -30 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
152 | 25+620 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 165 | 25+600 | گدار | 1 | 20 | خوب | 369498.34 | 3214802.11
153 | 25+740 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4 | [5 empty] | بدون تطبیق | 369616.21 | 3214781.05 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 25+600 (گدار) با +140 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
154 | 26+000 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4 | 166 | 26+000 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 369869.77 | 3214723.78
155 | 26+224 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4 | 168 | 26+220 | گدار | 1 | 4 | دقیق | 370088.23 | 3214674.45
156 | 26+270 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 370133.09 | 3214664.31 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 26+220 (گدار) با +50 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
157 | 26+410 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 169 | 26+400 | گدار | 2 | 10 | خوب | 370270.41 | 3214641.94
158 | 26+480 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 170 | 26+560 | گدار | 1 | -80 | ضعیف | 370340.26 | 3214646.33
159 | 26+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 370496.33 | 3214625.02 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 26+560 (گدار) با +80 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
160 | 26+725 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 171 | 26+720 | گدار | 1 | 5 | دقیق | 370577.34 | 3214599.36
161 | 26+910 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 172 | 26+900 | گدار | 1 | 10 | خوب | 370753.67 | 3214543.51
162 | 26+975 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 370815.63 | 3214523.89 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 26+900 (گدار) با +75 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
163 | 27+148 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 173 | 27+160 | گدار | 2 | -12 | خوب | 370980.52 | 3214471.67
164 | 27+190 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5 | 174 | 27+260 | گدار | 1 | -70 | متوسط | 371020.55 | 3214458.99
| 27+330 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 175 | 27+320 | گدار | 1 | 10 | خوب | 371153.99 | 3214416.73
| 27+480 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 177 | 27+480 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 371297.25 | 3214372.56
| 27+530 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 178 | 27+520 | گدار | 2 | 10 | خوب | 371346.45 | 3214363.67
| 28+000 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 184 | 27+975 | گدار | 1 | 25 | خوب | 371806.78 | 3214308.4
| 28+060 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 185 | 28+070 | گدار | 2 | -10 | خوب | 371862.65 | 3214329.38
| 28+200 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 187 | 28+220 | گدار | 2 | -20 | خوب | 371996.09 | 3214370.32
| 29+600 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 202 | 29+560 | گدار | 1 | 40 | متوسط | 373100.46 | 3215103.63
| 29+800 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 204 | 29+820 | گدار | 1 | -20 | خوب | 373293.24 | 3215156.74
| 29+990 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 373476.38 | 3215207.19 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 30+050 (گدار) با -60 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
| 30+060 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 205 | 30+050 | گدار | 3 | 10 | خوب | 373543.85 | 3215225.77
| 30+210 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 206 | 30+120 | گدار | 2 | 90 | ضعیف | 373688.44 | 3215265.6
| 30+290 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 207 | 30+300 | گدار | 1 | -10 | خوب | 373765.55 | 3215286.84
| 31+330 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 209 | 31+300 | گدار | 1 | 30 | خوب | 374741.88 | 3215532.62
165 | 31+460 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 374869.57 | 3215518.88 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 31+560 (گدار) با -100 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
166 | 31+940 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 212 | 31+960 | گدار | 1 | -20 | خوب | 375345.03 | 3215551.73
167 | 32+090 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7.5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 375494.87 | 3215557.98 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 31+960 (گدار) با +130 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
168 | 32+240 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 10.5 | 213 | 32+280 | گدار | 1 | -40 | متوسط | 375643.55 | 3215575.61
169 | 32+370 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8.6 | [5 empty] | بدون تطبیق | 375771.82 | 3215596.63 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 32+280 (گدار) با +90 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
170 | 32+870 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8.2 | 214 | 32+960 | گدار | 1 | -90 | ضعیف | 376267.4 | 3215661.99
171 | 33+210 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 13.5 | [5 empty] | بدون تطبیق | 376604.53 | 3215705.53 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 33+280 (گدار) با -70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
172 | 33+290 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 7.8 | 215 | 33+280 | گدار | 1 | 10 | خوب | 376683.85 | 3215715.77
173 | 33+530 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 7 | [5 empty] | بدون تطبیق | 376923.45 | 3215723.11 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 33+740 (گدار) با -210 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
174 | 33+795 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 7 | 216 | 33+740 | گدار | 1 | 55 | متوسط | 377188.38 | 3215725.64
175 | 34+180 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 7.3 | 217 | 34+240 | گدار | 2 | -60 | متوسط | 377572.6 | 3215748.06
176 | 34+310 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 6.4 | [5 empty] | بدون تطبیق | 377702.22 | 3215757.56 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 34+240 (گدار) با +70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
177 | 35+595 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 5.7 | [5 empty] | بدون تطبیق | 378980.31 | 3215876.92 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 35+300 (گدار) با +295 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
178 | 35+675 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 6.3 | [5 empty] | بدون تطبیق | 379060.02 | 3215883.47 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 35+300 (گدار) با +375 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
179 | 54+025 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 16 | 282 | 54+020 | گدار | 1 | 5 | دقیق | 396558.33 | 3219978.93
180 | 54+195 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 17 | 284 | 54+260 | گدار | 2 | -65 | متوسط | 396725.76 | 3219999.9
181 | 54+280 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 19.5 | 285 | 54+320 | گدار | 2 | -40 | متوسط | 396810.64 | 3220003.97
182 | 54+540 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 19 | 288 | 54+560 | گدار | 1 | -20 | خوب | 397069.11 | 3220026.61
183 | 54+720 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 5 | 289 | 54+640 | گدار | 1 | 80 | ضعیف | 397248.05 | 3220042.56
184 | 55+170 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 5.7 | 292 | 55+140 | گدار | 1 | 30 | خوب | 397697.36 | 3220065.13
185 | 56+700 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 300 | 56+660 | گدار | 1 | 40 | متوسط | 399225.31 | 3220134.9 | برداشت نشده
186 | 57+330 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 303 | 57+360 | گدار | 2 | -30 | خوب | 399854.34 | 3220166.5 | برداشت نشده
187 | 57+620 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 305 | 57+640 | گدار | 2 | -20 | خوب | 400143.89 | 3220181.05 | برداشت نشده
188 | 58+480 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 19.5 | 310 | 58+420 | گدار | 1 | 60 | متوسط | 401002.57 | 3220224.2 | برداشت نشده
190 | 58+480 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 311 | 58+520 | گدار | 1 | -40 | متوسط | 401002.57 | 3220224.2 | برداشت نشده؛ کیلومتر تکراری (ردیف فایل 210)؛ خارج از ترتیب؛ بین ۵۹+۰۴۰ و ۵۹+۲۰۰ آمده (شاید ۵۹+۱۰۰ یا ۵۹+۴۸۰ باشد)
189 | 59+040 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 18.6 | 316 | 59+020 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | 20 | خوب | 401561.4 | 3220242.26 | به دریواسیون نسبت داده شد
191 | 59+200 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 401721.15 | 3220250.29 | برداشت نشده؛ اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 59+340 (گدار) با -140 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
192 | 59+580 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 32 | [5 empty] | بدون تطبیق | 402100.57 | 3220269.35 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 59+480 (دریواسیون به کیلومتر کمتر) با +100 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
193 | 59+685 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9.9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 402205.41 | 3220274.62 | برداشت نشده؛ اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 59+800 (گدار) با -115 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
194 | 59+750 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 9 | [5 empty] | بدون تطبیق | 402270.31 | 3220277.88 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 59+800 (گدار) با -50 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
195 | 59+800 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 9 | 320 | 59+800 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 402320.23 | 3220280.39
196 | 60+050 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 322 | 59+960 | گدار | 1 | 90 | ضعیف | 402568.53 | 3220302.88 | برداشت نشده
197 | 62+400 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 331 | 62+340 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | 60 | متوسط | 404914.88 | 3220420.77 | برداشت نشده؛ به دریواسیون نسبت داده شد
198 | 63+450 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 336 | 63+420 | گدار | 1 | 30 | خوب | 405963.25 | 3220473.44 | برداشت نشده
199 | 63+800 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 338 | 63+720 | گدار | 1 | 80 | ضعیف | 406312.7 | 3220491 | برداشت نشده
200 | 64+350 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 344 | 64+420 | گدار | 1 | -70 | متوسط | 406861.85 | 3220518.59 | برداشت نشده
201 | 64+550 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 348 | 64+580 | گدار | 1 | -30 | خوب | 407061.54 | 3220528.63 | برداشت نشده
202 | 65+050 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 350 | 65+080 | گدار | 1 | -30 | خوب | 407560.76 | 3220553.71 | برداشت نشده
203 | 66+460 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 408968.57 | 3220624.44 | برداشت نشده؛ اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 66+280 (گدار) با +180 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
204 | 68+380 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8 | [5 empty] | بدون تطبیق | 410885.59 | 3220720.76 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 68+660 (گدار) با -280 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
205 | 69+270 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 29 | [5 empty] | بدون تطبیق | 411773.71 | 3220750.37 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 69+540 (لوله ای) با -270 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
206 | 69+650 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 76 | 367 | 69+640 | گدار | 2 | 10 | خوب | 412153.11 | 3220769.43
207 | 70+420 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | فقط CCW انجام گرفته کنار ترانشه | 32 | 376 | 70+380 | گدار | 2 | 40 | متوسط | 412921.91 | 3220808.06
208 | 70+565 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9 | 377 | 70+600 | گدار | 1 | -35 | متوسط | 413061.88 | 3220772.42
209 | 70+740 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3 | 378 | 70+740 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 413229.89 | 3220723.64
210 | 70+960 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 15 | 380 | 71+020 | گدار | 2 | -60 | متوسط | 413441.1 | 3220662.32
211 | 71+220 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 15 | 381 | 71+240 | گدار | 1 | -20 | خوب | 413690.71 | 3220589.85
212 | 71+500 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 18 | 382 | 71+500 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 413959.53 | 3220511.8
213 | 71+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 12 | [5 empty] | بدون تطبیق | 414097.76 | 3220496.62 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 71+500 (گدار) با +140 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
214 | 71+910 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | 384 | 71+920 | گدار | 1 | -10 | خوب | 414352.75 | 3220415.75
215 | 72+090 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 14 | [5 empty] | بدون تطبیق | 414520.04 | 3220349.45 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 72+200 (گدار) با -110 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
216 | 72+380 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 41 | 386 | 72+360 | گدار | 2 | 20 | خوب | 414798.33 | 3220268.26
217 | 72+860 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 15 | [5 empty] | بدون تطبیق | 415259.15 | 3220134.47 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 72+960 (گدار) با -100 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
218 | 73+415 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 6 | 392 | 73+360 | گدار | 1 | 55 | متوسط | 415791.98 | 3219979.77
219 | 73+560 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 13 | [5 empty] | بدون تطبیق | 415931.18 | 3219939.35 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 73+700 (گدار) با -140 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
220 | 73+620 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 13 | [5 empty] | بدون تطبیق | 415988.78 | 3219922.63 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 73+700 (گدار) با -80 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
221 | 73+705 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 13 | 393 | 73+700 | گدار | 1 | 5 | دقیق | 416070.39 | 3219898.94
222 | 74+660 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | اتمام بتن ریزی رودخانه | 30 | [5 empty] | بدون تطبیق | 416987.23 | 3219632.74 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 74+840 (لوله ای) با -180 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
223 | 74+920 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 402 | 74+950 | لوله ای | 5*1 | -30 | خوب | 417236.84 | 3219560.27 | برداشت نشده
224 | 75+140 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 404 | 75+150 | گدار | 1 | -10 | خوب | 417448.05 | 3219498.95 | برداشت نشده
225 | 75+350 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 417649.66 | 3219440.42 | برداشت نشده؛ اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 75+420 (گدار) با -70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
226 | 75+455 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 406 | 75+420 | گدار | 2 | 35 | متوسط | 417750.46 | 3219411.15
227 | 76+040 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 410 | 76+000 | گدار | 1 | 40 | متوسط | 418298.64 | 3219209.79
228 | 76+160 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 418409.46 | 3219163.86 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 76+280 (گدار) با -120 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
229 | 76+325 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 18.5 | 411 | 76+280 | گدار | 1 | 45 | متوسط | 418561.84 | 3219100.71
230 | 76+494 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 12 | 412 | 76+460 | گدار | 1 | 34 | متوسط | 418717.92 | 3219036.03
231 | 76+912 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10 | [5 empty] | بدون تطبیق | 419103.94 | 3218876.05 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 76+760 (گدار) با +152 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
232 | 78+050 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | حفاری نشده |  | 418 | 77+980 | گدار | 1 | 70 | متوسط | 420154.9 | 3218440.5 | رودخانه
233 | 78+680 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11 | [5 empty] | بدون تطبیق | 420724.91 | 3218179.74 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 78+520 (گدار) با +160 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
234 | 79+234 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 13 | [5 empty] | بدون تطبیق | 421249.59 | 3218007.53 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 79+040 (دریواسیون به کیلومتر کمتر) با +194 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
235 | 79+525 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 14.5 | 425 | 79+520 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 421463.41 | 3217842.29
| 79+803 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11 | 427 | 79+800 | گدار | 2 | 3 | دقیق | 421728.86 | 3217759.99
| 80+174 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 14.5 | 431 | 80+140 | گدار | 2 | 34 | متوسط | 422083.1 | 3217650.15
| 80+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 422495.07 | 3217449.82 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 80+760 (گدار) با -120 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 81+310 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 423114.55 | 3217195.18 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 81+420 (گدار) با -110 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 82+050 | آبنما تکمیل | 1405-05-04آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 423804.88 | 3216931.14 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 82+200 (گدار) با -150 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
| 82+194 | آبنما تکمیل | 1405-05-05آبنما تکمیل |  | 442 | 82+200 | گدار | 1 | -6 | خوب | 423942.88 | 3216890.19
| 82+310 | آبنما تکمیل | 1405-05-05آبنما تکمیل |  | 443 | 82+280 | گدار | 1 | 30 | خوب | 424054.05 | 3216857.2
| 82+407 | آبنما تکمیل | 1405-05-06آبنما تکمیل |  | 444 | 82+460 | گدار | 2 | -53 | متوسط | 424144.26 | 3216822.14
| 82+522 | آبنما تکمیل | 1405-05-08آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 424249.21 | 3216775.22 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 82+460 (گدار) با +62 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
| 83+075 | آبنما تکمیل | 1405-05-13آبنما تکمیل | 13 | [5 empty] | بدون تطبیق | 424759.55 | 3216563.08 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 82+780 (گدار) با +295 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 83+290 | آبنما تکمیل | 1405-05-15آبنما تکمیل | 14 | [5 empty] | بدون تطبیق | 424957.73 | 3216479.93 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 83+420 (گدار) با -130 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 83+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-20 | 10 | 449 | 83+680 | گدار | 1 | -40 | متوسط | 425279.68 | 3216342.93
| 84+153 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-22 | 10 | 452 | 84+120 | گدار | 1 | 33 | متوسط | 425743.84 | 3216125.11
| 84+568 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-24 | 11 | 457 | 84+540 | گدار | 1 | 28 | خوب | 426122.55 | 3215955.74
| 84+848 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-25 | 10 | 458 | 84+840 | گدار | 2 | 8 | خوب | 426378.18 | 3215841.71
| 85+006 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل 1405-05-30 | 10 | 459 | 84+960 | گدار | 1 | 46 | متوسط | 426524.57 | 3215782.42
| 85+285 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 461 | 85+280 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 426783.15 | 3215677.9
| 85+578 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11 | [5 empty] | بدون تطبیق | 427054.71 | 3215568.13 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 85+480 (دریواسیون به کیلومتر کمتر) با +98 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
| 86+184 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 468 | 86+140 | گدار | 2 | 44 | متوسط | 427611.14 | 3215372.78
| 86+263 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | بسترسازی | [6 empty] | بدون تطبیق | 427687.38 | 3215355.34 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 86+140 (گدار) با +123 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
| 86+416 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | حفاری شده |  | 469 | 86+400 | گدار | 2 | 16 | خوب | 427821.24 | 3215281.36
| 86+578 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | در حال بتن ریزی نهایی و بستر سازی | 22 | 470 | 86+520 | گدار | 2 | 58 | متوسط | 427962.99 | 3215203.03
| 86+614 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | در حال حفاری | 34 | 471 | 86+670 | گدار | 1 | -56 | متوسط | 427994.49 | 3215185.63
| 86+793 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | پیاده سازی |  | 472 | 86+760 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | 33 | متوسط | 428159.89 | 3215118.35 | به دریواسیون نسبت داده شد
| 86+885 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | پیاده سازی |  | 473 | 86+880 | گدار | 1 | 5 | دقیق | 428246.32 | 3215086.94
| 86+980 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | پیاده سازی |  | 474 | 87+060 | گدار | 1 | -80 | ضعیف | 428335.58 | 3215054.49
| 115+855 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 658 | 115+860 | گدار | 2 | -5 | دقیق | 455699.23 | 3212336.78
282 | 116+512 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 663 | 116+500 | گدار | 2 | 12 | خوب | 456328.53 | 3212482.94
283 | 116+729 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 664 | 116+720 | گدار | 1 | 9 | خوب | 456512.78 | 3212596.19
| 125+140 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 728 | 125+140 | گدار | 3 | 0 | دقیق | 464373.04 | 3215477.91
285 | 128+980 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3*18.20 | 756 | 128+980 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 467978.49 | 3216732.54
236 | 129+335 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.20*21.5 | 757 | 129+320 | گدار | 1 | 15 | خوب | 468326.23 | 3216803.26
237 | 129+500 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.9*18 | 758 | 129+440 | گدار | 1 | 60 | متوسط | 468487.86 | 3216836.13
238 | 129+660 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4*19.8 | 760 | 129+680 | گدار | 1 | -20 | خوب | 468644.59 | 3216868.01
239 | 129+860 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5*16.7 | 761 | 129+860 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 468840.53 | 3216907.74
240 | 129+940 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.90*19.6 | 762 | 129+940 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 468918.91 | 3216923.57
241 | 130+295 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.9*19 | 763 | 130+240 | گدار | 1 | 55 | متوسط | 469266.75 | 3216993.83
242 | 130+387 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7 | 764 | 130+380 | گدار | 1 | 7 | خوب | 469356.96 | 3217011.72
243 | 130+460 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4*17.90 | 765 | 130+460 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 469428.53 | 3217025.92
244 | 130+640 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8*18.7 | 767 | 130+640 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 469605.02 | 3217060.93
245 | 132+270 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4*17.5 | 774 | 132+280 | گدار | 1 | -10 | خوب | 470759.55 | 3218169.23
246 | 132+345 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.8*19 | 775 | 132+340 | گدار | 2 | 5 | دقیق | 470810.96 | 3218223.8
247 | 132+810 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5.8*17.20 | 779 | 132+810 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 471129.67 | 3218562.15
248 | 133+210 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10*20 | 781 | 133+200 | گدار | 2 | 10 | خوب | 471396.17 | 3218859.94
249 | 133+405 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4*19.50 | 783 | 133+405 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 471519.73 | 3219010.7
250 | 133+515 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8*18.60 | 784 | 133+520 | گدار | 1 | -5 | دقیق | 471588.36 | 3219096.6
251 | 133+628 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4*20.50 | 785 | 133+620 | گدار | 1 | 8 | خوب | 471671.3 | 3219173.05
252 | 133+670 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4*20.50 | 786 | 133+660 | گدار | 1 | 10 | خوب | 471700.15 | 3219203.44
253 | 133+770 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7.45*19.7 | 787 | 133+760 | گدار | 1 | 10 | خوب | 471765.26 | 3219279.28
254 | 133+845 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.9*18 | 788 | 133+840 | گدار | 1 | 5 | دقیق | 471814.18 | 3219336.08
255 | 134+100 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5.3*17.90 | 790 | 134+060 | گدار | 1 | 40 | متوسط | 472016.49 | 3219488.71
256 | 134+560 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 3.5*19.5 | 796 | 134+560 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 472404.14 | 3219731.34
257 | 134+710 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7.5*19.3 | 797 | 134+710 | گدار | 3 | 0 | دقیق | 472503.41 | 3219843.71
258 | 134+780 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5.7*17.25 | 798 | 134+780 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 472554.43 | 3219890.8
259 | 134+920 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5.8*14.90 | 800 | 134+920 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 472673 | 3219965.14
260 | 135+160 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 4.20*19.20 | 803 | 135+160 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 472876.26 | 3220092.58
261 | 135+240 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7.97*18.40 | 804 | 135+240 | گدار | 1 | 0 | دقیق | 472944.01 | 3220135.06
262 | 135+440 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5.9*19.70 | 805 | 135+440 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 473126.65 | 3220201.22
263 | 135+600 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7.25*25.6 | 806 | 135+600 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 473286.47 | 3220207.34
264 | 135+750 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 6*18.90 | 809 | 135+760 | گدار | 2 | -10 | خوب | 473436.31 | 3220213.07
265 | 135+935 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 5.9*18.7 | 810 | 135+940 | گدار | 2 | -5 | دقیق | 473621.1 | 3220220.15
286 | 137+100 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 817 | 137+100 | گدار | 2 | 0 | دقیق | 474776.05 | 3220241.3
287 | 137+361 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 818 | 137+360 | گدار | 2 | 1 | دقیق | 475022.24 | 3220155.07
266 | 139+615 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 12.17 | 829 | 139+620 | گدار | 2 | -5 | دقیق | 477186.28 | 3220369.67
267 | 139+750 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7.59 | [5 empty] | بدون تطبیق | 477318.67 | 3220343.65 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 139+820 (گدار) با -70 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
268 | 139+808 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9.62 | 830 | 139+820 | گدار | 1 | -12 | خوب | 477375.43 | 3220331.86
269 | 140+198 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 12.15 | [5 empty] | بدون تطبیق | 477734.94 | 3220207.59 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 140+080 (گدار) با +118 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
270 | 140+325 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 7.85 | [5 empty] | بدون تطبیق | 477859.41 | 3220182.62 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 140+440 (لوله ای) با -115 متر اختلاف که فاصله‌اش بیش از حد مجاز است
271 | 141+030 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10.75 | 836 | 141+060 | گدار | 1 | -30 | خوب | 478553.11 | 3220147.65
272 | 141+150 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 13.4 | 837 | 141+160 | گدار | 1 | -10 | خوب | 478671.62 | 3220129.09
273 | 141+445 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 10.37 | 839 | 141+420 | گدار | 2 | 25 | خوب | 478964.1 | 3220116.66
274 | 141+605 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 11.052 | 841 | 141+580 | گدار | 2 | 25 | خوب | 479123.75 | 3220122.49
275 | 141+900 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 9.57 | 844 | 141+860 | گدار | 3 | 40 | متوسط | 479418.63 | 3220120.99
276 | 144+180 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 6.65 | 861 | 144+140 | گدار | 2 | 40 | متوسط | 481680.28 | 3220209.66
288 | 144+356 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 863 | 144+320 | گدار | 2 | 36 | متوسط | 481854.53 | 3220233.91
289 | 144+906 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 867 | 144+860 | گدار | 2 | 46 | متوسط | 482401.49 | 3220283.97
277 | 160+357 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8.25 | 975 | 160+280 | گدار | 2 | 77 | ضعیف | 495828.43 | 3223552.11
278 | 160+442 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8.35 | [5 empty] | بدون تطبیق | 495904.06 | 3223590 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 160+535 (گدار) با -93 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
279 | 160+512 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 8.4 | 976 | 160+535 | گدار | 2 | -23 | خوب | 495964.4 | 3223625.07
280 | 160+570 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | 6.53 | 977 | 160+580 | گدار | 2 | -10 | خوب | 496018.99 | 3223644.58
290 | 160+618 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل | [6 empty] | بدون تطبیق | 496065.19 | 3223657.5 | اضافه بر طراحی؛ نزدیک‌ترین آبنمای طراحی 160+580 (گدار) با +38 متر اختلاف که به آبنمای ساخته‌شدهٔ دیگری نسبت داده شده
291 | 160+680 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 978 | 160+700 | گدار | 2 | -20 | خوب | 496123.8 | 3223675.53
292 | 160+835 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 979 | 160+860 | گدار | 2 | -25 | خوب | 496214.96 | 3223795.75
293 | 161+142 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 981 | 161+080 | گدار | 2 | 62 | متوسط | 496479.4 | 3223911.64
| 161+695 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 985 | 161+680 | گدار | 2 | 15 | خوب | 496986.39 | 3224128.1
294 | 161+810 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 986 | 161+760 | گدار | 2 | 50 | متوسط | 497087.12 | 3224183.49
295 | 162+030 | آبنما تکمیل | آبنما تکمیل |  | 988 | 161+940 | گدار | 2 | 90 | ضعیف | 497292.7 | 3224223.07
298 | 162+237 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 989 | 162+260 | گدار | 2 | -23 | خوب | 497490.82 | 3224265.75
299 | 162+450 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 991 | 162+440 | گدار | 2 | 10 | خوب | 497688.43 | 3224344.92
| 162+650 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 993 | 162+740 | گدار | 2 | -90 | ضعیف | 497876.62 | 3224412.31
300 | 162+916 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 996 | 162+920 | گدار | 2 | -4 | دقیق | 498134.94 | 3224474.46
301 | 163+328 | بدون وضعیت در فایل |  |  | 1000 | 163+340 | گدار | 2 | -12 | خوب | 498380.04 | 3224781.04

## طراحی ← وضعیت اجرا
ردیف طراحی | کیلومتر طراحی | نوع آبنما | ابعاد | وضعیت اجرا | کیلومتر ساخته‌شده | ردیف فایل ساخته‌شده | وضعیت (متن فایل) | اختلاف کیلومتر (m) | کیفیت تطبیق | Easting (UTM 40N) | Northing (UTM 40N) | توضیحات
1 | 0+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 345625.85 | 3211582.37
2 | 1+020 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 345664.91 | 3211536.84
3 | 1+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 345743.04 | 3211445.77
4 | 1+360 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 345912.3 | 3211376.02
5 | 1+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 345979.2 | 3211419.88
6 | 1+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 346046.09 | 3211463.74
7 | 1+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 346257.73 | 3211518.35
8 | 1+820 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 346336.04 | 3211534.68
9 | 1+900 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 346413.9 | 3211552.77
10 | 1+980 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 346490.4 | 3211576.16
11 | 2+140 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 346643.39 | 3211622.93
12 | 2+200 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 346700.76 | 3211640.47
13 | 2+360 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 2+300 | 1 | آبنما تکمیل | -60 | متوسط | 346844.87 | 3211707.94
14 | 2+500 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 2+560 |  | آبنما تکمیل | 60 | متوسط | 346966.34 | 3211777.5
15 | 2+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 347139.87 | 3211876.89
16 | 2+820 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 347243.99 | 3211936.52
17 | 3+020 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 3+020 |  | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 347417.52 | 3212035.9
18 | 3+060 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | آبنما تکمیل | 3+080 |  | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 347452.23 | 3212055.78
19 | 3+140 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 3+150 | 2 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 347521.64 | 3212095.53
20 | 3+400 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 3+410 |  | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 347747.24 | 3212224.73
21 | 3+500 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 347834 | 3212274.43
22 | 3+600 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | آبنما تکمیل | 3+570 | 4 | آبنما تکمیل | -30 | خوب | 347920.68 | 3212324.27
23 | 3+680 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 3+690 |  | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 347989.97 | 3212364.24
24 | 3+780 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 3+790 | 5 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 348076.59 | 3212414.2
25 | 3+900 | گدار | 3 | آبنما تکمیل | 3+910 |  | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 348180.52 | 3212474.15
26 | 3+980 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 348249.81 | 3212514.12
27 | 4+080 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 348336.42 | 3212564.08
28 | 4+160 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | آبنما تکمیل | 4+190 | 6 | آبنما تکمیل | 30 | خوب | 348405.71 | 3212604.05
29 | 4+300 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 348524.33 | 3212678.07
30 | 4+540 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 4+580 | 7 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 348718.47 | 3212819.13
31 | 4+700 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | آبنما تکمیل | 4+690 | 8 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 348847.89 | 3212913.17
32 | 4+900 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 4+950 | 9 | آبنما تکمیل | 50 | متوسط | 349009.67 | 3213030.72
33 | 5+000 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 5+070 | 10 | آبنما تکمیل | 70 | متوسط | 349090.56 | 3213089.49
34 | 5+120 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 5+130 | 11 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 349187.63 | 3213160.02
35 | 5+280 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 5+300 | 12 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 349316.82 | 3213254.38
36 | 5+380 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 5+400 | 13 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 349396.75 | 3213314.44
37 | 5+500 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 5+510 | 14 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 349494.56 | 3213382.92
38 | 5+600 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 5+620 | 15 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 349593.7 | 3213387.47
39 | 5+680 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 349673.69 | 3213386.81
40 | 5+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 349733.68 | 3213386.32
41 | 5+780 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 349773.67 | 3213385.99
42 | 5+820 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 5+810 | 16 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 349813.67 | 3213385.66
43 | 5+880 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 349873.66 | 3213385.16
44 | 5+960 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 5+980 | 17 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 349953.65 | 3213385.23
45 | 6+120 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 6+130 | 18 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 350113.63 | 3213385.78
46 | 6+200 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 350193.62 | 3213386.06
47 | 6+460 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 6+460 | 19 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 350453.58 | 3213386.96
48 | 6+560 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 6+550 | 20 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 350553.57 | 3213387.31
49 | 6+620 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 350613.56 | 3213387.52
50 | 6+680 | گدار | 3 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 6+700 | 21 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 20 | خوب | 350673.55 | 3213387.72
51 | 6+760 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 350753.54 | 3213388
52 | 6+900 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 350893.53 | 3213388.49
53 | 7+120 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 7+100 | 22 | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 351113.5 | 3213389.25
54 | 7+165 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 7+170 | 23 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 351158.49 | 3213389.4
55 | 7+340 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 7+340 | 25 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 351332.35 | 3213409.11
56 | 7+420 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 351411.81 | 3213418.27
57 | 7+520 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 7+475 | 26 | آبنما تکمیل | -45 | متوسط | 351511.14 | 3213429.71
58 | 7+580 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 7+610 | 27 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 30 | خوب | 351570.74 | 3213436.58
59 | 7+680 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 351670.13 | 3213445.7
60 | 7+800 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 7+880 | 28 | آبنما تکمیل | 80 | ضعیف | 351788.23 | 3213424.48
61 | 7+815 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 351802.99 | 3213421.83
62 | 8+160 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 8+070 | 30 | آبنما تکمیل | -90 | ضعیف | 352144.33 | 3213399.6
63 | 8+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 352263.84 | 3213410.3
64 | 8+370 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 8+354 | 31 | آبنما تکمیل | -16 | خوب | 352353.47 | 3213418.24
65 | 8+440 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 352423.34 | 3213414.42
66 | 8+480 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 8+490 | 32 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 352463.26 | 3213411.99
67 | 8+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 352563.06 | 3213405.91
68 | 8+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 352642.91 | 3213401.05
69 | 8+760 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 8+760 | 33 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 352739.44 | 3213424.62
70 | 8+820 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 352796.79 | 3213442.22
71 | 8+880 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 352854.35 | 3213458.74
72 | 9+020 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 8+970 | 34 | آبنما تکمیل | -50 | متوسط | 352993.11 | 3213442.75
73 | 9+160 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | آبنما تکمیل | 9+150 | 35 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 353126.63 | 3213468.18
74 | 9+240 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 9+230 | 36 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 353202.7 | 3213490.09
75 | 9+360 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 9+360 | 37 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 0 | دقیق | 353322.32 | 3213499.44
76 | 9+580 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 9+590 | 39 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 353541.62 | 3213516.56
77 | 9+800 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 9+800 | 41 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 353760.92 | 3213533.69
78 | 9+940 | گدار | 2 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 9+950 | 43 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 10 | خوب | 353900.48 | 3213544.59
79 | 10+220 | گدار | 2 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 10+190 | 46 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | -30 | خوب | 354179.38 | 3213568.89
80 | 10+360 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 10+370 | 48 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 354318.82 | 3213581.2
81 | 10+440 | گدار | 2 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 10+410 | 49 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | -30 | خوب | 354398.5 | 3213588.23
82 | 10+640 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 10+650 | 52 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 354597.7 | 3213605.82
83 | 10+750 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 10+750 | 54 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 0 | دقیق | 354707.26 | 3213615.49
84 | 10+980 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 11+040 | 57 | آبنما تکمیل | 60 | متوسط | 354936.51 | 3213633.61
85 | 11+120 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 11+140 | 58 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 355076.07 | 3213644.41
86 | 11+280 | گدار | 2 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 11+290 | 61 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 10 | خوب | 355235.46 | 3213657.93
87 | 11+360 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 11+370 | 62 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 355314.95 | 3213666.85
88 | 11+460 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 11+480 | 64 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 355414.31 | 3213678
89 | 11+580 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 11+540 | 65 | آبنما تکمیل | -40 | متوسط | 355533.55 | 3213691.38
90 | 11+840 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 11+825 | 68 | آبنما تکمیل | -15 | خوب | 355792.67 | 3213711.87
91 | 11+940 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 11+970 | 70 | آبنما تکمیل | 30 | خوب | 355892.4 | 3213718.95
92 | 12+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 356110.62 | 3213733.94
93 | 12+220 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 356170.02 | 3213736.53
94 | 12+320 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 12+385 | 71 | آبنما تکمیل | 65 | متوسط | 356269.39 | 3213725.49
95 | 12+440 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 12+445 | 72 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 356388.21 | 3213723.96
96 | 12+580 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 12+585 | 73 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 356524.89 | 3213754.2
97 | 12+740 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 12+780 | 75 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 356683.06 | 3213775.58
98 | 12+920 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 13+000 | 76 | آبنما تکمیل | 80 | ضعیف | 356862.5 | 3213789.42
99 | 13+140 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 13+080 | 77 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | -60 | متوسط | 357082.14 | 3213801.15
100 | 13+260 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 13+200 | 78 | آبنما تکمیل | -60 | متوسط | 357201.05 | 3213813.43
101 | 13+360 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 13+340 | 79 | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 357297.69 | 3213839.1
102 | 13+460 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 13+500 | 80 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 357394.89 | 3213861.89
103 | 13+580 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 13+620 | 81 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 357514.84 | 3213862.09
104 | 13+660 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 13+670 | 82 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 10 | خوب | 357594.83 | 3213861.9
105 | 13+740 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 13+730 | 83 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | -10 | خوب | 357674.81 | 3213861.72
106 | 13+860 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 13+860 | 85 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 357794.79 | 3213861.44
107 | 13+900 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 357834.79 | 3213861.34
108 | 13+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 357894.78 | 3213861.2
109 | 14+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 357994.26 | 3213869.29
110 | 14+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 358033.91 | 3213874.5
111 | 14+240 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 358172.69 | 3213892.76
112 | 14+300 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 14+310 | 86 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 358232.17 | 3213900.59
113 | 14+700 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 14+700 | 90 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 358630.64 | 3213916.3
114 | 14+840 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 14+855 | 91 | آبنما تکمیل | 15 | خوب | 358770.07 | 3213928.67
115 | 15+020 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 15+030 | 93 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 358949.14 | 3213946.02
116 | 15+220 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 15+240 | 95 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 20 | خوب | 359144.01 | 3213990.9
117 | 15+320 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 15+310 | 96 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | -10 | خوب | 359242.41 | 3214007.3
118 | 15+480 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 15+500 | 98 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 359401.9 | 3214019.79
119 | 15+580 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 15+600 | 100 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 20 | خوب | 359501.58 | 3214027.59
120 | 15+640 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 15+640 | 101 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 359561.38 | 3214032.28
121 | 15+800 | گدار | 3 | آبنما تکمیل | 15+810 | 102 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 359720.8 | 3214045.57
122 | 15+820 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 359740.72 | 3214047.33
123 | 16+200 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 16+200 | 104 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 360119.31 | 3214079.32
124 | 16+370 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 16+400 | 105 | آبنما تکمیل | 30 | خوب | 360288.69 | 3214093.53
125 | 16+620 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 16+580 | 106 | آبنما تکمیل | -40 | متوسط | 360537.74 | 3214114.8
126 | 16+700 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 16+690 | 107 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | -10 | خوب | 360617.44 | 3214121.66
127 | 16+840 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 16+830 | 109 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 360756.9 | 3214133.66
128 | 17+240 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 17+245 | 114 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 361155.44 | 3214167.04
129 | 17+360 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 17+360 | 115 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 0 | دقیق | 361275.02 | 3214176.85
130 | 17+680 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 17+685 | 118 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 361594.02 | 3214201.41
131 | 17+720 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 17+745 | 119 | آبنما تکمیل | 25 | خوب | 361633.9 | 3214204.48
132 | 17+820 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 361733.59 | 3214212.15
133 | 18+160 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 362072.42 | 3214239.63
134 | 18+210 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 18+200 | 120 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 362122.24 | 3214243.74
135 | 18+240 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 362152.13 | 3214246.2
136 | 18+340 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 18+340 | 121 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 362251.74 | 3214254.81
137 | 18+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 362391.13 | 3214267.65
138 | 18+515 | گدار | 3 | آبنما تکمیل | 18+510 | 122 | آبنما تکمیل | -5 | دقیق | 362425.98 | 3214270.86
139 | 18+720 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 18+720 | 124 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 362630.01 | 3214290.45
140 | 18+840 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 18+840 | 125 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 0 | دقیق | 362749.44 | 3214301.91
141 | 18+920 | گدار | 2 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 18+920 | 126 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 0 | دقیق | 362829.03 | 3214309.78 | کیلومتر در لیست 180+920 بود
142 | 19+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 363047.74 | 3214333.3
143 | 19+240 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 19+245 | 128 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 363147.15 | 3214343.99
144 | 19+440 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 19+440 | 130 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 363345.96 | 3214365.38
145 | 19+500 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 19+520 | 131 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 363405.61 | 3214371.79
146 | 19+800 | گدار | 3 | آبنما تکمیل | 19+800 | 133 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 363703.84 | 3214403.87
147 | 19+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 363763.48 | 3214410.28
148 | 20+000 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 20+000 | 134 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 363902.66 | 3214425.25
149 | 20+920 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 20+920 | 136 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 364819.68 | 3214491.02
150 | 21+720 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 365615.74 | 3214530.38
151 | 21+800 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 21+810 | 140 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | 10 | خوب | 365695.4 | 3214537.54
152 | 21+860 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 21+865 | 141 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 365755.27 | 3214541.32
153 | 22+200 | گدار | 1 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 22+170 | 143 | فقط CCW انجام گرفته مجوز اجرای آبنما تایید نشد | -30 | خوب | 366093.26 | 3214576.15
154 | 22+500 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 366390.78 | 3214614.19
155 | 22+760 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 22+745 | 144 | آبنما تکمیل | -15 | خوب | 366650.46 | 3214615.12
156 | 23+080 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 22+990 | 145 | آبنما تکمیل | -90 | ضعیف | 366968.93 | 3214636.77
157 | 23+400 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 23+470 | 146 | آبنما تکمیل | 70 | متوسط | 367286.37 | 3214676.76
158 | 23+660 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 23+640 | 147 | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 367544.56 | 3214706.69
159 | 24+540 | گدار | 3 | آبنما تکمیل | 24+510 | 149 | آبنما تکمیل | -30 | خوب | 368421.37 | 3214779.08
160 | 24+680 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 368560.98 | 3214789.18
161 | 24+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 368680.62 | 3214798.2
162 | 25+080 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 25+110 | 150 | آبنما تکمیل | 30 | خوب | 368959.77 | 3214819.27
163 | 25+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 369019.59 | 3214823.78
164 | 25+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 369258.97 | 3214818.79
165 | 25+600 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 25+620 | 152 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 369478.39 | 3214803.5
166 | 26+000 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 26+000 | 154 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 369869.77 | 3214723.78
167 | 26+120 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 369986.8 | 3214697.35
168 | 26+220 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 26+224 | 155 | آبنما تکمیل | 4 | دقیق | 370084.32 | 3214675.33
169 | 26+400 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 26+410 | 157 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 370260.43 | 3214641.31
170 | 26+560 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 26+480 | 158 | آبنما تکمیل | -80 | ضعیف | 370420.02 | 3214648.9
171 | 26+720 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 26+725 | 160 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 370572.58 | 3214600.87
172 | 26+900 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 26+910 | 161 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 370744.14 | 3214546.53
173 | 27+160 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 27+148 | 163 | آبنما تکمیل | -12 | خوب | 370991.96 | 3214468.04
174 | 27+260 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 27+190 | 164 | آبنما تکمیل | -70 | متوسط | 371087.27 | 3214437.86
175 | 27+320 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 27+330 |  | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 371144.46 | 3214419.74
176 | 27+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 371220.71 | 3214395.59
177 | 27+480 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 27+480 |  | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 371297.25 | 3214372.56
178 | 27+520 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 27+530 |  | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 371336.61 | 3214365.45
179 | 27+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 371434.99 | 3214347.66
180 | 27+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 371513.7 | 3214333.43
181 | 27+760 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 371572.73 | 3214322.75
182 | 27+820 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 371632 | 3214315.26
183 | 27+880 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 371691.75 | 3214320.58
184 | 27+975 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 28+000 |  | آبنما تکمیل | 25 | خوب | 371783 | 3214303.02
185 | 28+070 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 28+060 |  | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 371872.27 | 3214332.09
186 | 28+120 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 371920.4 | 3214345.6
187 | 28+220 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 28+200 |  |  | -20 | خوب | 372011.33 | 3214383.03
188 | 28+278 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372052.44 | 3214423.83
189 | 28+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372209.74 | 3214458.32
190 | 28+553 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372301.96 | 3214513.03
191 | 28+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372370.97 | 3214565.24
192 | 28+700 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372414.27 | 3214606.76
193 | 28+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372510.31 | 3214708.28
194 | 29+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372667.28 | 3214727.55
195 | 29+020 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372687.25 | 3214728.59
196 | 29+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372722.66 | 3214745.61
197 | 29+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372789.32 | 3214820.12
198 | 29+200 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372815.98 | 3214849.93
199 | 29+240 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372845.35 | 3214876.77
200 | 29+260 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372861.81 | 3214888.11
201 | 29+420 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 372989.31 | 3214983.25
202 | 29+560 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 29+600 |  | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 373061.91 | 3215093.01
203 | 29+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 373158.3 | 3215119.56
204 | 29+820 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 29+800 |  | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 373312.52 | 3215162.05
205 | 30+050 | گدار | 3 | آبنما تکمیل | 30+060 |  | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 373534.22 | 3215223.12
206 | 30+120 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 30+210 |  | آبنما تکمیل | 90 | ضعیف | 373601.69 | 3215241.7
207 | 30+300 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 30+290 |  | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 373775.19 | 3215289.5
208 | 30+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 373968.2 | 3215430.73
209 | 31+300 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 31+330 |  | آبنما تکمیل | 30 | خوب | 374711.99 | 3215530.18
210 | 31+560 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 374967.54 | 3215518.02
211 | 31+820 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 375225.16 | 3215546.72
212 | 31+960 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 31+940 | 166 | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 375365.01 | 3215552.56
213 | 32+280 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 32+240 | 168 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | -40 | متوسط | 375683.02 | 3215582.08
214 | 32+960 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 32+870 | 170 | آبنما تکمیل | -90 | ضعیف | 376356.64 | 3215673.52
215 | 33+280 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 33+290 | 172 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 10 | خوب | 376673.94 | 3215714.49
216 | 33+740 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 33+795 | 174 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 55 | متوسط | 377133.4 | 3215725.12
217 | 34+240 | گدار | 2 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 34+180 | 175 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | -60 | متوسط | 377632.42 | 3215752.45
218 | 34+600 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 377990.31 | 3215786.74
219 | 35+300 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 378686.33 | 3215853.26
220 | 37+440 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 380769.7 | 3216265.28
221 | 37+800 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 381124.3 | 3216326.94
222 | 38+200 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 381518.3 | 3216395.44
223 | 39+400 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 382700.29 | 3216600.96
224 | 40+200 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 383488.28 | 3216737.97
225 | 40+910 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 384187.61 | 3216859.57
226 | 41+200 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 384473.25 | 3216909.24
227 | 41+360 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 384630.85 | 3216936.64
228 | 41+610 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 384877.09 | 3216979.45
229 | 42+040 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 385300.63 | 3217053.1
230 | 42+520 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 385773.42 | 3217135.3
231 | 42+720 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 385970.42 | 3217169.55
232 | 42+721 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 385971.4 | 3217169.73
233 | 43+440 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 386679.6 | 3217292.86
234 | 43+680 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 386915.99 | 3217333.97
235 | 43+900 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 387132.69 | 3217371.64
236 | 44+580 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 387802.47 | 3217488.1
237 | 44+840 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 388058.57 | 3217532.63
238 | 45+260 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 388472.26 | 3217604.56
239 | 45+360 | لوله ای | 3*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 388570.75 | 3217621.69
240 | 45+460 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 388669.25 | 3217638.81
241 | 45+720 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 388925.35 | 3217683.34
242 | 45+830 | لوله ای | 3*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 389033.69 | 3217702.18
243 | 45+990 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 389191.29 | 3217729.58
244 | 46+140 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 389339.04 | 3217755.27
245 | 46+260 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 389457.23 | 3217775.82
246 | 46+560 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 389752.73 | 3217827.2
247 | 46+760 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 389949.72 | 3217861.45
248 | 46+860 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 390048.22 | 3217878.58
249 | 47+020 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 390205.82 | 3217905.98
250 | 47+140 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 390324.01 | 3217926.53
251 | 47+340 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 390521.01 | 3217960.79
252 | 47+560 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 390737.7 | 3217998.46
253 | 48+220 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 391387.79 | 3218111.5
254 | 48+360 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 391525.68 | 3218135.47
255 | 48+460 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 391624.18 | 3218152.6
256 | 48+680 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 391840.88 | 3218190.28
257 | 48+900 | لوله ای | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 392057.57 | 3218227.95
258 | 49+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 392707.66 | 3218340.99
259 | 49+680 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 392825.85 | 3218361.54
260 | 50+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 393180.45 | 3218423.19
261 | 50+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 393278.94 | 3218440.32
262 | 50+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 393398.53 | 3218506.96
263 | 50+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 393476.26 | 3218569.83
264 | 50+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 393538.44 | 3218620.13
265 | 50+700 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 393724.99 | 3218771.03
266 | 51+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 394035.9 | 3219022.53
267 | 51+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 394221.11 | 3219223.32
268 | 51+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 394362.07 | 3219464.09
269 | 52+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 394642.14 | 3219727.28
270 | 52+320 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 394874.65 | 3219782.91
271 | 52+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 394929.99 | 3219805.99
272 | 52+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 394987.06 | 3219824.47
273 | 52+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 395006.08 | 3219830.63
274 | 52+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 395279.06 | 3219887.31
275 | 52+880 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 395418.54 | 3219889.74
276 | 53+180 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 395717.34 | 3219907.96
277 | 53+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 395976.62 | 3219926.3
278 | 53+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 396116.24 | 3219936.17
279 | 53+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 396176.07 | 3219940.4
280 | 53+680 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 396215.96 | 3219943.22
281 | 53+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 396335.63 | 3219951.68
282 | 54+020 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 54+025 | 179 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 5 | دقیق | 396553.61 | 3219977.27
283 | 54+060 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 396591.33 | 3219990.55
284 | 54+260 | گدار | 2 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 54+195 | 180 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | -65 | متوسط | 396790.67 | 3220003.02
285 | 54+320 | گدار | 2 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 54+280 | 181 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | -40 | متوسط | 396850.59 | 3220005.89
286 | 54+440 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 396970.42 | 3220011.64
287 | 54+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 397010.12 | 3220015.77
288 | 54+560 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 54+540 | 182 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | -20 | خوب | 397088.78 | 3220030.22
289 | 54+640 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 54+720 | 183 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 80 | ضعیف | 397168.17 | 3220038.55
290 | 54+780 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 397307.95 | 3220045.57
291 | 54+830 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 397357.88 | 3220048.08
292 | 55+140 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 55+170 | 184 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 30 | خوب | 397667.4 | 3220063.63
293 | 55+220 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 397747.28 | 3220067.64
294 | 55+300 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 397827.16 | 3220071.66
295 | 55+443 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 397969.94 | 3220078.83
296 | 55+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 398166.64 | 3220088.71
297 | 56+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 398566.05 | 3220108.15
298 | 56+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 398805.84 | 3220116.38
299 | 56+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 398945.72 | 3220121.18
300 | 56+660 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 56+700 | 185 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 399185.37 | 3220132.89
301 | 56+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 399365.09 | 3220141.92
302 | 56+980 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 399504.88 | 3220148.94
303 | 57+360 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 57+330 | 186 | آبنما تکمیل | -30 | خوب | 399884.29 | 3220168.01
304 | 57+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 399984.14 | 3220173.02
305 | 57+640 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 57+620 | 187 | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 400163.86 | 3220182.05
306 | 57+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 400323.62 | 3220190.08
307 | 57+900 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 400423.46 | 3220195.1
308 | 58+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 400523.31 | 3220200.12
309 | 58+120 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 400643.13 | 3220206.14
310 | 58+420 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 58+480 | 188 | آبنما تکمیل | 60 | متوسط | 400942.67 | 3220221.19
311 | 58+520 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 58+480 | 190 | آبنما تکمیل | -40 | متوسط | 401042.51 | 3220226.2
312 | 58+580 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 401102.42 | 3220229.21
313 | 58+800 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 401322.08 | 3220240.25
314 | 58+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 401381.99 | 3220243.26
315 | 58+920 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 401441.62 | 3220238.04
316 | 59+020 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 59+040 | 189 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 20 | خوب | 401541.43 | 3220241.26
317 | 59+340 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 401860.94 | 3220257.31
318 | 59+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 401920.84 | 3220260.32
319 | 59+480 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 402000.72 | 3220264.33
320 | 59+800 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 59+800 | 195 | بتن رو ی لوله انجام گردیده و اجرای آبنما | 0 | دقیق | 402320.23 | 3220280.39
321 | 59+860 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 402380.14 | 3220283.4
322 | 59+960 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 60+050 | 196 | آبنما تکمیل | 90 | ضعیف | 402479.98 | 3220288.48
323 | 60+680 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 403197.55 | 3220334.48
324 | 60+820 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 403337.33 | 3220341.5
325 | 61+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 403596.93 | 3220354.55
326 | 61+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 403736.71 | 3220361.57
327 | 61+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 404036.24 | 3220376.62
328 | 61+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 404295.84 | 3220389.66
329 | 61+840 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 404355.75 | 3220392.67
330 | 62+300 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 404815.03 | 3220415.75
331 | 62+340 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | آبنما تکمیل | 62+400 | 197 | آبنما تکمیل | 60 | متوسط | 404854.97 | 3220417.76
332 | 62+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 405154.51 | 3220432.81
333 | 62+680 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 405194.44 | 3220434.81
334 | 63+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 405553.88 | 3220452.87
335 | 63+240 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 405753.57 | 3220462.91
336 | 63+420 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 63+450 | 198 | آبنما تکمیل | 30 | خوب | 405933.29 | 3220471.94
337 | 63+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 406152.95 | 3220482.97
338 | 63+720 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 63+800 | 199 | آبنما تکمیل | 80 | ضعیف | 406232.83 | 3220486.99
339 | 63+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 406472.46 | 3220499.03
340 | 64+020 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 406532.36 | 3220502.04
341 | 64+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 406652.18 | 3220508.06
342 | 64+240 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 406752.02 | 3220513.07
343 | 64+280 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 406791.96 | 3220515.08
344 | 64+420 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 64+350 | 200 | آبنما تکمیل | -70 | متوسط | 406931.74 | 3220522.1
345 | 64+460 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 406971.68 | 3220524.11
346 | 64+500 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 407011.62 | 3220526.12
347 | 64+540 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 407051.55 | 3220528.12
348 | 64+580 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 64+550 | 201 | آبنما تکمیل | -30 | خوب | 407091.49 | 3220530.13
349 | 64+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 407311.15 | 3220541.17
350 | 65+080 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 65+050 | 202 | آبنما تکمیل | -30 | خوب | 407590.72 | 3220555.21
351 | 65+360 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 407870.28 | 3220569.26
352 | 65+940 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 408449.38 | 3220598.36
353 | 65+980 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 408489.32 | 3220600.36
354 | 66+180 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 408689.01 | 3220610.4
355 | 66+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 408788.85 | 3220615.41
356 | 66+680 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 409188.23 | 3220635.48
357 | 66+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 409288.08 | 3220640.5
358 | 67+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 409567.64 | 3220654.54
359 | 67+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 409947.05 | 3220673.61
360 | 67+500 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 410006.96 | 3220676.62
361 | 67+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 410266.55 | 3220689.66
362 | 68+060 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 410566.09 | 3220704.71
363 | 68+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 411165.16 | 3220734.81
364 | 68+820 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 411324.91 | 3220742.84
365 | 68+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 411424.75 | 3220747.85
366 | 69+540 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 412043.29 | 3220763.91
367 | 69+640 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 69+650 | 206 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 412143.13 | 3220768.93
368 | 69+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 412342.82 | 3220778.96
369 | 69+940 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 412442.66 | 3220783.98
370 | 70+200 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 412702.25 | 3220797.02
371 | 70+220 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 412722.22 | 3220798.03
372 | 70+240 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 412742.19 | 3220799.03
373 | 70+260 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 412762.16 | 3220800.03
374 | 70+280 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 412782.13 | 3220801.04
375 | 70+340 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 412842.04 | 3220804.05
376 | 70+380 | گدار | 2 | فقط CCW (مجوز آبنما تأیید نشد) | 70+420 | 207 | فقط CCW انجام گرفته کنار ترانشه | 40 | متوسط | 412881.97 | 3220806.05
377 | 70+600 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 70+565 | 208 | آبنما تکمیل | -35 | متوسط | 413095.48 | 3220762.67
378 | 70+740 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 70+740 | 209 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 413229.89 | 3220723.64
379 | 70+850 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 413335.5 | 3220692.98
380 | 71+020 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 70+960 | 210 | آبنما تکمیل | -60 | متوسط | 413498.7 | 3220645.6
381 | 71+240 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 71+220 | 211 | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 413709.91 | 3220584.27
382 | 71+500 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 71+500 | 212 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 413959.53 | 3220511.8
383 | 71+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 414231.93 | 3220463.63
384 | 71+920 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 71+910 | 214 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 414362.05 | 3220412.07
385 | 72+200 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 414625.53 | 3220318.44
386 | 72+360 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 72+380 | 216 | آبنما تکمیل | 20 | خوب | 414779.13 | 3220273.84
387 | 72+660 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 415067.14 | 3220190.22
388 | 72+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 415355.16 | 3220106.6
389 | 73+080 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 415470.36 | 3220073.15
390 | 73+180 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 415566.37 | 3220045.27
391 | 73+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 415643.17 | 3220022.98
392 | 73+360 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 73+415 | 218 | آبنما تکمیل | 55 | متوسط | 415739.17 | 3219995.1
393 | 73+700 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 73+705 | 221 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 416065.59 | 3219900.33
394 | 73+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416142.39 | 3219878.03
395 | 73+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416199.99 | 3219861.31
396 | 73+900 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416257.6 | 3219844.58
397 | 74+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416353.6 | 3219816.71
398 | 74+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416392 | 3219805.56
399 | 74+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416430.4 | 3219794.41
400 | 74+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 416776.02 | 3219694.07
401 | 74+840 | لوله ای | 2*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 417160.03 | 3219582.57
402 | 74+950 | لوله ای | 5*1 | آبنما تکمیل | 74+920 | 223 | آبنما تکمیل | -30 | خوب | 417265.64 | 3219551.91
403 | 75+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 417371.24 | 3219521.25
404 | 75+150 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 75+140 | 224 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 417457.65 | 3219496.16
405 | 75+210 | لوله ای | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 417515.25 | 3219479.44
406 | 75+420 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 75+455 | 226 | آبنما تکمیل | 35 | متوسط | 417716.86 | 3219420.9
407 | 75+630 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 417918.47 | 3219362.37
408 | 75+730 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 418012.35 | 3219328.44
409 | 75+820 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 418095.47 | 3219293.99
410 | 76+000 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 76+040 | 227 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 418261.7 | 3219225.1
411 | 76+280 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 76+325 | 229 | آبنما تکمیل | 45 | متوسط | 418520.28 | 3219117.93
412 | 76+460 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 76+494 | 230 | آبنما تکمیل | 34 | متوسط | 418686.52 | 3219049.04
413 | 76+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 418834.28 | 3218987.81
414 | 76+760 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 418963.57 | 3218934.22
415 | 77+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 419369.92 | 3218765.82
416 | 77+340 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 419499.21 | 3218712.24
417 | 77+360 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 419517.68 | 3218704.58
418 | 77+980 | گدار | 1 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | 78+050 | 232 | حفاری نشده | 70 | متوسط | 420090.26 | 3218467.29
419 | 78+300 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 420383.17 | 3218339.59
420 | 78+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 420572.22 | 3218227.36
421 | 78+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 420877.61 | 3218132.13
422 | 78+960 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 420992.14 | 3218096.43
423 | 79+040 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421068.49 | 3218072.63
424 | 79+450 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421391.8 | 3217864.5
425 | 79+520 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 79+525 | 235 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 421458.64 | 3217843.77
426 | 79+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421687.8 | 3217772.72
427 | 79+800 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 79+803 |  | آبنما تکمیل | 3 | دقیق | 421725.99 | 3217760.88
428 | 79+860 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421783.28 | 3217743.11
429 | 79+920 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421840.57 | 3217725.35
430 | 80+080 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 421993.35 | 3217677.98
431 | 80+140 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 80+174 |  | آبنما تکمیل | 34 | متوسط | 422050.64 | 3217660.22
432 | 80+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422127.02 | 3217636.53
433 | 80+280 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422184.31 | 3217618.77
434 | 80+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422298.89 | 3217583.24
435 | 80+440 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422336.84 | 3217570.82
436 | 80+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422606.02 | 3217404.21
437 | 80+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 422753.96 | 3217343.4
438 | 81+420 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 423216.31 | 3217153.49
440 | 81+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 423493.82 | 3217039.78
441 | 81+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 423549.32 | 3217017.04
442 | 82+200 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 82+194 |  | 1405-05-05آبنما تکمیل | -6 | خوب | 423948.63 | 3216888.48
443 | 82+280 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 82+310 |  | 1405-05-05آبنما تکمیل | 30 | خوب | 424025.3 | 3216865.73
444 | 82+460 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 82+407 |  | 1405-05-06آبنما تکمیل | -53 | متوسط | 424192.63 | 3216800.52
445 | 82+640 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 424356.91 | 3216727.09
446 | 82+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 424485.09 | 3216670.95
447 | 83+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425077.31 | 3216429.04
448 | 83+560 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425206.09 | 3216374.24
449 | 83+680 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 83+640 |  | آبنما تکمیل 1405-05-20 | -40 | متوسط | 425316.47 | 3216327.27
450 | 83+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425390.01 | 3216295.84
451 | 83+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425570.08 | 3216208.95
452 | 84+120 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 84+153 |  | آبنما تکمیل 1405-05-22 | 33 | متوسط | 425714.13 | 3216139.44
453 | 84+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425804.84 | 3216097.45
454 | 84+340 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425914.39 | 3216048.59
455 | 84+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 425987.43 | 3216016.01
456 | 84+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 426042.21 | 3215991.57
457 | 84+540 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 84+568 |  | آبنما تکمیل 1405-05-24 | 28 | خوب | 426096.99 | 3215967.14
458 | 84+840 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 84+848 |  | آبنما تکمیل 1405-05-25 | 8 | خوب | 426370.87 | 3215844.97
459 | 84+960 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 85+006 |  | آبنما تکمیل 1405-05-30 | 46 | متوسط | 426481.94 | 3215799.66
460 | 85+120 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 426630.23 | 3215739.72
461 | 85+280 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 85+285 |  | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 426778.52 | 3215679.77
462 | 85+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 426908.27 | 3215627.32
463 | 85+480 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 426963.88 | 3215604.85
464 | 85+760 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 427225.97 | 3215507.5
465 | 85+840 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 427286.32 | 3215455.19
466 | 85+940 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 427369.23 | 3215403.99
467 | 86+040 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 427468.37 | 3215391.2
468 | 86+140 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 86+184 |  | آبنما تکمیل | 44 | متوسط | 427567.52 | 3215378.41
469 | 86+400 | گدار | 2 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 86+416 |  | حفاری شده | 16 | خوب | 427807.25 | 3215289.1
470 | 86+520 | گدار | 2 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 86+578 |  | در حال بتن ریزی نهایی و بستر سازی | 58 | متوسط | 427912.24 | 3215231.08
471 | 86+670 | گدار | 1 | در حال اجرا / بخشی انجام شده | 86+614 |  | در حال حفاری | -56 | متوسط | 428044.33 | 3215160.35
472 | 86+760 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | پیاده‌سازی / حفاری نشده | 86+793 |  | پیاده سازی | 33 | متوسط | 428128.88 | 3215129.62
473 | 86+880 | گدار | 1 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | 86+885 |  | پیاده سازی | 5 | دقیق | 428241.63 | 3215088.64
474 | 87+060 | گدار | 1 | پیاده‌سازی / حفاری نشده | 86+980 |  | پیاده سازی | -80 | ضعیف | 428411.04 | 3215028.02
475 | 87+140 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 428486.6 | 3215001.81
476 | 87+240 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 428581.04 | 3214969.04
477 | 87+540 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 428852.83 | 3214844.88
478 | 87+700 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 428992.61 | 3214767.13
479 | 87+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429115.7 | 3214700.77
480 | 87+900 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429172.12 | 3214680.43
481 | 88+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429303.79 | 3214632.98
482 | 88+080 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429341.4 | 3214619.42
483 | 88+300 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429548.3 | 3214544.85
484 | 88+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429847.93 | 3214432.9
485 | 88+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 429978.17 | 3214381.67
486 | 88+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430015.38 | 3214367.04
487 | 88+980 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430181.99 | 3214299.2
488 | 89+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430381.76 | 3214207.23
489 | 89+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430581.53 | 3214115.25
490 | 89+640 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430781.3 | 3214023.28
491 | 89+660 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430799.46 | 3214014.92
492 | 89+740 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 430872.1 | 3213981.47
493 | 89+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431075.1 | 3213897
494 | 90+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431260.74 | 3213822.77
495 | 90+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431353.56 | 3213785.66
496 | 90+320 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431409.26 | 3213763.39
497 | 90+380 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431464.95 | 3213741.12
498 | 90+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431520.64 | 3213718.85
499 | 90+600 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431667.81 | 3213656.25
500 | 90+700 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431759.52 | 3213616.46
501 | 90+820 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431869.56 | 3213568.71
502 | 90+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 431961.27 | 3213528.92
503 | 91+200 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432218.04 | 3213417.51
504 | 91+240 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432254.73 | 3213401.59
505 | 91+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432438.14 | 3213322.02
439 | 91+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432548.73 | 3213275.57 | کیلومتر در لیست 81+560 بود
506 | 91+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432548.73 | 3213275.57 | کیلومتر در لیست 81+560 بود
507 | 91+785 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432757.39 | 3213191.59
508 | 91+940 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432901.13 | 3213133.74
509 | 92+020 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 432975.32 | 3213103.88
510 | 92+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433049.51 | 3213074.02
511 | 92+220 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433160.79 | 3213029.23
512 | 92+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433272.07 | 3212984.44
513 | 92+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433605.92 | 3212850.07
514 | 92+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433753.86 | 3212789.29
515 | 93+100 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 433974.87 | 3212695.93
516 | 93+320 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434177.46 | 3212610.35
517 | 93+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434251.13 | 3212579.23
518 | 93+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434306.38 | 3212555.89
519 | 93+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434380.05 | 3212524.77
520 | 93+840 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434656.31 | 3212408.08
521 | 93+980 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434785.23 | 3212353.62
522 | 94+120 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 434914.15 | 3212299.16
523 | 94+220 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435006.71 | 3212261.42
524 | 94+300 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435080.87 | 3212231.47
525 | 94+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435284.79 | 3212149.12
526 | 94+640 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435396.02 | 3212104.2
527 | 95+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435727.49 | 3211964.1
528 | 95+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435801.04 | 3211932.7
529 | 95+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435856.21 | 3211909.15
530 | 95+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 435984.92 | 3211854.21
531 | 95+320 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436021.7 | 3211838.52
532 | 95+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436169.44 | 3211777.28
533 | 95+500 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436188.05 | 3211769.97
534 | 95+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436336.91 | 3211711.46
535 | 95+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436411.34 | 3211682.2
536 | 95+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436504.37 | 3211645.63
537 | 95+920 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436578.8 | 3211616.37
538 | 96+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436690.44 | 3211572.49
539 | 96+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 436801.85 | 3211528.04
540 | 96+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437134.38 | 3211390.44
541 | 96+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437319.12 | 3211314
542 | 96+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437393.02 | 3211283.42
543 | 96+940 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437522.34 | 3211229.91
544 | 97+120 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 437688.6 | 3211161.11
545 | 97+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438002.66 | 3211031.16
546 | 97+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438113.5 | 3210985.29
547 | 97+660 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438187.4 | 3210954.72
548 | 97+900 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438409.08 | 3210862.99
549 | 97+960 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438464.5 | 3210840.05
550 | 98+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438575.35 | 3210794.19
551 | 98+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438686.19 | 3210748.32
552 | 98+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438741.61 | 3210725.39
553 | 98+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438852.45 | 3210679.52
554 | 98+440 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 438907.88 | 3210656.59
555 | 98+600 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439055.67 | 3210595.44
556 | 98+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439166.51 | 3210549.57
557 | 98+785 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439226.55 | 3210524.73
558 | 99+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439433.94 | 3210468.41
559 | 99+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439491.86 | 3210452.83
560 | 99+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439587.44 | 3210423.83
561 | 99+240 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439662.51 | 3210396.28
562 | 99+360 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439777.85 | 3210366.26
563 | 99+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439817.61 | 3210361.99
564 | 99+500 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 439917 | 3210351.31
565 | 99+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440115.6 | 3210328.37
566 | 99+820 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440234.55 | 3210312.88
567 | 99+880 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440294.03 | 3210305.13
568 | 99+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440333.68 | 3210299.97
569 | 100+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440412.98 | 3210289.64
570 | 100+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440611.16 | 3210263.35
571 | 100+260 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440670.03 | 3210251.89
572 | 100+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440807.4 | 3210225.14
573 | 100+420 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440827.02 | 3210221.32
574 | 100+480 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 440885.9 | 3210209.85
575 | 100+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441121.39 | 3210163.99
576 | 100+860 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441258.76 | 3210137.24
577 | 100+900 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441298.01 | 3210129.59
578 | 101+080 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441477.05 | 3210113.87
579 | 101+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441676.56 | 3210100.94
580 | 101+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441796.26 | 3210093.18
581 | 101+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 441876.07 | 3210088.01
582 | 101+620 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442015.72 | 3210078.95
583 | 101+740 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442135.43 | 3210071.19
584 | 101+860 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442255.13 | 3210063.43
585 | 101+890 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442285.06 | 3210061.49
586 | 102+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442394.79 | 3210054.38
587 | 102+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442494.55 | 3210047.91
588 | 102+340 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442733.96 | 3210032.4
589 | 102+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442813.76 | 3210027.22
590 | 102+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 442933.47 | 3210019.46
591 | 102+680 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443073.12 | 3210010.41
592 | 102+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443312.85 | 3210007.1
593 | 103+020 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443412.8 | 3210008.54
594 | 103+100 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443484.64 | 3209976.72
595 | 103+140 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443518.55 | 3209955.52
596 | 103+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443700.38 | 3209887.94
597 | 103+540 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 443899.88 | 3209888.56
598 | 103+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 444082.36 | 3209970.24
599 | 104+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 444715.41 | 3210155.09
600 | 104+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 444792.32 | 3210177
601 | 104+620 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 444927.29 | 3210213.96
602 | 104+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445082 | 3210254.54
603 | 104+860 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445159.35 | 3210274.82
604 | 104+940 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445236.71 | 3210295.11
605 | 105+060 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445352.74 | 3210325.55
606 | 105+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445488.11 | 3210361.05
607 | 105+320 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445601.52 | 3210398.56
608 | 105+500 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445762.02 | 3210479.88
609 | 105+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 445989.76 | 3210552.34
610 | 105+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446163.77 | 3210598.12
611 | 106+120 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446357.12 | 3210648.98
612 | 106+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446434.46 | 3210669.33
613 | 106+560 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446782.49 | 3210760.88
614 | 106+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446840.48 | 3210776.2
615 | 106+700 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 446917.57 | 3210797.48
616 | 107+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447303 | 3210903.89
617 | 107+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447418.63 | 3210935.81
618 | 107+320 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447514.99 | 3210962.41
619 | 107+460 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447649.89 | 3210999.65
620 | 107+620 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447804.07 | 3211042.21
621 | 107+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 447919.7 | 3211074.13
622 | 107+900 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448073.87 | 3211116.7
623 | 108+350 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448507.49 | 3211236.4
624 | 108+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448574.94 | 3211255.02
625 | 108+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448729.11 | 3211297.59
626 | 108+745 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 448888.11 | 3211341.48
627 | 109+010 | لوله ای | 10*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 449143.19 | 3211412.93
628 | 109+220 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 449345.23 | 3211469.91
629 | 109+900 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 449999.76 | 3211653.32
630 | 110+040 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450135.23 | 3211688.43
631 | 110+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450425.52 | 3211763.69
632 | 110+440 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450522.29 | 3211788.77
633 | 110+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450560.99 | 3211798.81
634 | 110+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 450923.2 | 3211887.24
635 | 111+050 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451108.4 | 3211919.97
636 | 111+240 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451295.86 | 3211929.67
637 | 111+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451493.41 | 3211956.79
638 | 111+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451630.86 | 3211983.12
639 | 111+880 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 451920.59 | 3212060.48
640 | 112+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452067.04 | 3212003.24
641 | 112+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452124.25 | 3211987.08
642 | 112+420 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452440.37 | 3211938.17
643 | 112+660 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452678.76 | 3211911.65
644 | 112+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 452937.34 | 3211885.49
645 | 113+015 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453031.82 | 3211875.94
646 | 113+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453156.14 | 3211863.36
647 | 113+300 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453315.92 | 3211856.72
648 | 113+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453595.63 | 3211846.66
649 | 113+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453715.51 | 3211842.35
650 | 113+980 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 453986.52 | 3211786.81
651 | 114+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 454251.85 | 3211709.13
652 | 114+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 454461.84 | 3211764.18
653 | 114+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 454604.97 | 3211873.23
654 | 114+960 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 454885.88 | 3211967.43
655 | 115+180 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 455085.52 | 3212059.57
656 | 115+240 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 455139.88 | 3212084.92
657 | 115+530 | لوله ای | 60*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 455402.61 | 3212207.43
658 | 115+860 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 115+855 |  | آبنما تکمیل | -5 | دقیق | 455704.22 | 3212336.75
659 | 115+900 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 455744.21 | 3212336.54
660 | 116+260 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456094.35 | 3212390.16
661 | 116+360 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456187.8 | 3212425.64
662 | 116+460 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456280.39 | 3212463.33
663 | 116+500 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 116+512 | 282 |  | 12 | خوب | 456317.42 | 3212478.41
664 | 116+720 | گدار | 1 | بدون وضعیت در فایل | 116+729 | 283 |  | 9 | خوب | 456505.28 | 3212591.23
665 | 116+880 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456651.26 | 3212656.19
666 | 116+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456688.01 | 3212671.93
667 | 116+980 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456743.15 | 3212695.53
668 | 117+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 456911.89 | 3212757.88
669 | 117+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457027.97 | 3212779.41
670 | 117+550 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457271.78 | 3212882.6
671 | 117+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457503.1 | 3212976.29
672 | 117+970 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457664.68 | 3213028.91
673 | 118+105 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457789.15 | 3213079.79
674 | 118+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457837.6 | 3213105.78
675 | 118+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457890.45 | 3213134.13
676 | 118+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 457943.3 | 3213162.49
677 | 118+360 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458016.21 | 3213195.12
678 | 118+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458293.87 | 3213308.42
679 | 118+760 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458386.43 | 3213346.19
680 | 118+880 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458498.76 | 3213388.04
682 | 119+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458650.93 | 3213437.3
681 | 119+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458765.05 | 3213474.24
683 | 119+350 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 458945.74 | 3213532.74
684 | 119+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459050.36 | 3213566.61
685 | 119+620 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459202.52 | 3213615.87
686 | 119+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459328.46 | 3213703.99
687 | 119+930 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459454.37 | 3213777.08
688 | 120+033 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459556.6 | 3213789.36
689 | 120+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459583.03 | 3213794.41
690 | 120+180 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459694.46 | 3213838.81
691 | 120+300 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459805.9 | 3213883.21
692 | 120+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 459973.05 | 3213949.81
693 | 120+540 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460029.12 | 3213971.09
694 | 120+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460217.23 | 3214038.8
695 | 121+000 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460461.77 | 3214126.81
696 | 121+180 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460631.07 | 3214187.75
697 | 121+260 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460706.31 | 3214214.83
698 | 121+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460837.99 | 3214262.22
699 | 121+500 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 460932.05 | 3214296.08
700 | 121+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461063.72 | 3214343.47
701 | 121+720 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461138.97 | 3214370.55
702 | 121+760 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461176.59 | 3214384.09
703 | 121+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461251.83 | 3214411.18
704 | 122+000 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461402.45 | 3214464.98
705 | 122+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461535.03 | 3214509.8
706 | 122+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461610.78 | 3214535.4
707 | 122+360 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461743.36 | 3214580.22
708 | 122+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461857 | 3214618.64
709 | 122+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 461951.69 | 3214650.65
710 | 122+700 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462065.33 | 3214689.06
711 | 122+980 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462330.48 | 3214778.69
712 | 123+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462595.64 | 3214868.33
713 | 123+420 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462747.15 | 3214919.55
714 | 123+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462860.79 | 3214957.96
715 | 123+580 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 462898.67 | 3214970.77
716 | 123+700 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463012.3 | 3215009.18
717 | 123+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463144.88 | 3215054
718 | 123+940 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463239.58 | 3215086.01
719 | 124+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463353.21 | 3215124.42
720 | 124+120 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463410.03 | 3215143.63
721 | 124+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463561.55 | 3215194.85
722 | 124+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463618.37 | 3215214.06
723 | 124+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463879.95 | 3215313.56
724 | 124+710 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 463965.53 | 3215341.27
725 | 124+820 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464070.36 | 3215374.47
726 | 124+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464164.96 | 3215406.77
727 | 125+040 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464278.46 | 3215445.57
728 | 125+140 | گدار | 3 | بدون وضعیت در فایل | 125+140 |  |  | 0 | دقیق | 464373.04 | 3215477.91
729 | 125+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464505.46 | 3215523.19
730 | 125+470 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464685.18 | 3215584.64
731 | 125+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464751.39 | 3215607.28
732 | 125+690 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 464893.26 | 3215655.79
733 | 125+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465148.64 | 3215743.11
734 | 126+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465262.15 | 3215781.91
735 | 126+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465337.82 | 3215807.79
736 | 126+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465451.32 | 3215846.59
737 | 126+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465640.49 | 3215911.28
738 | 126+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465735.07 | 3215943.62
739 | 126+605 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 465758.72 | 3215951.7
740 | 126+870 | لوله ای | 40*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466009.37 | 3216037.4
741 | 127+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466189.08 | 3216098.85
742 | 127+320 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466435.01 | 3216182.93
743 | 127+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466680.93 | 3216267.02
744 | 127+620 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466718.76 | 3216279.96
745 | 127+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466832.35 | 3216318.5
746 | 127+840 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 466927.39 | 3216349.49
747 | 127+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467041.43 | 3216386.67
748 | 128+020 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467098.46 | 3216405.27
749 | 128+080 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467155.48 | 3216423.86
750 | 128+140 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467212.5 | 3216442.45
751 | 128+220 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467288.53 | 3216467.24
752 | 128+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467459.6 | 3216523.02
753 | 128+480 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467530.87 | 3216556.71
754 | 128+680 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467688.6 | 3216667.72
755 | 128+740 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 467748.54 | 3216669.75
756 | 128+980 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 128+980 | 285 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 467978.49 | 3216732.54
757 | 129+320 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+335 | 236 | آبنما تکمیل | 15 | خوب | 468311.54 | 3216800.27
758 | 129+440 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+500 | 237 | آبنما تکمیل | 60 | متوسط | 468429.09 | 3216824.18
759 | 129+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 468546.64 | 3216848.09
760 | 129+680 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+660 | 238 | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 468664.18 | 3216871.99
761 | 129+860 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+860 | 239 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 468840.53 | 3216907.74
762 | 129+940 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 129+940 | 240 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 468918.91 | 3216923.57
763 | 130+240 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 130+295 | 241 | آبنما تکمیل | 55 | متوسط | 469212.86 | 3216982.96
764 | 130+380 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 130+387 | 242 | آبنما تکمیل | 7 | خوب | 469350.09 | 3217010.36
765 | 130+460 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 130+460 | 243 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 469428.53 | 3217025.92
766 | 130+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 469546.19 | 3217049.26
767 | 130+640 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 130+640 | 244 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 469605.02 | 3217060.93
768 | 130+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 469799.88 | 3217150.76
769 | 131+320 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470129.63 | 3217467.55
770 | 131+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470169.25 | 3217512.59
771 | 131+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470235.27 | 3217587.64
772 | 131+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470424.95 | 3217761.66
773 | 131+960 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470547.82 | 3217942.99
774 | 132+280 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 132+270 | 245 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 470766.41 | 3218176.51
775 | 132+340 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 132+345 | 246 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 470807.53 | 3218220.17
776 | 132+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470876.07 | 3218292.93
777 | 132+600 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 470985.73 | 3218409.35
778 | 132+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 471026.86 | 3218453.01
779 | 132+810 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 132+810 | 247 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 471129.67 | 3218562.15
780 | 132+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 471163.94 | 3218598.53
781 | 133+200 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 133+210 | 248 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 471389.83 | 3218852.21
782 | 133+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 471427.85 | 3218898.59
783 | 133+405 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 133+405 | 249 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 471519.73 | 3219010.7
784 | 133+520 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 133+515 | 250 | آبنما تکمیل | -5 | دقیق | 471591.47 | 3219100.52
785 | 133+620 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 133+628 | 251 | آبنما تکمیل | 8 | خوب | 471665.29 | 3219167.76
786 | 133+660 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 133+670 | 252 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 471693.64 | 3219195.85
787 | 133+760 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 133+770 | 253 | آبنما تکمیل | 10 | خوب | 471758.75 | 3219271.7
788 | 133+840 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 133+845 | 254 | آبنما تکمیل | 5 | دقیق | 471810.84 | 3219332.37
789 | 133+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 471876.44 | 3219377.61
790 | 134+060 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 134+100 | 255 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 471988.5 | 3219460.16
791 | 134+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 472067.19 | 3219520.4
792 | 134+240 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 472136.78 | 3219559.81
793 | 134+340 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 472223.76 | 3219609.07
794 | 134+420 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 472293.34 | 3219648.47
795 | 134+490 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 472354.23 | 3219682.95
796 | 134+560 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 134+560 | 256 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 472404.14 | 3219731.34
797 | 134+710 | گدار | 3 | آبنما تکمیل | 134+710 | 257 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 472503.41 | 3219843.71
798 | 134+780 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 134+780 | 258 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 472554.43 | 3219890.8
799 | 134+840 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 472605.25 | 3219922.66
800 | 134+920 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 134+920 | 259 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 472673 | 3219965.14
801 | 135+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 472740.75 | 3220007.62
802 | 135+080 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 472808.5 | 3220050.1
803 | 135+160 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 135+160 | 260 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 472876.26 | 3220092.58
804 | 135+240 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 135+240 | 261 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 472944.01 | 3220135.06
805 | 135+440 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 135+440 | 262 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 473126.65 | 3220201.22
806 | 135+600 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 135+600 | 263 | آبنما تکمیل | 0 | دقیق | 473286.47 | 3220207.34
807 | 135+640 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 473326.43 | 3220208.87
808 | 135+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 473406.34 | 3220211.93
809 | 135+760 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 135+750 | 264 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 473446.3 | 3220213.46
810 | 135+940 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 135+935 | 265 | آبنما تکمیل | -5 | دقیق | 473626.09 | 3220220.34
811 | 136+120 | لوله ای | 50*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 473805.89 | 3220227.22
812 | 136+260 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 473945.73 | 3220232.58
813 | 136+300 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 473985.69 | 3220234.11
814 | 136+740 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 474424.55 | 3220258.28
815 | 136+800 | لوله ای | 10*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 474483.94 | 3220266.65
816 | 136+880 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 474563.13 | 3220277.81
817 | 137+100 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 137+100 | 286 |  | 0 | دقیق | 474776.05 | 3220241.3
818 | 137+360 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 137+361 | 287 |  | 1 | دقیق | 475021.3 | 3220155.41
819 | 137+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 475210.06 | 3220090.01
820 | 137+880 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 475523.43 | 3220025.84
821 | 138+180 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 475801.57 | 3220100.41
822 | 138+420 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 476031.6 | 3220152.63
823 | 138+620 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 476225.19 | 3220189.75
824 | 138+670 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 476270.37 | 3220211.14
825 | 138+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 476396.47 | 3220240.06
826 | 138+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 476512.51 | 3220269.62
827 | 139+060 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 476646.12 | 3220311.24
828 | 139+180 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 476760.65 | 3220346.92
829 | 139+620 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 139+615 | 266 | آبنما تکمیل | -5 | دقیق | 477191.22 | 3220368.9
830 | 139+820 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 139+808 | 268 | آبنما تکمیل | -12 | خوب | 477387.18 | 3220329.42
831 | 140+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 477639.49 | 3220270.64
832 | 140+440 | لوله ای | 10*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 477972.76 | 3220181.54
833 | 140+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 478225.5 | 3220130.63
834 | 140+740 | لوله ای | 8*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 478265.25 | 3220134.94
835 | 140+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 478444.13 | 3220154.34
836 | 141+060 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 141+030 | 271 | آبنما تکمیل | -30 | خوب | 478582.73 | 3220143.01
837 | 141+160 | گدار | 1 | آبنما تکمیل | 141+150 | 272 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 478681.49 | 3220127.55
838 | 141+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 478780.25 | 3220112.08
839 | 141+420 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 141+445 | 273 | آبنما تکمیل | 25 | خوب | 478939.21 | 3220114.39
840 | 141+540 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 479058.78 | 3220122.82
841 | 141+580 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 141+605 | 274 | آبنما تکمیل | 25 | خوب | 479098.76 | 3220122.61
842 | 141+670 | لوله ای | 10*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 479188.72 | 3220122.16
843 | 141+760 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 479278.69 | 3220121.7
844 | 141+860 | گدار | 3 | آبنما تکمیل | 141+900 | 275 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 479378.65 | 3220121.2
845 | 141+960 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 479478.61 | 3220120.69
846 | 142+000 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 479518.59 | 3220120.49
847 | 142+120 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 479638.54 | 3220119.88
848 | 142+300 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 479818.46 | 3220118.14
849 | 142+340 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 479858.44 | 3220117.67
850 | 142+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 480158.3 | 3220114.22
851 | 142+830 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 480347.92 | 3220122.62
852 | 143+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 480517.45 | 3220134.23
853 | 143+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 480677.23 | 3220133.85
854 | 143+300 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 480817.11 | 3220129.45
855 | 143+365 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 480879 | 3220146.15
856 | 143+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 481162.88 | 3220220.02
857 | 143+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 481281.54 | 3220231.39
858 | 143+840 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 481341.38 | 3220227.25
859 | 143+980 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 481480.99 | 3220217.6
860 | 144+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 481580.71 | 3220210.7
861 | 144+140 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 144+180 | 276 | آبنما تکمیل | 40 | متوسط | 481640.54 | 3220206.56
862 | 144+200 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 481700.08 | 3220212.41
863 | 144+320 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 144+356 | 288 | آبنما تکمیل | 36 | متوسط | 481818.89 | 3220228.95
864 | 144+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 482016.9 | 3220256.52 | کیلومتر در لیست 143+520 بود
865 | 144+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 482056.5 | 3220262.03
866 | 144+820 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 482315.64 | 3220279.69
867 | 144+860 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 144+906 | 289 | آبنما تکمیل | 46 | متوسط | 482355.57 | 3220281.68
868 | 145+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 482494.15 | 3220296.68
869 | 145+040 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 482532.8 | 3220306.9
870 | 145+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 482590.78 | 3220322.24
871 | 145+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 482707.64 | 3220346.92
872 | 145+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 482827.59 | 3220347.55
873 | 145+600 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 483087.48 | 3220348.93
874 | 145+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 483207.43 | 3220349.57
875 | 145+800 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 483287.39 | 3220350.1
876 | 145+980 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 483466.52 | 3220367.05
877 | 146+020 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 483506.33 | 3220370.83
878 | 146+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 483884.47 | 3220406.77
879 | 146+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 484023.79 | 3220420.01
880 | 146+600 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 484083.5 | 3220425.68
881 | 146+800 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 484282.52 | 3220444.59
882 | 146+880 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 484362.05 | 3220452.83
883 | 147+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 484480.96 | 3220468.65
884 | 147+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 484619.68 | 3220487.1
885 | 147+200 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 484679.13 | 3220495.01
886 | 147+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 484877.42 | 3220475.05
887 | 147+600 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 485070.81 | 3220510.26
888 | 148+020 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 485478.24 | 3220551.3
889 | 148+080 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 485537.47 | 3220541.9
890 | 148+120 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 485576.96 | 3220535.63
891 | 148+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 485655.94 | 3220523.1
892 | 148+260 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 485715.22 | 3220514.4
893 | 148+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 485930.48 | 3220558.42
894 | 148+600 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 486047.73 | 3220583.71
895 | 148+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 486223.62 | 3220621.63
896 | 148+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 486362.06 | 3220638.94
897 | 149+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 486441.92 | 3220643.07
898 | 149+060 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 486501.82 | 3220646.17
899 | 149+170 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 486611.63 | 3220651.86
900 | 149+480 | لوله ای | 10*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 486896.35 | 3220740.29
901 | 149+660 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 487074.13 | 3220726.9
902 | 149+840 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 487242.27 | 3220684.89
903 | 150+105 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 487485.29 | 3220612.87
904 | 150+430 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 487756.88 | 3220500.35
905 | 150+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 487846.75 | 3220584.88
906 | 150+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 487876.52 | 3220655.8
907 | 150+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488008.46 | 3220649.34
908 | 150+840 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488061.95 | 3220630.43
909 | 151+020 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488192.69 | 3220746.51
910 | 151+140 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488229.24 | 3220860.35
911 | 151+220 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488289.76 | 3220912
912 | 151+460 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488487.49 | 3221046.57
913 | 151+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488564.63 | 3221063.29
914 | 151+660 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488679.33 | 3221093.53
915 | 151+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488789.06 | 3221141.99
916 | 152+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 488990.45 | 3221230.28
917 | 152+120 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 489108.35 | 3221230.62
918 | 152+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 489371.27 | 3221209.49
919 | 152+700 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 489652.6 | 3221106.69
920 | 152+740 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 489691.27 | 3221096.53
921 | 152+780 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 489729.95 | 3221086.37
922 | 152+830 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 489778.29 | 3221073.68
923 | 153+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 490086.86 | 3220961.27
924 | 153+320 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 490238.6 | 3220935.24
925 | 153+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 490473.4 | 3220981.51
926 | 153+610 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 490521.19 | 3220996.14
927 | 153+820 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 490718.07 | 3220966.05
928 | 154+060 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 490920.78 | 3220843.61
929 | 154+200 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491045.72 | 3220837.83
930 | 154+310 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491128.19 | 3220910.55
931 | 154+400 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491195.66 | 3220970.05
932 | 154+515 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491281.88 | 3221046.09
933 | 154+560 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491325.36 | 3221052.62
934 | 154+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491544.68 | 3221036.55
935 | 154+880 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491643.23 | 3221039.26
936 | 155+060 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491811.54 | 3221102.86
937 | 155+100 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491850.18 | 3221097.15
938 | 155+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 491960.93 | 3221051.07
939 | 155+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492016.3 | 3221028.03
940 | 155+360 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492091.73 | 3221004.89
941 | 155+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492166.88 | 3221032.06
942 | 155+560 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492281.03 | 3221062.17
943 | 155+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492359.54 | 3221052.74
944 | 155+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492437.75 | 3221112.8
945 | 155+820 | لوله ای | 10*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492505.6 | 3221151.04
946 | 155+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492604.3 | 3221154.35
947 | 156+020 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492703.41 | 3221149.41
948 | 156+160 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492841.13 | 3221174.21
949 | 156+200 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492880.48 | 3221181.3
950 | 156+300 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 492978.86 | 3221199.02
951 | 156+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 493134.81 | 3221231.35
952 | 156+520 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 493175.26 | 3221275.07
953 | 156+840 | لوله ای | 20*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 493353.46 | 3221540.16
954 | 156+920 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 493396.3 | 3221607.68
955 | 157+075 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 493537.11 | 3221665.99
956 | 157+180 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 493636.92 | 3221698.48
957 | 157+600 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 494042.28 | 3221807.06
958 | 157+720 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 494133.34 | 3221879.81
959 | 157+880 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 494247.46 | 3221990.69
960 | 158+155 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 494488.77 | 3222090.98
961 | 158+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 494544.26 | 3222123.21
962 | 158+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 494647.25 | 3222244.61
963 | 158+615 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 494856.76 | 3222349.45
964 | 158+730 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 494960.25 | 3222399.41
965 | 158+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495003.22 | 3222424.94
966 | 159+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495241.38 | 3222667.97
967 | 159+240 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495326.88 | 3222719.69
968 | 159+330 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495404.71 | 3222764.48
969 | 159+540 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495572.7 | 3222885.54
970 | 159+770 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495724.64 | 3223050.88
971 | 159+840 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495772.29 | 3223097.38
972 | 159+940 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495754.34 | 3223194.8
973 | 160+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495765.8 | 3223253.66
974 | 160+120 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 495731.52 | 3223360.01
975 | 160+280 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 160+357 | 277 | آبنما تکمیل | 77 | ضعیف | 495780.24 | 3223502.46
976 | 160+535 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 160+512 | 279 | آبنما تکمیل | -23 | خوب | 495986.05 | 3223632.81
977 | 160+580 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 160+570 | 280 | آبنما تکمیل | -10 | خوب | 496028.53 | 3223647.58
978 | 160+700 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 160+680 | 291 | آبنما تکمیل | -20 | خوب | 496138.97 | 3223688.56
979 | 160+860 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 160+835 | 292 | آبنما تکمیل | -25 | خوب | 496224.7 | 3223818.76
980 | 161+040 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 496382.06 | 3223881.57
981 | 161+080 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 161+142 | 293 | آبنما تکمیل | 62 | متوسط | 496420.32 | 3223892.99
982 | 161+240 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 496572.67 | 3223941.59
983 | 161+460 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 496773.97 | 3224028.3
984 | 161+560 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 496864 | 3224071.48
985 | 161+680 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 161+695 |  | آبنما تکمیل | 15 | خوب | 496973.25 | 3224120.87
986 | 161+760 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 161+810 | 294 | آبنما تکمیل | 50 | متوسط | 497043.33 | 3224159.41
987 | 161+860 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 497131.7 | 3224206.06
988 | 161+940 | گدار | 2 | آبنما تکمیل | 162+030 | 295 | آبنما تکمیل | 90 | ضعیف | 497204.45 | 3224238.1
989 | 162+260 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 162+237 | 298 |  | -23 | خوب | 497512.05 | 3224274.59
990 | 162+350 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 497595.11 | 3224309.14
991 | 162+440 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 162+450 | 299 |  | 10 | خوب | 497679.05 | 3224341.45
992 | 162+520 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 497754.05 | 3224369.2
993 | 162+740 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 162+650 |  |  | -90 | ضعیف | 497963.32 | 3224435.79
994 | 162+780 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498002.42 | 3224444.15
995 | 162+820 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498041.39 | 3224453.06
996 | 162+920 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 162+916 | 300 |  | -4 | دقیق | 498138.84 | 3224475.35
997 | 162+995 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498208.96 | 3224499.81
998 | 163+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498262.89 | 3224563.3
999 | 163+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498298.09 | 3224635.1
1000 | 163+340 | گدار | 2 | بدون وضعیت در فایل | 163+328 | 301 |  | -12 | خوب | 498387.11 | 3224790.73
1001 | 163+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498430.65 | 3224879.18
1002 | 163+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498427.23 | 3224917.73
1003 | 163+540 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498383.02 | 3224956.11
1004 | 163+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498329.12 | 3225014.17
1005 | 163+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498288.29 | 3225081.96
1006 | 163+765 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498302.86 | 3225141.93
1007 | 163+880 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498362.37 | 3225240.29
1008 | 163+940 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498400.49 | 3225286.58
1009 | 163+980 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498421.96 | 3225320.14
1010 | 164+020 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498441.58 | 3225354.99
1011 | 164+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498543.22 | 3225527.06
1012 | 164+480 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498593.73 | 3225760.6
1013 | 164+540 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498582.62 | 3225818.49
1014 | 164+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498638.92 | 3225875.02
1015 | 164+700 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498698.99 | 3225927.81
1016 | 164+760 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498744.04 | 3225967.4
1017 | 165+070 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498831.34 | 3226245.08
1018 | 165+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498854.88 | 3226310.77
1019 | 165+280 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498902.03 | 3226441.26
1020 | 165+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498848.39 | 3226624.46
1021 | 165+520 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498852.26 | 3226664.25
1022 | 165+660 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498859.24 | 3226803.93
1023 | 165+700 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498860.06 | 3226843.9
1024 | 165+840 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498917.69 | 3226961.9
1025 | 166+060 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498877.45 | 3227134.76
1026 | 166+120 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498873.69 | 3227194.28
1027 | 166+160 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498874.82 | 3227233.88
1028 | 166+240 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498862.26 | 3227312.85
1029 | 166+320 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498850.87 | 3227392.01
1030 | 166+440 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498825.46 | 3227508.69
1031 | 166+480 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498812.16 | 3227546.4
1032 | 166+600 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498849.84 | 3227646.94
1033 | 166+740 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498833.72 | 3227785.95
1034 | 166+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498829.11 | 3227825.67
1035 | 166+940 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498830.78 | 3227983.49
1036 | 167+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498856.44 | 3228100.65
1037 | 167+200 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498875.48 | 3228239.29
1038 | 167+230 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498879.56 | 3228269
1039 | 167+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498916.49 | 3228413.41
1040 | 168+120 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 499027.22 | 3229124.37
1041 | 168+160 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 499019.37 | 3229163.58
1042 | 168+500 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498964.03 | 3229497.94
1043 | 168+580 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498964.98 | 3229577.9
1044 | 168+620 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498965.46 | 3229617.88
1045 | 168+700 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498962.55 | 3229697.54
1046 | 168+920 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498948.29 | 3229914.83
1047 | 169+100 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498967.28 | 3230093.75
1048 | 169+310 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498945.61 | 3230299.87
1049 | 169+400 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498946.11 | 3230389.84
1050 | 169+460 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498941.44 | 3230449.63
1051 | 169+660 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498965.22 | 3230646.18
1052 | 169+820 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498943.95 | 3230799.96
1053 | 169+880 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498924.85 | 3230856.82
1054 | 170+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498919.38 | 3230974.3
1055 | 170+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498931.51 | 3231053.27
1056 | 170+180 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498950.29 | 3231151.45
1057 | 170+300 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498972.82 | 3231269.27
1058 | 170+640 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 499069.66 | 3231556.76
1059 | 170+890 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 499103.62 | 3231791.16
1060 | 170+980 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 499100.14 | 3231880.46
1061 | 171+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 499058.45 | 3231948.7
1062 | 171+245 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498970.1 | 3232109.88
1063 | 171+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498961.87 | 3232143.89
1064 | 171+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498935.67 | 3232239.77
1065 | 171+780 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498792.76 | 3232583.45
1066 | 172+020 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498693.24 | 3232800.6
1067 | 172+110 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498661.63 | 3232884.43
1068 | 172+180 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498643.08 | 3232951.9
1069 | 172+280 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498628.08 | 3233049.97
1070 | 172+360 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498624.34 | 3233129.81
1071 | 172+480 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498592.7 | 3233243.03
1072 | 172+580 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498550.15 | 3233332.59
1073 | 172+780 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498602.81 | 3233524.58
1074 | 172+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498598.49 | 3233659.7
1075 | 173+080 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498535.38 | 3233806.66
1076 | 173+240 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498512.6 | 3233963.99
1077 | 173+340 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498503.37 | 3234063.53
1078 | 173+840 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498502.06 | 3234535.97
1079 | 174+060 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498483.97 | 3234753.49
1080 | 174+120 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498477.65 | 3234813.13
1081 | 174+220 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498445.59 | 3234907.03
1082 | 174+650 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498219.78 | 3235259.3
1083 | 174+800 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [5 empty] | 498107.29 | 3235347.58
1084 | 174+960 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1085 | 175+080 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1086 | 175+280 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1087 | 175+400 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1088 | 175+800 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1089 | 176+120 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1090 | 176+345 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1091 | 176+380 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1092 | 176+640 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1093 | 176+680 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1094 | 176+840 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1095 | 177+000 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1096 | 177+200 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1097 | 177+260 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1098 | 177+460 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1099 | 177+520 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1100 | 177+660 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1101 | 177+700 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1102 | 177+830 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1103 | 177+920 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1104 | 178+180 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1105 | 178+320 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1106 | 178+460 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1107 | 178+540 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1108 | 178+700 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1109 | 178+780 | لوله ای | 5*1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1110 | 179+220 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1111 | 179+320 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1112 | 179+720 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1113 | 179+895 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1114 | 180+010 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1115 | 180+135 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1116 | 180+180 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1117 | 180+250 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1118 | 180+350 | گدار | 2 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1119 | 180+455 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1120 | 180+720 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1121 | 180+780 | دریواسیون به کیلومتر کمتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1122 | 180+940 | دریواسیون به کیلومتر بیشتر |  | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1123 | 181+000 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1124 | 181+140 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1125 | 181+240 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1126 | 181+380 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1127 | 181+440 | گدار | 3 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود
1128 | 181+560 | گدار | 1 | اجرا نشده (در فایل ساخته‌شده نیست) | [7 empty] | خارج از مسیر موجود